ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 15

Datum konání: 5.3.2020

Materiál č.: 9/13

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Budišovice

Příloha č. 2 - Smlouva Budišovice

Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 Budišovice

Příloha č. 4 - Žádost Šilheřovice

Příloha č. 5 - Smlouva Šilheřovice

Příloha č. 6 - Návrh dodatku č. 1 Šilheřovice

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

k usnesení rady kraje

č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

č. 81/7310 ze dne 17. 2. 2020

  - bere na vědomí

- žádost obce Budišovice, IČO 00635413, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost obce Šilheřovice, IČO 00300730, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

  - rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07375/2018/RRC s obcí Budišovice, IČO 00635413, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06871/2018/RRC s obcí Šilheřovice, IČO 00300730, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje dne 14. 6. 2018 svým usnesením č. 8/880 (materiál č. 9/16) rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 dotaci mimo jiné:

- obci Budišovice na realizaci projektu „Vodovod v obci Budišovice – Zátiší“, Smlouva č. 07375/2018/RRC ze dne 12. 9. 2018 (příloha č. 2);

- obci Šilheřovice na realizaci projektu „Vypracování kompletní projektové dokumentace rekonstrukce obecního úřadu v Šilheřovicích“, Smlouva č. 06871/2018/RRC ze dne 31. 7. 2018 (příloha č. 5);

Obec Budišovice dopisem ze dne 13. 12. 2019 (příloha č. 1) požádala o prodloužení termínu realizace, a to do 31. 12. 2020.

Obec Šilheřovice dopisem ze dne 22. 1. 2020 (příloha č. 4) požádala o prodloužení termínu realizace, a to do 30. 6. 2021.

Důvody jednotlivých příjemců jsou řádně popsány v žádostech, které jsou přílohou tohoto materiálu.

Přílohou tohoto materiálu jsou návrhy Dodatků č. 1 ke Smlouvám, které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 3 a 6).

Navrhované změny neovlivní účelová určení, celkové výše poskytnutých dotací ani stanovené procentuální podíly spoluúčastí dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 	81

Datum konání: 	17. 2. 2020

Materiál č.: 	9/6

Název:  		Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

Číslo usnesení: 	81/7310

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

  - bere na vědomí

- žádost obce Budišovice, IČO 00635413, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost obce Šilheřovice, IČO 00300730, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07375/2018/RRC s obcí Budišovice, IČO 00635413, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06871/2018/RRC s obcí Šilheřovice, IČO 00300730, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit návrh dle bodu 1 až 3 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 5. 3. 2020