Návrh věcného a časového harmonogramu sloučení organizací kraje Marianum, p. o. a Zámek Dolní Životice, p. o.

| Oblast činnosti | Činnost | Termín splnění | Zodpovědná osoba |
| --- | --- | --- | --- |
| Sloučení PO | Projednat harmonogram sloučení organizací s organizacemi Marianum, p. o. a Zámek Dolní Životice, p. o. | září 2016 | KÚ, SOC |
|  | Projednat sloučení a jmenování nového ředitele se zaměstnanci dotčených organizací | po projednání orgány kraje | KÚ, SOC |
|  | Zpracování a předání metodiky pro nakládání s dokumentací | říjen 2017 | KÚ, VŽ KÚ, SOC |
|  | Zpracování a předání finanční metodiky | říjen 2017 | KÚ, FIN KÚ, SOC |
|  | Připravit materiál pro orgány kraje (sloučení organizací, zrušení Marianum, přechod práv a závazků, jmenování ředitele, změna zřizovací listiny) | listopad 2017 | KÚ SOC KÚ, FIN KÚ, POR |
|  | Přizpůsobit akty řízení (organizační strukturu, kompetence, pracovní postupy apod.) | do 31. 12. 2017 | Zámek Dolní Životice, konzultace s KÚ, SOC KÚ, KON |
| Majetek | Inventura movitého majetku – bude nařízena mimořádná inventura (kontrola) | říjen – listopad 2017 | Marianum, p. o. |
| Kontrola | Provedení mimořádné kontroly | listopad 2017 | KÚ, KON |
| Zánik Marianum, p. o. | Zrušení registrace Marianum v registru poskytovatelů sociálních služeb k 31. 12. 2017 | srpen - září 2017 | Marianum, KÚ, SOC |
|  | Rozšíření registrace Zámku Dolní Životice v registru poskytovatelů sociálních služeb od 1. 1. 2018 | září - říjen 2017 | Zámek Dolní Životice, KÚ, SOC |
|  | Předání podnětu e-mailem POR o zániku Marianum, p. o. | prosinec 2017 | KÚ, SOC |
|  | Oznámení zrušení PO obchodnímu rejstříku | leden 2018 | KÚ, POR |
|  | Likvidace (vypořádání závazků a pohledávek) | do 30. 6. 2018 | Zámek Dolní Životice |
|  | Závěrečná zpráva ředitele | do 31. 7. 2018 | Ředitel organizace Zámek Dolní Životice |

Použité zkratky:

PO		příspěvková organizace

KÚ, SOC 	krajský úřad, odbor sociálních věcí

KÚ, FIN	krajský úřad, odbor financí

KÚ, POR	krajský úřad, odbor právní a organizační

KÚ, KON	krajský úřad, odbor kontroly a interního auditu

KÚ, VŽ	krajský úřad, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad