ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 16

Datum konání: 4.6.2020

Materiál č.: 9/16

Název: Návrh na uzavření dodatku se Slezskou univerzitou v Opavě

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Slezské univerzity v Opavě

Příloha č. 2 - Smlouva se Slezskou univerzitou v Opavě

Příloha č. 3 - Návrh dodatku se Slezskou univerzitou v Opavě

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Petr Zajac, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

č. 11/1332 ze dne 13. 3. 2019

k usnesení rady kraje

č. 88/7721 ze dne 18. 5. 2020

bere na vědomí

žádost Slezské univerzity v Opavě ze dne 17. 4. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00736/2019/RRC se Slezskou univerzitou v Opavě, IČO 47813059, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2020“ na „od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje na schůzi dne 13. 3. 2019 usnesením č. 11/1332 (mat. č. 9/9) rozhodlo o poskytnutí individuální dotace Slezské univerzitě v Opavě (dále jen „příjemce“) ve výši 6.000.000 Kč na realizaci projektu „Rozvoj profesně orientovaných studijních programů a oborů na Slezské univerzitě v Opavě“. Smlouva č. 00736/2019/RRC (dále jen „smlouva“) byla uzavřena dne 18. 4. 2019.

Příjemce dne 17. 4. 2020 požádal o změnu termínu ukončení realizace projektu z 30. 9. 2020 na 31. 3. 2021, a to s ohledem na skutečnost, že z důvodu vypuknutí koronavirové pandemie byl omezen provoz vysoké školy a v měsících březnu až květnu neměl příjemce možnost realizovat aktivity projektu, včetně odborné praxe, propojení spolupráce s aplikační sférou a zapojení odborníků se středními školami.

Předmětem dodatku smlouvy je změna časové použitelnosti realizace projektu.  Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 3), připravený ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 	88

Datum konání: 	18. 5. 2020

Materiál č.: 		9/6

Název: 		Návrh na uzavření dodatku se Slezskou univerzitou v Opavě

Číslo usnesení:

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 88/ 7721 ze dne 18. 5. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

č. 11/1332 ze dne 13. 3. 2019

bere na vědomí

žádost Slezské univerzity v Opavě ze dne 17. 4. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00736/2019/RRC se Slezskou univerzitou v Opavě, IČO 47813059, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2020“ na „od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 4. 6. 2020