DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00736/2019/RRC

I.
Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Slezská univerzita v Opavě

se sídlem:	Na Rybníčku 626, 746 01 Opava

zastoupena:	doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D., rektorem

IČO:	47813059

DIČ:	CZ47813059

bankovní spojení:	ČSOB, a.s.

číslo účtu: 	8010-0209702433/0300

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2019 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00736/2019/RRC (dále jen „smlouva“).

- Na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu „Rozvoj profesně orientovaných studijních programů a oborů na Slezské univerzitě v Opavě“ se smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy.

III.
Změna smlouvy

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 9. 2020“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 3. 2021“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „k 31. 12. 2019“ nahrazuje textem „k 31. 12. 2019 
a 31. 12. 2020“.

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 10. 2020“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 4. 2021“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „do 30. 9. 2020“ nahrazuje textem „do 31. 3. 2021“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede poskytovatel.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………… ze dne 4. 6. 2020.

| V Ostravě dne: |  | V Opavě dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. rektor |