ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 16

Datum konání: 4.6.2020

Materiál č.: 9/17

Název: Návrh na uzavření Dodatků ke smlouvám v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - žádost Bocanovice

Příloha č. 2 - smlouva Bocanovice

Příloha č. 3 - návrh Dodatku č. 1 Bocanovice

Příloha č. 4 - žádost SO Morávka-Pražmo

Příloha č. 5 - smlouva SO Morávka - Pražmo

Příloha č. 6 - Dodatek č. 1 - SO Morávka - Pražmo

Příloha č. 7 - návrh Dodatku č. 2 SO Morávka - Pražmo

Příloha č. 8 - žádost Region Poodří

Příloha č. 9 - smlouva Region Poodří

Příloha č. 10 - Dodatek č. 1 Region Poodří

Příloha č. 11 - Návrh Dodatku č. 2 - Region Poodří

Příloha č. 12 - žádost SO Povodí Morávky

Příloha č. 13 - smlouva SO Povodí Morávky

Příloha č. 14 - Dodatek č. 1 SO Povodí Morávky

Příloha č. 15 - Návrh Dodatku č. 2 SO Povodí Morávky

Příloha č. 16 - žádost Písek

Příloha č. 17 - smlouva Písek

Příloha č. 18 - návrh Dodatku č. 1 Písek

Příloha č. 19 - žádost TS Vrbno

Příloha č. 20 - smlouva TS Vrbno

Příloha č. 21 - návrh Dodatku č. 1 TS Vrbno

Příloha č. 22 - žádost Tichá

Příloha č. 23 - smlouva Tichá

Příloha č. 24 - Dodatek č. 1 - Tichá

Příloha č. 25 - Návrh dodatku č. 2 Tichá

Příloha č. 26 - žádost Závada

Příloha č. 27 - smlouva Závada

Příloha č. 28 - Návrh dodatku č. 1 Závada

Příloha č. 29 - žádost Baška

Příloha č. 30 - smlouva Baška

Příloha č. 31 - Návrh dodatku č. 1 Baška

Příloha č. 32 - žádost SO Mikroregionu Hlučínska

Příloha č. 33 - smlouva SO Mikroregionu Hlučínska

Příloha č. 34 - Návrh dodatku č. 1 SO Mikroregionu Hlučínska

Příloha č. 35 - žádost Staré Heřminovy

Příloha č. 36 - smlouva Staré Heřminovy

Příloha č. 37 - Návrh dodatku č. 1 Staré Heřminovy

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2098 ze dne 23.6.2016

č. 3/177 ze dne 16.3.2017

č. 7/722 ze dne 14.3.2018

č. 8/880 ze dne 14.6.2018

č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

č. 4/257 ze dne 22.12.2016

č. 27/2483 ze dne 12.12.2017

č. 88/7720 ze dne 18. 5. 2020

č. 88/7739 ze dne 18. 5. 2020

č. 89/7832 ze dne 1. 6. 2020

bere na vědomí

žádosti příjemců

- obec Bocanovice, IČO 00535931, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- SVAZEK OBCÍ „Morávka – Pražmo“, IČO 75145197, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- svazek obcí Region Poodří, IČO 69581762, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

- Sdružení obcí povodí Morávky, IČO 68157631, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- obec Písek, IČO 00535982, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

- Technické služby Vrbno, s. r. o., IČO 25386344, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

rozhodlo

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04647/2016/RRC s obcí Bocanovice, IČO 00535931, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04498/2016/RRC s příjemcem SVAZEK OBCÍ „Morávka – Pražmo“, IČO 75145197, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04625/2016/RRC se svazkem obcí Region Poodří, IČO 69581762, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04422/2016/RRC s příjemcem Sdružení obcí Povodí Morávky, IČO 68157631, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05625/2016/RRC s obcí Písek, IČO 00535982, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01509/2017/RRC se příjemcem Technické služby Vrbno, s. r. o., IČO 25386344, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádosti příjemců

- obec Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

- obec Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

- obec Baška, IČO 00296511, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

- Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

  - rozhodlo

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

  - rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02016/2017/RRC s obcí Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06788/2018/RRC s obcí Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07070/2018/RRC s obcí Baška, IČO 00296511, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07224/2018/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

bere na vědomí

žádost obce Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

rozhodlo

zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06688/2018/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodu 1. až 3. návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/2098 (materiál č. 10/16) ze dne 23. 6. 2016 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016, (dále jen „Program 2016“) dotaci mimo jiné těmto příjemcům:

- obec Bocanovice, na realizaci projektu „Úpravy komunikačního profilu a zlepšení bezpečnosti chodců“, Smlouva č. 04647/2016/RRC ze dne 21. 9. 2016 (příloha č. 2);

- SVAZEK OBCÍ „Morávka – Pražmo“, na realizaci projektu „Chodník Morávka – Pražmo: projektová příprava“, Smlouva č. 04498/2016/RRC ze dne 9. 9. 2016 (příloha č. 5);

- Region Poodří, na realizaci projektu „Bezpečná cyklistická doprava v Poodří“, Smlouva č. 04625/2016/RRC ze dne 14. 9. 2016 (příloha č. 9);

- Sdružení obcí povodí Morávky, na realizaci projektu „Cyklotrasa Nošovice – Morávka: projektová příprava“, Smlouva č. 04422/2016/RRC ze dne 21. 9. 2016 (příloha č. 13);

- obec Písek, na realizaci projektu „Hospodaření se srážkovými vodami v obci Písek“, Smlouva č. 05625/2016/RRC ze dne 19. 10. 2016 (příloha č. 17);

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/177 (materiál č. 9/23) ze dne 16. 3. 2017 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 (dále jen „Program 2017“) dotaci mimo jiné:

- Technické služby Vrbno, s. r. o., na realizaci projektu „Vodovod Mnichov, III. etapa – Zpracování PD“, Smlouva č. 01509/2017/RRC ze dne 31. 5. 2017 (příloha č. 20);

Zastupitelstvo kraje dne 14. 3. 2018 usnesením č. 7/722 (materiál č. 9/2) rozhodlo o zmírnění podmínek Programu a prodloužení termínu ukončení realizace projektů u těchto z výše uvedených příjemců:

- SVAZEK OBCÍ „Morávka - Pražmo“, Dodatek č. 1 ke smlouvě nabyl účinnosti dne 14. 5. 2018 (příloha č. 6);

- Region Poodří, Dodatek č. 1 ke smlouvě nabyl účinnosti dne 10. 5. 2018 (příloha č. 10).

Na základě uzavřených smluv a případných dodatků byly projekty zrealizovány a rovněž byla v řádném termínu podána závěrečná vyúčtování.

Dle podmínek Programu a rovněž dle příslušných ustanovení Smlouvy, má příjemce povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí bude projektová dokumentace, financovaná z dotace poskytnuté dle této Smlouvy, do Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí nebo do Programu rozvoje venkova. Pokud nebude vyhlášena adekvátní výzva v rámci uvedených programů, má příjemce povinnost realizovat projekt vlastními prostředky. Současně je povinen poskytovateli doložit do stanoveného termínu doklad od Řídícího orgánu příslušného programu, že žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, nebo předložit kolaudační rozhodnutí v případě, že projekt byl realizován na vlastní náklady příjemce. Uvedený termín je stanoven v rámci podmínek Programu 2016 do 31. 12. 2020 a v rámci podmínek Programu 2017 do 31. 12. 2021.

Uvedení příjemci dotace požádali ve svých žádostech (přílohy č. 1, 4, 8, 12, 16 a 19) o prodloužení lhůty k předložení výše uvedených dokladů, případně také o rozšíření možnosti předložit žádosti o spolufinancování také do národních dotačních titulů. Důvody jednotlivých příjemců jsou řádně popsány v žádostech, které jsou přílohou tohoto materiálu.

Přílohou tohoto materiálu jsou návrhy Dodatků ke Smlouvám, které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním (přílohy č. 3, 7, 11, 15, 18 a 21). Navrhované změny neovlivní účelová určení, celkové výše poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčastí dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

K bodu 4. až 6. návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/177 (materiál č. 9/23) ze dne 16. 3. 2017 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 (dále jen „Program), dotaci mimo jiné:

- obci Tichá na realizaci projektu „ Cyklostezka Frenštát – Tichá – Vlčovice“, Smlouva č. 02016/2017/RRC ze dne 30. 6. 2017 (příloha č. 23).

Následně zastupitelstvo kraje dne 13. 6. 2019 usnesením č. 12/1451 (materiál č. 9/22) rozhodlo o zmírnění podmínek programu a prodloužení termínu ukončení realizace tohoto projektu do 30. 8. 2020. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabyl účinnosti dne 27. 6. 2019 (příloha č. 24).

Obec Tichá dopisem ze dne 26. 3. 2020 (příloha č. 22) požádala opětovně o prodloužení termínu ukončení realizace projektu, a to do 31. 10. 2021. Důvodem nutnosti prodloužení realizace projektu je stále probíhající řešení majetkoprávních vztahů.

Zastupitelstvo kraje dne 14. 6. 2018 svým usnesením č. 8/880 (materiál č. 9/16) rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 dotaci mimo jiné:

- obci Závada na realizaci projektu “II. etapa rekonstrukce kanalizace a vybudování KČOV v obci Závada“, Smlouva č. 06788/2018/RRC ze dne 6. 8. 2018 (příloha č. 27);

- obci Baška na realizaci projektu „PD – Chodník u silnice III/48412 v obci Baška, k. ú. Hodoňovice“, Smlouva č. 07070/2018/RRC ze dne 22. 8. 2018 (příloha č. 30);

- Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na realizaci projektu “Cyklostezka Hlučín – Kozmice“, Smlouva č. 07224/2018/RRC ze dne 31. 8. 2018 (příloha č. 33).

Obec Závada dopisem ze dne 19. 12. 2019 (příloha č. 26) požádala o prodloužení termínu ukončení realizace projektu, a to do 30. 6. 2021. Důvodem pro toto prodloužení jsou zdlouhavá řízení na vodoprávním úřadě a prodloužení územního a stavebního řízení. Tato žádost nebyla projednána dříve, jelikož byla administrátorovi programu doručena až v dubnu 2020.

Obec Baška dopisem ze dne 16. 4. 2020 (příloha č. 29) požádala o prodloužení termínu ukončení realizace projektu, a to do 30. 6. 2021. O toto prodloužení obce žádá z důvodu zpoždění prací kvůli komplikovanému projednávání rozhodnutí o umístění stavby.

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska dopisem ze dne 7. 4. 2020 (příloha č. 32) požádal o prodloužení termínu ukončení realizace projektu, a to do 30. 6. 2021. Důvodem pro tuto žádost je současná mimořádná situace, zejména snížení počtu zaměstnanců zpracovatele s ohledem na čerpání ošetřovného kvůli uzavření školských zařízení a omezený provoz některých úřadů a dalších institucí, jejichž součinnost je nezbytná pro úspěšné a včasné dokončení projektu.

Ze zaměření Programu na přípravu projektové dokumentace, jejíž nedílnou a důležitou součástí jsou majetkoprávní vypořádání, která jsou zejména u liniových nebo plošně rozsáhlých infrastrukturních staveb velmi složitá a zdlouhavá, vyplývá, že možnost příjemce dotace ovlivnit délku realizace projektu při těchto komplikacích (např. majetkoprávní řešení, jednání s množstvím úřadů a institucí) je omezená a není výjimkou, že je nutné realizaci projektu prodloužit. V opačném případě bude příjemce nucen ukončit projekt bez dosažení stanoveného cíle, a tedy bude mít za povinnost poskytnutou dotaci vrátit.

Přílohou tohoto materiálu jsou návrhy Dodatků ke Smlouvám, které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 25, 28, 31 a 34).

Navrhované změny neovlivní účelová určení, celkové výše poskytnutých dotací ani stanovené procentuální podíly spoluúčastí dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

Bude-li rozhodnuto o zmírnění podmínek Programů a následně uzavřeny dodatky ke smlouvám nedojde ke zvýhodnění těchto příjemců, protože v rámci vyhodnocení dotačních programů vyhlášených na rok 2017 a 2018 nebyli schváleni žádní náhradní žadatelé v rámci Programů.

K bodu 7. až 9. návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje dne 14. 6. 2018 svým usnesením č. 8/880 (materiál č. 9/16) rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 dotaci mimo jiné obci Staré Heřminovy na realizaci projektu “Celková rekonstrukce mostů v obci Staré Heřminovy“, Smlouva č. 06688/2018/RRC ze dne 24. 7. 2018 (příloha č. 36).

Obec Staré Heřminovy dopisem ze dne 15. 5. 2020 (příloha č. 35) požádala o prodloužení termínu ukončení realizace projektu, a to do 30. 6. 2021. Důvodem pro tuto žádost je současná mimořádná situace, zejména zajištění finančních prostředků na realizaci všech částí projektové dokumentace.

Přílohou tohoto materiálu je návrh Dodatku ke Smlouvě, který byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 37).

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace ani stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Bude-li rozhodnuto o zmírnění podmínek Programu a následně uzavřen dodatek ke smlouvě, nedojde ke zvýhodnění tohoto příjemce, protože v rámci vyhodnocení dotačního programu vyhlášeného na rok 2018 nebyli schváleni žádní náhradní žadatelé v rámci Programu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 	88

Datum konání: 	18. 5. 2020

Materiál č.: 	9/5

Název:  	Návrh na uzavření Dodatků ke smlouvám v rámci Programů na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 a 2017

Číslo usnesení: 	88/7720

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

č. 4/257 ze dne 22.12.2016

č. 27/2483 ze dne 12.12.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2098 ze dne 23.6.2016

č. 3/177 ze dne 16.3.2017

č. 7/722 ze dne 14.3.2018

bere na vědomí

žádosti příjemců

- obec Bocanovice, IČO 00535931, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- SVAZEK OBCÍ „Morávka – Pražmo“, IČO 75145197, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- svazek obcí Region Poodří, IČO 69581762, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

- Sdružení obcí povodí Morávky, IČO 68157631, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- obec Písek, IČO 00535982, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

- Technické služby Vrbno, s. r. o., IČO 25386344, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04647/2016/RRC s obcí Bocanovice, IČO 00535931, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04498/2016/RRC s příjemcem SVAZEK OBCÍ „Morávka – Pražmo“, IČO 75145197, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04625/2016/RRC se svazkem obcí Region Poodří, IČO 69581762, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04422/2016/RRC s příjemcem Sdružení obcí Povodí Morávky, IČO 68157631, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05625/2016/RRC s obcí Písek, IČO 00535982, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01509/2017/RRC se příjemcem Technické služby Vrbno, s. r. o., IČO 25386344, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit návrh dle bodu 1, 2 a 3 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 4. 6. 2020

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 	88

Datum konání: 	18. 5. 2020

Materiál č.: 	9/24

Název:  	Návrh na uzavření Dodatků ke smlouvám v rámci Programů na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 a 2018

Číslo usnesení: 	88/7739

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/257 ze dne 22.12.2016

č. 27/2483 ze dne 12.12.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/177 ze dne 16.3.2017

č. 8/880 ze dne 14.6.2018

č. 12/1451 ze dne 13.6.2019

1. bere na vědomí

žádosti příjemců

a)     obec Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)     obec Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

c)     obec Baška, IČO 00296511, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

d)    Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

a)     zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

b)     zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

a)  	uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02016/2017/RRC s obcí Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)  	uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06788/2018/RRC s obcí Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

c)  	uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07070/2018/RRC s obcí Baška, IČO 00296511, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

d)  	uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07224/2018/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

4. ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit návrh dle bodu 1, 2 a 3 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 4. 6. 2020

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 	89

Datum konání: 	1. 6. 2020

Materiál č.: 	9/5

Název:  	Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s obcí Staré Heřminovy v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

Číslo usnesení: 	89/7832

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

1. bere na vědomí

žádost obce Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06688/2018/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit návrh dle bodu 1, 2 a 3 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 4. 6. 2020