DOHODA O NAROVNÁNÍ

I.

Smluvní strany

# Moravskoslezský Kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:	2106978444/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Obec Albrechtice

se sídlem:	Obecní 186, 735 43 Albrechtice

zastoupena:	Ing. Jindřichem Feberem, starostou

IČO: 	00297429

DIČ:	CZ00297429

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:		       1721599329/0800

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2019 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00741/2019/ŽPZ (dále jen „smlouva“).

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol Albrechtice“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“.

- Dne 26. 3. 2020 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu a možnost uskutečnit pobyt v měsíci září 2020 z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území České republiky usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu.

III.

Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (30. 4. 2020), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (30. 6. 2020) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 31. 12. 2020,

- za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 25. 1. 2021.

- Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly v období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2020 a byly příjemcem uhrazeny nejpozději do 15. 1. 2021 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě, přičemž za uznatelný náklad je považován také náklad vynaložený na ozdravný pobyt uskutečněný od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 (3. topné období).

- Dosud nevyplacená část dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 30 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu. Lhůta pro vyplacení této části dotace začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1, odst. 2 písm. c), odst. 3 písm. c) a i) a čl. VI odst. 1 písm. a) a b) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.

- Dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne x. 6. 2020.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodla rada / rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……………………. ze dne ………

| V Ostravě dne ........... | V Albrechticích dne ........... |
| --- | --- |
| ……………………….………………………… za poskytovatele | ………………………………………….……… za příjemce Ing. Jindřich Feber starosta |