ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 16

Datum konání: 4.6.2020

Materiál č.: 11/7

Název: Výpověď Smlouvy o spolupráci při uspořádání Olympijského festivalu a o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - dopis Českého olympijského výboru

Příloha č. 2 - Smlouva o spolupráci při uspořádání Olympijského festivalu a o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Pavel Matoušek, oddělení mládeže a sportu, odbor školství, mládeže a sportu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 88/7766 ze dne 18.5.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1610 ze dne 12.9.2019

  - rozhodlo

vypovědět Smlouvu o spolupráci při uspořádání Olympijského festivalu a o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07161/2019/ŠMS uzavřenou s Olympic Festival s.r.o., IČ: 06323375, za účasti Českého olympijského výboru, IČ: 48546607, s odůvodněním dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje rozhodlo svým usnesením č. 13/1610 ze dne 12. 9. 2019 o uzavření Smlouvy o spolupráci při uspořádání Olympijského festivalu a o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 10.600.000 Kč viz příloha č. 2. Dosud byla příjemci dotace vyplacena první splátka ve výši 4.240.000 Kč.

Český olympijský výbor oznámil Moravskoslezskému kraji dne 25. března 2020, že došlo k přesunutí Olympijských her na následující rok 2021 a tím pádem Olympijský festival nemůže proběhnout v původně plánovaném termínu dle uzavřené smlouvy. Následně na konci března byl Mezinárodním olympijských výborem zveřejněn přesný termín konání Olympijských her na rok 2021, a to 23. 7. – 8. 8. 2021.

Z důvodu nekonání Olympijských her v původním termínu, navrhujeme Smlouvu o spolupráci při uspořádání Olympijského festivalu a o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje vypovědět. V tomto případě bude příjemce dotace povinen poskytnutou část dotace vyúčtovat a případně nedočerpanou část dotace vrátit.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje

Číslo zasedání:88

Datum konání:18.5.2020

Materiál č.:11/16

Název: Výpověď Smlouvy o spolupráci při uspořádání Olympijského festivalu a o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Číslo usnesení: 88/7766

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1610 ze dne 12.9.2019

1. bere na vědomí

dopis Českého olympijského výboru o změně termínu Olympijských her v Tokiu dle předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout vypovědět Smlouvu o spolupráci při uspořádání Olympijského festivalu a o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07161/2019/ŠMS uzavřenou s Olympic Festival s.r.o., IČ 06323375, za účasti Českého olympijského výboru, IČ 48546607, s odůvodněním dle předloženého materiálu

3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 4. 6. 2020