ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 16

Datum konání: 4.6.2020

Materiál č.: 11/8

Název: Návrh na změnu doby realizace u projektů schválených v rámci dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020“ z důvodu pandemie

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam projektů _ změna doby realizace v rámci DP Podpora významných sportovních akcí v MSK a sportovní reprezentace MSK  - příloha k usnesení č. 1

Předkladatel:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Ivana Odstrčilíková, oddělení mládeže a sportu, odbor školství, mládeže a sportu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 88/7760 ze dne 18.5.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1878 ze dne 5.3.2020

  - rozhodlo

prodloužit dobu realizace projektů do 31. 12. 2020, na něž rozhodlo zastupitelstvo kraje poskytnout dotaci v rámci dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020“ svým usnesením č. 15/1878 ze dne 5. 3. 2020, z důvodu pandemie dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje na svém 15. zasedání dne 5. 3. 2020, usnesením č. 15/1878 rozhodlo poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje na realizaci projektů v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020.

Z celkového počtu 173 podpořených žádostí požádalo 26 příjemců dotace (příloha č. 1) o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2020. Žádosti jsou k nahlédnutí na odboru školství, mládeže a sportu.

Žadatelé příslušnou změnu termínů realizace projektů odůvodňují nemožností projekt realizovat v původních plánovaných termínech (v první polovině roku), z důvodů opatření vyhlášených vládou ČR k zamezení šíření nákazy covid-19.

Současná situace neumožňuje přesně určit, kdy bude možno projekty v druhé polovině roku v plánovaném rozsahu realizovat, proto je časová použitelnost stanovena do 31. 12. 2020. Přesný termín konání akce jsou žadatelé povinni sdělit odboru školství, mládeže a sportu neprodleně po jeho určení.

Uvedená změna doby realizace projektu je v souladu s dotačním programem a rovněž neovlivní kvalitu a ani původně schválený záměr projektů.

S příjemci dotace uvedenými v příloze č. 1 nebyla prozatím uzavřená smlouva o poskytnutí dotace. Po rozhodnutí zastupitelstva kraje o prodloužení doby realizace projektů, bude s příjemci uzavřena smlouva s prodlouženou dobou realizace projektu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	88.

Datum konání:	18. 5. 2020

Materiál č.:		11/10

Název:	Návrh na změnu doby realizace u projektů schválených v rámci dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020“ z důvodu pandemie

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1878 ze dne 5.3.2020

- bere na vědomí

žádosti o prodloužení doby realizace projektu žadatelů uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

- doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit dobu realizace projektů do 31. 12. 2020, na něž rozhodlo zastupitelstvo kraje poskytnout dotaci v rámci dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020“ svým usnesením č. 15/1878 ze dne 5. 3. 2020, z důvodu pandemie dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 4. 6. 2020