ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 17

Datum konání: 3.9.2020

Materiál č.: 9/19

Název: Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotace s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o podstatnou změnu

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1

Příloha č. 4 - Žádost o prodloužení termínu

Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 6 - Návrh dohody o narovnání

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Veronika Mazurová, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2882 ze dne 27. 2. 2018

č. 68/6229 ze dne 27. 8. 2019

č. 94/8225 ze dne 17. 8. 2020

č. 95/8361 ze dne 31. 8. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/732 ze dne 14. 3. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

č. 13/1589 ze dne 12. 9. 2019

č. 11/1332 ze dne 13. 3. 2019

bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 3. 8. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07957/2019/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100, jehož předmětem je snížení částky na podporu aktivit subjektů zapojených do programů Green Light Start a Green Light Akcelerátor, z 1.440.000 na 1.000.000 Kč, a prodloužení doby realizace projektu z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 31. 3. 2020, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. XXXXXX/XXXX/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100, jejíž předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020“ na „od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2020“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K návrhům usnesení č. 1 a 2

Zastupitelstvo kraje rozhodlo svým usnesením č. 13/1589 (mat. č. 9/18) ze dne 12. 9. 2019 o poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (dále jen „příjemce“) ve výši 4.800.000 Kč na realizaci projektu „Podpora podnikavosti a inovativního podnikání v kraji III“. Smlouva č. 07957/2019/RRC (dále jen „smlouva“) byla uzavřena dne 13. 12. 2019 (příloha č. 2).

Dne 3. 8. 2020 byla doručena žádost příjemce o prodloužení termínu realizace projektu z původně stanoveného data ukončení 31. 12. 2020 nově na 31. 3. 2021. Zároveň příjemce žádá o snížení části dotace, určené na podporu aktivit subjektů zapojených do programů Green Light Start a Green Light Akcelerátor, z 1.440.000 na 1.000.000 Kč, přičemž celková výše dotace zůstává nezměněna. Důvodem žádosti je ovlivnění aktivit výše uvedených programů situací způsobenou pandemií Covid-19 a s tím související riziko opoždění při uzavírání smluv se zájemci o programy, což může ovlivnit výši přenesené podpory (příloha č. 1).

Navrhované změny neovlivní účelové určení ani celkovou výši poskytnuté dotace. Návrh dodatku ke smlouvě byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 3).

K návrhům usnesení č. 3 a 4

Zastupitelstvo kraje na schůzi dne 13. 3. 2019 usnesením č. 11/1332 (mat. č. 9/9) rozhodlo o poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (dále jen „příjemce“) ve výši 6.000.000 Kč na realizaci projektu „Motivační stipendia studentům bakalářských studijních programů, podpora provozu Planetária“. Smlouva č. 01466/2019/RRC (dále jen „smlouva“) byla uzavřena dne 30. 5. 2019 (příloha č. 5).

Dne 31. 3. 2020 příjemce požádal o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 31. 8. 2020 na 31. 12. 2020, s ohledem na skutečnost, že v době koronavirové pandemie byl omezen provoz vysoké školy a příjemce neměl možnost vyplácet stipendia studentům v plánovaném termínu (příloha č. 4). V důsledku předložení žádosti v době nouzového stavu bylo její projednávání s příslušnými odbory složitější a časově náročnější a materiál je zařazen k projednání až v tomto termínu.

Návrh Dohody o narovnání ke smlouvě, jejímž předmětem je změna časové použitelnosti realizace projektu, byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 6).

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	94

Datum konání:   	17. 8. 2020

Materiál č.:           9/4

Název:		Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava

Číslo usnesení:	94/8225

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2882 ze dne 27. 2. 2018

č. 68/6229 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/732 ze dne 14. 3. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

č. 13/1589 ze dne 12. 9. 2019

  - bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 3. 8. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07957/2019/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100, jehož předmětem je snížení částky na podporu aktivit subjektů zapojených do programů Green Light Start a Green Light Akcelerátor, z 1.440.000 na 1.000.000 Kč, a prodloužení doby realizace projektu z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 3. 9. 2020

Číslo zasedání:	95

Datum konání:   	31. 8. 2020

Materiál č.:          9/4

Název:	Návrh na uzavření dohody o narovnání s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava

Číslo usnesení:	95/8361

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

č. 11/1332 ze dne 13. 3. 2019

  - bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 31. 3. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. XXXXXX/XXXX/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100, jejíž předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020“ na „od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2020“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 3. 9. 2020