ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 17

Datum konání: 3.9.2020

Materiál č.: 9/25

Název: Návrh na úpravu podmínek v rámci individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Smlouva DOV

Příloha č. 2 - Žádost o změnu_DOV

Příloha č. 3 - Návrh dodatku_DOV

Příloha č. 4 - Smlouva_SZD

Příloha č. 5 - Žádost o změnu_SZD

Příloha č. 6 - Návrh dodatku_SZD

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Jan Smiga, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 94/8239 ze dne 17. 8. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1574 ze dne 12. 9. 2019

č. 14/1718 ze dne 12. 12. 2019

bere na vědomí

žádost příjemce Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, o úpravu podmínek individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje týkající se změny struktury dotace, nákladového rozpočtu projektu, termínu realizace a jeho vyúčtování, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00209/2020/RRC s příjemcem Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

bere na vědomí

žádost příjemce Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, o úpravu podmínek individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje týkající se změny nákladového rozpočtu projektu a termínu realizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06215/2019/RRC s příjemcem Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodu 1 a 2 návrhu usnesení:

Moravskoslezský kraj obdržel žádost příjemce Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. (dále jen „příjemce“), IČO 75125285, o úpravu podmínek poskytnuté dotace na základě smlouvy ev. č. 00209/2020/RRC (dále jen „smlouva“) na projekt „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2020“. Předmětem předložené žádosti jsou následující požadavky úpravy podmínek poskytnuté dotace:

- změna struktury dotace – přesun veškerých prostředků do neinvestiční části dotace,

- změna nákladového rozpočtu – přesun prostředků z položek investiční části rozpočtu a části položek Oprava a udržování do položek neinvestiční části Spotřeba energie a Mzdové náklady,

- změna termínu ukončení realizace projektu z 30. 11. 2020 na 21. 12. 2020,

- změna termínu závěrečného vyúčtování projektu z 14. 12. 2020 na 21. 1. 2021.

Příjemce odůvodňuje potřebu změny podmínek poskytnuté dotace koronavirovou epidemii a návazným úplným uzavřením všech atraktivit provozovaných příjemcem od 16. 3. 2020. Příjemce musel přehodnotit veškeré původně plánované aktivity a pozastavit připravené investiční akce.

Jelikož o uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace rozhodovalo zastupitelstvo kraje, je nyní předkládaný návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě rovněž předložen ke schválení zastupitelstvu kraje. Návrh znění dodatku č. 1 ke smlouvě je součástí přílohy č. 2 předloženého materiálu.

K bodu 3. a 4. návrhu usnesení:

Moravskoslezský kraj obdržel žádost příjemce Slezské zemské dráhy, o.p.s. (dále jen „příjemce“), IČO 26819856, o úpravu podmínek poskytnuté dotace na základě smlouvy ev. č. 06215/2019/RRC (dále jen „smlouva“) na projekt „Oprava parní úzkorozchodné lokomotivy“. Předmětem předložené žádosti je požadavek úpravy rozpočtu projektu spočívající v přesunu prostředků ve výši 150.000 Kč z položky 7.2 externí opravy a renovace mimo lokomotivního kotle na položku 5.3 práce na montáži a kompletace lokomotivy. Dále je předmětem předložené žádosti posun termínu ukončení realizace projektu, a to z 30. 9. 2020 na 27. 10. 2020.

Příjemce žádost odůvodňuje nedostatkem pracovníků externího dodavatele, který měl opravy pomocí pracovníků z Polska provádět, a následně celkovým omezením jeho provozu v důsledku nařízených protiepidemických opatření. Z tohoto důvodu vzniklo rovněž zdržení v celém průběhu realizace projektu. Příjemci dotace se podařilo zajistit část potřebných prací vlastními pracovníky. Přesun prostředků v rámci rozpočtu projektu tak bude určen na částečnou úhradu jejich mezd.

Jelikož o uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace rozhodovalo zastupitelstvo kraje, je nyní předkládaný návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě rovněž předložen ke schválení zastupitelstvu kraje. Návrh znění dodatku č. 1 ke smlouvě je součástí přílohy č. 4 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 94

Datum konání: 17. 8. 2020

Materiál č.: 9/18

Název: Návrh na úpravu podmínek v rámci individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

Číslo usnesení: 94/8239

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 91/7900 ze dne 22. 6. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1574 ze dne 12. 9. 2019

č. 14/1718 ze dne 12. 12. 2019

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

bere na vědomí

žádost příjemce Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, o úpravu podmínek individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje týkající se změny struktury dotace, nákladového rozpočtu projektu, termínu realizace a jeho vyúčtování, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00209/2020/RRC s příjemcem Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020 z Opatření k řešení ekonomických dopadů COVID-19 na rozpočet kraje na rok 2020 u akce rozpočtu kraje „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast Vítkovice“ ve výši 3.000.000 Kč

rozhodla

snížit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu kraje „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast Vítkovice“ o 3.000.000 Kč

schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje |
| --- |
| na § 2143 - | Cestovní ruch |  |  |
| pol. 6322 - | Investiční transfery spolkům | o | 6.500 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje |
| na § 2143 - | Cestovní ruch |  |  |
| pol. 5222 - | Neinvestiční transfery spolkům | o | 3.500 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje |
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené |  |  |
| pol. 6901 - | Rezervy kapitálových výdajů | o | 3.000 tis. Kč |

bere na vědomí

žádost příjemce Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, o úpravu podmínek individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje týkající se změny nákladového rozpočtu projektu a termínu realizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06215/2019/RRC s příjemcem Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodů 1. a. 6. a návrhy dle bodů 2. a 7. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 3. 9. 2020