DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 02246/2015/RRC

(dále jen „dodatek“)

I.

- SMLUVNÍ STRANY

- Moravskoslezský kraj

se sídlem: 		28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:    			70890692

DIČ: 			CZ70890692

bankovní spojení:  	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 		1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

| - ATEKO, s.r.o. se sídlem: | Přemyslovců 74/29, 709 00 Ostrava |
| --- | --- |
| zastoupena: | Ing. Janem Čípem, CSc., jednatelem |
| IČ: | 47974745 |
| DIČ: | CZ47974745 |
| bankovní spojení: číslo účtu: | Fio banka, a.s. 2900112058/2010 |

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5583

(dále jen „příjemce“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02246/2015/RRC, podepsané poskytovatelem dne 19. 8. 2015 (dále jen „smlouva“):

II.

- Lhůta pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace v čl. V odst. 2 písm. e) smlouvy se mění z „do 7. 10. 2016“ na „do 7. 2. 2017“

- Lhůta pro předložení závěrečného vyúčtování v čl. V odst. 3 písm. h) smlouvy se mění z „nejpozději do 30. 9. 2016“ na „nejpozději do 31. 1. 2017“.

- Článek V odst. 3 písm. c) smlouvy se nahrazuje takto:

„dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31. 12. 2016“

- Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016“.

III.

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva a tento dodatek budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č…………………. ze dne …………………...

| V Ostravě dne: |  | V Ostravě dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Ing. Jan Číp, CSc. |

jednatel