ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 17

Datum konání: 3.9.2020

Materiál č.: 12/10

Název: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Obec Dětmarovice

Příloha č. 2 - Smlouva Obec Dětmarovice

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 Obec Dětmarovice

Příloha č. 4 - Žádost Ergon

Příloha č. 5 - Smlouva Ergon

Příloha č. 6 - Dodatek č. 1 Ergon

Předkladatel:

Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Daniela Vágnerová, oddělení ekonomické, odbor sociálních věcí

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 95/8382 ze dne 31. 8. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1640 ze dne 12.9.2019

č. 16/1998 ze dne 4.6.2020

bere na vědomí

žádost obce Dětmarovice, IČO 00297445, se sídlem Dětmarovice č. 27, 735 71 Dětmarovice, o změnu uznatelných nákladů projektu s názvem „Domov pro seniory v Dětmarovicích“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06392/2019/SOC ze dne 16. 10. 2019 s obcí Dětmarovice, IČO 00297445, jehož předmětem je změna uznatelných nákladů projektu „Domov pro seniory v Dětmarovicích“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

bere na vědomí

žádost subjektu Ergon – sociální podnik, z.s., IČO 26640899, se sídlem Vělopolská 243, Horní Žukov, 737 01 Český Těšín, o prodloužení doby realizace projektu „Dáváme světlu správný směr“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

rozhodlo

povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 79/7147 ze dne 27. 1. 2020, příjemci dotace Ergon – sociální podnik, z.s., IČO 26640899, dle předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02757/2020/SOC ze dne 11. 8. 2020 se subjektem Ergon – sociální podnik, z.s., IČO 26640899, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Dáváme světlu správný směr“ z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodu 1 a 2

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1640 ze dne 12. 9. 2019 o poskytnutí účelové investiční dotace obci Dětmarovice, IČO 00297445, se sídlem Dětmarovice č. 27, 735 71 Dětmarovice, na realizaci projektu s názvem „Domov pro seniory v Dětmarovicích“ (dále jen „Projekt“) v období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2022.

S obcí Dětmarovice byla dne 16. 10. 2019 uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 06392/2019/SOC, viz příloha č. 2 předloženého materiálu (dále jen „Smlouva“), která nabyla účinnosti dne 16. 10. 2019.

Dopisem ze dne 14. 8. 2020 se na Mgr. Aleše Neuwirtha, pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru sociálních věcí, obrátil starosta obce Dětmarovice, Ing. Ladislav Rosman, se žádostí o změnu uznatelných nákladů poskytnuté dotace. Svou žádost zdůvodňuje kolizí dvou investičních dotací spojených se založením objektu Domova pro seniory v Dětmarovicích.

Dne 18.10.2019 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 3. výzvu k předkládání žádostí o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 s datem ukončení příjmu žádostí dne 6. 1. 2020. Obec Dětmarovice přihlásila projekt výstavby domova pro seniory do této výzvy, kdy 28. 4. 2020 byl projekt vybrán k podpoře, a to ve výši 65 % uznatelných nákladů. Uznatelnými náklady byla vyhodnocena pouze kompletní stavba samotné budovy domova pro seniory. Tato zahrnuje mimo jiné i výkopové práce, základové konstrukce a základovou desku, na které byla účelově určena dotace poskytnutá Moravskoslezským krajem na základě smlouvy č. 06392/2019/SOC. Jako neuznatelné náklady byly vyhodnoceny všechny ostatní investiční náklady spojené s terénními a sadovými úpravami a s výstavbou drobných stavebních objektů okolo novostavby Domova pro seniory v Dětmarovicích. Součástí terénních a sadových úprav jsou zpevněné manipulační plochy, štěrkové manipulační plochy v zahradě a v pěstební části, opěrné stěny mezi účelovou komunikací a zahradou objektu domova pro seniory a výsadba zeleně. Drobnými stavebními objekty jsou přístřešek pro odpadní nádoby, přístřešek pro jízdní kola, přístřešek pro zahradní nářadí, altán, pergola nad vstupem do zahrady, vodní prvek, mobiliář zahrady (židle, lavičky, stolky) a oplocení pozemku. Dále jako neuznatelný náklad bylo vyhodnoceno vybudování příjezdové neveřejné účelové komunikace, včetně zpevněných odstavných ploch a příjezdu ke garáži objektu Domova pro seniory.

Na základě výše uvedených skutečností starosta obce Dětmarovice žádá o změnu uznatelných nákladů poskytnuté dotace, a to na investiční náklady spojené s vybudováním příjezdové komunikace, oplocením pozemku a vybudováním drobných stavebních objektů - přístřešek pro odpadní nádoby, přístřešek pro jízdní kola, přístřešek pro zahradní nářadí, altán, pergola nad vstupem do zahrady a vodní prvek, vše na pozemcích obce Dětmarovice.

Zastupitelstvu kraje je předkládán návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 06392/2019/SOC, jenž v čl. VI. odst. 2 upravuje uznatelné náklady Projektu, viz příloha č. 3. Návrh dodatku byl zpracován ve spolupráci s odborem právním a organizačním krajského úřadu.

K bodu 3, 4 a 5

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1998 ze dne 4. 6. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelové investiční dotace subjektu Ergon – sociální podnik, z.s., IČO 26640899, se sídlem Vělopolská 243, Horní Žukov, 737 01 Český Těšín (dále jen „Ergon“) na realizaci projektu s názvem „Dáváme světlu správný směr“ v rámci dotačního programu „Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020“, kde je doba realizace stanovena od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Se subjektem Ergon byla dne 11. 8. 2020 uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02757/2020/SOC, viz příloha č. 5 předloženého materiálu (dále jen „Smlouva“), která nabyla účinnosti dne 13. 8. 2020. Finanční prostředky byly subjektu odeslány na bankovní účet dne 26. 8. 2020.

Dne 18. 8. 2020 se na Krajský úřad Moravskoslezského kraje obrátila Mgr. Dolores Czudková, výkonná ředitelka, se žádostí o prodloužení doby ukončení realizace projektu z původního termínu 31. 12. 2020 na termín 30. 6. 2021. Svou žádost zdůvodňuje složitější možností zajištění financování vzhledem ke koronavirové situaci v ČR i ve světě, kam Ergon vyváží své produkty. Současně Ergon nezískal dotaci z OPPIK Úspory energie, V. výzva, na část projektu a není tak schopen ve stanoveném termínu do 31. 12. 2020 realizovat projekt v celém rozsahu (viz příloha č. 4 předloženého materiálu).

Na základě výše uvedených skutečností je zastupitelstvu kraje předkládán návrh povolit výjimku z podmínek Programu, a to konkrétně z ustanovení čl. VII odst. 10 podmínek Programu a s organizací Ergon – sociální podnik, z.s., uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jenž v čl. V. upravuje dobu realizace Projektu včetně termínu pro předložení průběžné zprávy a závěrečného vyúčtování.

Pokud zastupitelstvo kraje rozhodne o změně časové použitelnosti na období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021, bude se subjektem Ergon uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, viz příloha č. 6. Návrh dodatku byl zpracován ve spolupráci s odborem právním a organizačním krajského úřadu.

Stanovisko předkladatele

Na základě výše uvedených skutečností doporučuje předkladatel zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 06392/2019/SOC dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 02757/2020/SOC dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 	95

Datum konání:	31. 8. 2020

Materál č.:	12/1

Název: 		Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Číslo usnesení:	95/8382

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1640 ze dne 12.9.2019

č. 16/1998 ze dne 4.6.2020

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí

žádost obce Dětmarovice, IČO 00297445, se sídlem Dětmarovice č. 27, 735 71 Dětmarovice, o změnu uznatelných nákladů projektu s názvem „Domov pro seniory v Dětmarovicích“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06392/2019/SOC ze dne 16. 10. 2019 s obcí Dětmarovice, IČO 00297445, jehož předmětem je změna uznatelných nákladů projektu „Domov pro seniory v Dětmarovicích“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí

žádost subjektu Ergon – sociální podnik, z.s., IČO 26640899, se sídlem Vělopolská 243, Horní Žukov, 737 01 Český Těšín, o prodloužení doby realizace projektu „Dáváme světlu správný směr“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 79/7147 ze dne 27. 1. 2020, příjemci dotace Ergon – sociální podnik, z.s., IČO 26640899, dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02757/2020/SOC ze dne 11. 8. 2020 se subjektem Ergon – sociální podnik, z.s., IČO 26640899, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Dáváme světlu správný směr“ z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1, 2, 3, 4 a 5 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k povolení výjimky a rozhodnutí

Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 3. 9. 2020