DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dle evidence poskytovatele ev. číslo 00779/2020/KH, dle evidence příjemce ev. č. HMSK/SML/157/2020)

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem: 	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:	1002520362/2700

(dále jen „poskytovatel“)

- Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

se sídlem:	Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh

zastoupena:

IČO:	70884561

DIČ:	CZ70884561 (není plátcem DPH)

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:	19-1933881/0710

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle evidence poskytovatele ev. č. 00779/2020/KH, dle evidence příjemce ev. č. HMSK/SML/157/2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením, kterým je úhrada uznatelných nákladů projektu „Zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje“ (dále jen „projekt“).

- Z důvodu zdržení zadávacího řízení a navazujícího časového posunu ukončení realizace projektu, se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „31. 12. 2020“ na „31. 12. 2021“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „22. 1. 2021“ na „21. 1. 2022“.

- Článek V odst. 3 se doplňuje o písmeno q) ve znění:

„předložit poskytovateli informaci o průběžném čerpání poskytnuté dotace zpracovanou k 31. 12. 2020 nejpozději do 15. 1. 2021. Informace o průběžném čerpání dotace se považuje za předloženou poskytovateli dnem jejího předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu nebo doručením do datové schránky poskytovatele.“

- Článek V odst. 4 písm. a) smlouvy se nahrazuje novým zněním:

Předložení vyúčtování/informace podle odst. 3 písm. g) a q) po stanovené lhůtě:

do 7 kalendářních dnů	 		  5 % poskytnuté dotace,

od 8 do 30 kalendářních dnů			10 % poskytnuté dotace,

od 31 do 50 kalendářních dnů			20 % poskytnuté dotace,

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období realizace projektu z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv Moravskoslezským krajem.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provedou v souladu se zákonem obě smluvní strany samostatně.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

k uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. ___/____ ze dne 17. 12. 2020

V Ostravě dne ………………	V Ostravě dne ………………

________________________				   ________________________

za poskytovatele	za příjemce

ředitel

HZS Moravskoslezského kraje