ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 17.12.2020

Materiál č.: 4/11

Název: Návrh na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Bukovec na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Bukovec

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02024/2019/KH

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace č. 02024/2019/KH

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Zuber, vedoucí oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/75 ze dne 30. 11. 2020

  - bere na vědomí

žádost obce Bukovec, IČO 00535940, o prodloužení termínu realizace a předložení závěrečného vyúčtování projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace obci Bukovec, IČO 00535940, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 11/1196 ze dne 13. 3. 2019, bod 2) písmeno g) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2021“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 02024/2019/KH, uzavřené dne 14. 6. 2019 s obcí Bukovec, IČO 00535940, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 11/1196 ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci obci Bukovec, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice v pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec s termínem použití od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. (Materiál 4/2 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu, cisternové automobilové stříkačky a na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů).

Dotaci poskytl Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu jako podporu obcím při pořízení nových cisternových automobilních stříkaček, nových dopravních automobilů a na podporu obcím při výstavbě a rekonstrukci požárních zbrojnic.

Dne 11. 11. 2019 obec Bukovec svým dopisem č. j. OUBUK/1061/2020 požádala o prodloužení termínu realizace a předložení závěrečného vyúčtování projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec do 31. 7. 2021.

Tento nově navržený termín počítá s realizací stavebních prací dle smlouvy o dílo i s potřebnou lhůtou pro zajištění kolaudačního řízení u místně příslušného stavebního úřadu.

Důvodem změny termínu pro ukončení projektu je zdlouhavý schvalovací proces, který se týkal samotných výsledků výběrového řízení a komplikovanost samotné zakázky – řada dotazů a připomínek ze strany uchazečů. Smlouva o dílo byla schválena až na 17. zasedání zastupitelstva obce Bukovec dne 11. 5. 2020.

Dalším faktorem prodlouženého procesu je epidemiologická situace, která rovněž celý proces zpomalila, byť došlo k podpisu Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dne 19. 6. 2020 a zároveň i k předání staveniště. Celková doba stavby, ke které se uchazeč zavázal (tedy do 19.6.2021) je nastavena s ohledem na místní klimatické podmínky obce, kdy je v období listopad – březen velmi obtížné provádět stavební práce.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost obce Bukovec o prodloužení termínu realizace a předložení závěrečného vyúčtování projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 02024/2019/KH

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	3

Datum konání:	30.11.2020

Materiál č.:		4/3

Název:		Návrh na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec

Číslo usnesení: 3/75

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1196 ze dne 13.3.2019

  - bere na vědomí

žádost obce Bukovec, IČO 00535940, o prodloužení termínu realizace a předložení závěrečného vyúčtování projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace obci Bukovec, IČO 00535940, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 11/1196 ze dne 13. 3. 2019, bod 2) písmeno g) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2021“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 02024/2019/KH, uzavřené dne 14. 6. 2019 s obcí Bukovec, IČO 00535940, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 17. 12. 2020