ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 17.12.2020

Materiál č.: 6/5

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu - NPÚ

Příloha č. 2 - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - NPÚ

Příloha č. 3 - Smlouva o poskytnutí dotace - NPÚ

Příloha č. 4 - Žádost o prodloužení termínu a rozšíření uznatelných nákladů - město Krnov

Příloha č. 5 - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - Město Krnov

Příloha č. 6 - Smlouva o poskytnutí dotace - Město Krnov

Příloha č. 7 - Žádost o prodloužení termínu - SM F-M

Příloha č. 8 - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - SM F-M

Příloha č. 9 - Smlouva o poskytnutí dotace - SM F-M

Příloha č. 10 - Výpis z výboru pro kulturu a památky

Předkladatel:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Kateřina Crhonková, oddělení památkové péče, odbor kultury a památkové péče

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/99 ze dne 30.11.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2024 ze dne 3.9.2020

č. 8/819 ze dne 14.6.2018

  - rozhodlo

změnit v pořadovém čísle 2 přílohy č. 1 usnesení č. 17/2024 ze dne 3. 9. 2020 text „1. 1. 2020 - 31. 12. 2020“ na text „1. 1. 2020 - 31. 12. 2021“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06796/2020/KPP ze dne 19. 10. 2020 s Národním památkovým ústavem, IČO 75032333 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v pořadovém čísle 7 přílohy č. 1 usnesení č. 8/819 ze dne 14. 6. 2018 text „1. 1. 2018 - 31. 12. 2021“ na text „1. 1. 2018 - 31. 12. 2023“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07704/2018/KPP ze dne 15. 10. 2018 s městem Krnov, IČO 00296139 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v pořadovém čísle 8 přílohy č. 1 usnesení č. 17/2024 ze dne 3. 9. 2020 text „1. 1. 2020 - 31. 12. 2020“ na text „1. 1. 2020 - 31. 3. 2021“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07752/2020/KPP ze dne 19. 11. 2020 se statutárním městem Frýdek-Místek, IČO 00296643 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodům 1) a 2) návrhu usnesení

Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje byla dne 18. 11. 2020 doručena žádost Národního památkového ústavu o prodloužení termínu realizace projektu „SZ Hradec nad Moravicí a SZ Janovice - restaurování a opravy dílčích částí zámků“. O poskytnutí dotace z rozpočtu kraje 2020 rozhodlo zastupitelstvo usnesením č. 17/2024 ze dne 3. 9. 2020. Smlouva nabyla účinnosti dne 20. 11. 2020. Dotace doposud nebyla čerpána.

Příjemce dotace z důvodu opatrnosti začal realizovat projekt až po podpisu smlouvy. Z toho důvodu existuje vysoké riziko jeho nedokončení v době sjednané ve smlouvě zejména s ohledem na rozsah projektu a karanténní opatření na straně některých dodavatelů. V návaznosti na to je zastupitelstvu kraje navrhováno rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě a prodloužit dobu realizace do 31.12.2021.

K bodům 3) a 4) návrhu usnesení

Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje byla dne 10. 11. 2020 doručena žádost města Krnov o rozšíření účelového určení dotace a o prodloužení termínu realizace projektu „Karnola – udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky“. O poskytnutí dotace z rozpočtu kraje 2018 rozhodlo zastupitelstvo usnesením č. 8/819 ze dne 14. 6. 2018. Smlouva nabyla účinnosti dne 19. 10. 2018.

Důvodem žádosti je časová náročnost restaurování strojů a vzorníků poničených požárem a stavební prací týkajících se odstranění následků požáru v roce 2017. V rámci rozšíření uznatelných nákladů by se jednalo o záchovné práce na objektu A a E, zejména zajištění střechy a odstranění vad a poškození po zatékání v interiéru.

V návaznosti na to je zastupitelstvu kraje navrhováno rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě a prodloužit dobu realizace do 31.12.2023.

K bodům 5) a 6) návrhu usnesení

Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje byla dne 23. 11. 2020 doručena žádost statutárního města Frýdek-Místek o prodloužení termínu realizace projektu „Dům včelařů Chlebovice - výměna střešní krytiny“. O poskytnutí dotace z rozpočtu kraje 2020 rozhodlo zastupitelstvo usnesením č. 17/2024 ze dne 3. 9. 2020. Smlouva nabyla účinnosti dne 23. 11. 2020. Dotace doposud nebyla čerpána.

Důvodem žádosti je přerušení prací z důvodu překážek v podobě nepříznivých klimatických podmínek, tj. termín dokončení stavebních prací se k 19.11.2020 prodlužuje do 11.3.2021.

V návaznosti na to je zastupitelstvu kraje navrhováno rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě a prodloužit dobu realizace do 31.12.2021.

{Konec důvodové zprávy}

RADA KRAJE

Usnesení

Číslo zasedání:	3

Datum konání:	30.11.2020

Materiál č.:		6/8

Název:		Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám

Číslo usnesení: 3/99

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2024 ze dne 3.9.2020

č. 8/819 ze dne 14.6.2018

  - bere na vědomí

žádost Národního památkové ústavu, IČO 75032333, o prodloužení termínu realizace projektu „SZ Hradec nad Moravicí a SZ Janovice - restaurování a opravy dílčích částí zámků“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v pořadovém čísle 2 přílohy č. 1 usnesení č. 17/2024 ze dne 3. 9. 2020 text „1. 1. 2020 - 31. 12. 2020“ na text „1. 1. 2020 - 31. 12. 2021“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06796/2020/KPP ze dne 19. 10. 2020 s Národním památkovým ústavem, IČO 75032333, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost města Krnov, IČO 00296139, o rozšíření účelového určení dotace a o prodloužení termínu realizace projektu „Karnola – udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v pořadovém čísle 7 přílohy č. 1 usnesení č. 8/819 ze dne 14. 6. 2018 text „1. 1. 2018 - 31. 12. 2021“ na text „1. 1. 2018 - 31. 12. 2023“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07704/2018/KPP ze dne 15. 10. 2018 s městem Krnov, IČO 00296139, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost statutárního města Frýdek-Místek, IČO 00296643, o prodloužení termínu realizace projektu „Dům včelařů Chlebovice - výměna střešní krytiny“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v pořadovém čísle 8 přílohy č. 1 usnesení č. 17/2024 ze dne 3. 9. 2020 text „1. 1. 2020 - 31. 12. 2020“ na text „1. 1. 2020 - 31. 3. 2021“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07752/2020/KPP ze dne 19. 11. 2020 se statutárním městem Frýdek-Místek, IČO 00296643, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2., 4. a 6. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 17. 12. 2020