ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 17.12.2020

Materiál č.: 9/4

Název: Návrh na změnu doby profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Lenka Hajdučková, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/128 ze dne 30.11.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1127 ze dne 13.12.2018

č. 8/839 ze dne 14.6.2018

  - rozhodlo

změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 dobu profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, z „2018–2020“ na „2018–2021“

  - rozhodlo

změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 dobu zajištění udržitelnosti projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu z „2020–2024“ na „2021–2025“

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů. Moravskoslezský kraj dlouhodobě realizuje projekty, jejichž cílem je rozvoj odborného a přírodovědného a technického vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání pracovních dovedností v souladu s potřebami regionálního trhu práce.

Obsahem projektu Chráněné bydlení organizace Sagapo II je vybudování skupinové domácnosti pro 3 osoby s mentálním postižením v Bruntále (vybudování služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením).

Žádost o finanční podporu k projektu byla předložena do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu. Po provedeném hodnocení poskytovatel vyhodnotil tento projekt jako způsobilý k financování. Vzhledem k nedostatečné alokaci ve výzvě byl projekt zařazen mezi náhradní projekty do zásobníku projektů. Po navýšení alokace ve výzvě byla dne 2. 11. 2020 vydána pro tento projekt Registrace a rozhodnutí akce (dále jen „Rozhodnutí“) vč. Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Podmínky“), které jsou přílohami tohoto materiálu.

Zastupitelstvo kraje svými usneseními č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ v letech 2018–2020. Dále pak rozhodlo o zajištění udržitelnosti tohoto projektu v letech 2020-2024.

Předčasná realizace projektu byla zahájena v roce 2018 koupí objektu pro vytvoření chráněného bydlení. Vzhledem k tomu, že byla alokace ve výzvě vyčerpána, další aktivity v realizaci projektu byly odloženy až do doby vydání právního aktu. „Rozhodnutí“ bylo vydáno až 2. 11. 2020. Na základě tohoto je nutné prodloužit realizaci projektu až do 29. 10. 2021.

Aktuální struktura financování projektu:

| Celkové předpokládané náklady projektu | 4.586.756,96 Kč |
| --- | --- |
| Nezpůsobilé výdaje | 0,00 Kč |
| Dotace z ERDF a SR (90 %, profinancování) | 4.128.081,26 Kč |
| Podíl Moravskoslezského kraje (10 %, kofinancování) | 458.675,70 Kč |

Poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu se může v průběhu samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Na přípravu a realizaci projektu bylo do konce roku 2019 vynaloženo 2.935,14 tis. Kč. V rozpočtu na rok 2020 je alokována částka 13 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky jsou součástí návrhu rozpočtu kraje na rok 2021, který bude předložen ke schválení zastupitelstvu kraje na zasedání dne 17. 12. 2020.

V souladu s podanou žádostí o podporu a s ohledem na maximální výši způsobilých výdajů stanovil poskytovatel dotace v Rozhodnutí k projektu finanční podporu na 4.128.081, 26 Kč a datum ukončení projektu na 29. 10. 2021.

Na základě výše uvedeného navrhla rada kraje usnesením č. 3/128 ze dne 30. 11. 2020 zastupitelstvu kraje změnit usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 dle předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

  - rozhodla

- nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 4.128.081, 26 Kč na financování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010469 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 59806/2020-55/1, ze dne 2. 11. 2020, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

- zastupitelstvu kraje

- rozhodnout změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 dobu profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, z „2018–2020“ na „2018–2021“

  - doporučuje

- zastupitelstvu kraje

- rozhodnout změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 dobu zajištění udržitelnosti projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu z „2020–2024“ na „2021–2025“

  - ukládá

- náměstkovi hejtmana kraje

- předložit návrhy bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

- Zodp.: Jan Krkoška, MBA

- Termín: 17. 12. 2020