ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 17.12.2020

Materiál č.: 9/10

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci Programů na podporu přípravy projektové dokumentace

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Město Fulnek - žádost

Příloha č. 2 - Město Fulnek - smlouva

Příloha č. 3 - Město Fulnek - dodatek č. 1

Příloha č. 4 - Město Fulnek - návrh dodatku č. 2

Příloha č. 5 - Obec Závada - žádost

Příloha č. 6 - Obec Závada - smlouva

Příloha č. 7 - Obec Závada - dodatek č. 1

Příloha č. 8 - Obec Závada - návrh dodatku č. 2

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017

č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019

č. 16/1960 ze dne 4. 6. 2020

k usnesení rady kraje

č. 4/257 ze dne 22. 12. 2016

č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

č. 3/139 ze dne 30. 11. 2020

bere na vědomí

žádosti příjemců

- města Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

rozhodlo

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01230/2017/RRC s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06788/2018/RRC s obcí Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Program na podporu přípravy projektové dokumentace (dále jen „Program“) je dotačním programem, který je v modifikacích, reflektujících skutečnosti v daném období, vyhlašován Moravskoslezským krajem od roku 2003. Cílem Programu je podpora komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na realizaci plánovaného záměru a na zpracování projektové žádosti, kterou následně podává příjemce do Programem určených dotačních programů, ať již v rámci fondů EU, nebo Národních dotačních titulů (dále jen „NDT“).

Program tak umožňuje příjemcům zahájit projektovou přípravu i finančně náročných projektů, kterou by z vlastních prostředků nerealizovali nebo by její příprava vlastními prostředky neproběhla tak rychle, a díky této včasné přípravě PD mohou okamžitě reagovat na aktuálně vyhlášené výzvy, což zvyšuje jejich šance na získání podpory v rámci fondů EU nebo NDT.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/177 (materiál č. 9/23) ze dne 16. 3. 2017 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 (dále jen „PPD 2017“) dotaci mimo jiné:

městu Fulnek na realizaci projektu „Projektová dokumentace “Rekonstrukce a rozšíření chodníků v Jerlochovicích“, Smlouva č. 01230/2017/RRC ze dne 11. 5. 2017 (příloha č. 2).

Následně zastupitelstvo kraje dne 13. 6. 2019 usnesením č. 12/1451 (materiál č. 9/22) rozhodlo o zmírnění podmínek PPD 2017 a prodloužení termínu ukončení realizace tohoto projektu, a to do 31. 12. 2020.

Město Fulnek požádalo ve své žádosti (příloha č. 1) o opětovné prodloužení termínu ukončení realizace projektu, a to do 31. 12. 2021. Důvodem pro tuto žádost jsou přetrvávající složitá řešení majetkoprávních vztahů.

Ze zaměření Programu na přípravu projektové dokumentace, jejíž nedílnou a důležitou součástí jsou majetkoprávní vypořádání, která jsou zejména u liniových nebo plošně rozsáhlých infrastrukturních staveb velmi složitá a zdlouhavá, vyplývá, že možnost příjemce dotace ovlivnit délku realizace projektu při těchto komplikacích (např. majetkoprávní řešení, jednání s množstvím úřadů a institucí) je omezená a není výjimkou, že je nutné realizaci projektu prodloužit. V opačném případě bude příjemce nucen ukončit projekt bez dosažení stanoveného cíle, a tedy bude mít za povinnost poskytnutou dotaci vrátit.

Zastupitelstvo kraje dne 14. 6. 2018 svým usnesením č. 8/880 (materiál č. 9/16) rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 (dále jen „PPD 2018“) dotaci mimo jiné:

obci Závada na realizaci projektu “II. etapa rekonstrukce kanalizace a vybudování KČOV v obci Závada“, Smlouva č. 06788/2018/RRC ze dne 6. 8. 2018 (příloha č. 6).

Následně zastupitelstvo kraje dne 4. 6. 2020 usnesením č. 16/1960 (materiál č. 9/17) rozhodlo o zmírnění podmínek PPD 2018 a prodloužení termínu ukončení realizace tohoto projektu, a to do 30. 6. 2021.

Dle podmínek PPD 2018 na podporu přípravy projektové dokumentace a rovněž dle příslušných ustanovení Smlouvy mají příjemci povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí bude projektová dokumentace (dále jen „PD“), financovaná z dotace poskytnuté dle této Smlouvy, do některého z operačních programů Evropské unie, programů přeshraniční spolupráce INTERRREG V-A mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou nebo do národních dotačních titulů. Příjemce má povinnost doložit do 31. 12. 2021 poskytovateli doklad od Řídícího orgánu příslušného programu, že žádost o spolufinancování, včetně podpořené PD, splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti.

Zastupitelstvo kraje výše uvedeným usnesením č. 16/1960 ze dne 4. 6. 2020 na základě žádosti obce Závada rovněž rozhodlo o prodloužení lhůty k doložení požadovaného dokladu o splnění výše uvedených kritérií, a to do 31. 12. 2022.

Obec Závada ve své žádosti (příloha č. 5) požádala o opětovné prodloužení termínu ukončení realizace projektu, a to do 30. 6. 2022 a prodloužení lhůty pro doložení dokladu od řídícího orgánu o splnění kritérií, a to do 31. 12. 2023. Důvodem žádosti o opětovné prodloužení termínů je odstoupení obce Závada od smlouvy o dílo s projektantem a výběr nového dodavatele, jelikož původní nedodržel termín vyhotovení a předání projektové dokumentace.

S ohledem na výše uvedené rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit zmírnění podmínek PPD 2017 a PPD 2018 a uzavřít Dodatky č. 2 ke Smlouvám, které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním (přílohy č. 4 a 8).

Navrhované změny neovlivní účelová určení, celkové výše poskytnutých dotací ani stanovené procentuální podíly spoluúčastí dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	3

Datum konání:	30. 11. 2020

Materiál č.:		9/17

Název: 	Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci Programů na podporu přípravy projektové dokumentace

Číslo usnesení:	3/139

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/257 ze dne 22. 12. 2016

č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017

č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019

č. 16/1960 ze dne 4. 6. 2020

bere na vědomí

žádosti

- města Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01230/2017/RRC s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06788/2018/RRC s obcí Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit návrh dle bodu 2 a 3 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 17. 12. 2020