ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 17.12.2020

Materiál č.: 9/16

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost_Dustee Technologies s.r.o.

Příloha č. 2 - Smlouva_Dustee Technologies s.r.o. (DT 1)

Příloha č. 3 - Smlouva_Dustee Technologies s.r.o. (DT 2)

Příloha č. 4 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě_Dustee Technologies s.r.o. (DT 1)

Příloha č. 5 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě_Dustee Technologies s.r.o. (DT 2)

Příloha č. 6 - Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě_Dustee Technologies s.r.o. (DT 1)

Příloha č. 7 - Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě_Dustee Technologies s.r.o. (DT 2)

Příloha č. 8 - Žádost_VŠB-TUO

Příloha č. 9 - Smlouva_VŠB-TUO

Příloha č. 10 - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě_VŠB-TUO

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Adam Škáva, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 9/1008 ze dne 13. 9. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

č. 13/1586 ze dne 12. 9. 2019

č. 14/1720 ze dne 12. 12. 2019

k usnesení rady kraje

č. 40/3601 ze dne 12. 6. 2018

č. 46/4107 ze dne 11. 9. 2018

č. 68/6227 ze dne 27. 8. 2019

č. 75/6805 ze dne 25. 11. 2019

č. 3/132 ze dne 30. 11. 2020

  - bere na vědomí

- žádost subjektu Dustee Technologies s. r. o., IČO 07098634 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

  - rozhodlo

- uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08103/2018/RRC se subjektem Dustee Technologies s. r. o., IČO 07098634 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08104/2018/RRC se subjektem Dustee Technologies s. r. o., IČO 07098634 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08183/2019/RRC se subjektem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodu 2a) a 2b) návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 9/1008 (mat. č. 9/20) ze dne 13. 9. 2018 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018 (dále jen „program“). Jedním z příjemců dotace byla společnost Dustee Technologies s. r. o. (dále jen „příjemce“), která získala dotaci na dva projekty se shodným názvem „Dustee Technologies s.r.o.“ Zmíněné projekty jsou však realizovány prostřednictvím dvou různých dotačních titulů výše uvedeného dotačního programu. První projekt je realizován prostřednictvím dotačního titulu StartUp voucher a druhý projekt prostřednictvím dotačního titulu TechArt voucher. Smlouvy obou zmíněných projektů byly uzavřeny dne 13. 11. 2018.

Následně zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1586 (mat. č. 9/15) ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo o zmírnění podmínek programu, prodloužení termínu realizace výše uvedených projektů do 31. 12. 2020 a uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace (příloha č. 4 a 5 předloženého materiálu).

Dne 24. 9. 2020 zaslal příjemce žádost (příloha č. 1 předloženého materiálu) o prodloužení termínu realizace obou projektů do 31. 12. 2021. Svou žádost příjemce odůvodňuje přijatými opatřeními souvisejícími se zamezením šíření nemoci COVID-19, kdy veškeré spolupráce a aktivity projektu, které byly domluveny ke konci roku 2019, byly odloženy a přerušeny na neurčito. Strategický zahraniční smluvní partner, jenž se podílí na dokončení projektu, je rovněž zasažen opatřeními souvisejícími se zamezením šíření nemoci COVID-19 a nemůže tak dostát závazkům dohodnuté spolupráce.

S ohledem na výše uvedené se navrhuje žádosti o prodloužení termínu realizace vyhovět. Z důvodu potřeby ukončení projektu v rozpočtovém roce 2021 a po následné komunikaci s příjemcem je zastupitelstvu kraje navrhováno rozhodnout o prodloužení termínu realizace výše uvedených projektů max. do 31. 10. 2021 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 22. 11. 2021.

K bodu 2c) návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 14/1720 (mat. č. 9/18) ze dne 12. 12. 2019 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen „příjemce“) na realizaci projektu s názvem „Digitální inovační hub Ostrava – pilotní ověření“ (dále jen „projekt“) ve výši 1.000.000 Kč, max. však ve výši 80,00 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2020.

Dne 26. 10. 2020 předložil příjemce žádost (příloha č. 8 předloženého materiálu) o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 10. 2021. Svou žádost příjemce odůvodňuje přijatými opatřeními souvisejícími se zamezením šíření nemoci COVID-19, které zamezily realizaci aktivit zaměřených na podporu malých a středních firem v plánovaném rozsahu a intenzitě. V současné době má příjemce naplánovány dílčí aktivity zaměřené na podporu malých a středních firem, jejichž realizaci bude možné uskutečnit až v příštím roce.

S ohledem na výše uvedené se navrhuje žádosti vyhovět v plném rozsahu.

Ostatní ustanovení smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje zůstávají nezměněna. Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:		3

Datum konání:	30. 11. 2020

Materiál č.:		9/10

Název:	Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace

Číslo usnesení:	3/132

Návrh usnesení pro zastupitelstvo kraje:

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/3601 ze dne 12. 6. 2018

č. 46/4107 ze dne 11. 9. 2018

č. 68/6227 ze dne 27. 8. 2019

č. 75/6805 ze dne 25. 11. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 9/1008 ze dne 13. 9. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

č. 13/1586 ze dne 12. 9. 2019

č. 14/1720 ze dne 12. 12. 2019

bere na vědomí

- žádost subjektu Dustee Technologies s. r. o., IČO 07098634 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

rozhodla

o zmírnění podmínek dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018“ dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

- uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08103/2018/RRC se subjektem Dustee Technologies s. r. o., IČO 07098634 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08104/2018/RRC se subjektem Dustee Technologies s. r. o., IČO 07098634 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08183/2019/RRC se subjektem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 17. 12. 2020