DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 08183/2019/RRC ze dne 21. 1. 2020

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

se sídlem:	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena:	prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

IČ:	61989100

DIČ:	CZ61989100

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:	94-6225761/0710

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 21. 1. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 08183/2019/RRC (dále jen „smlouva“).

- Účelem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Digitální inovační hub Ostrava – pilotní ověření“ realizovaného v rámci poskytnuté individuální dotace (dále jen „projekt“).

- Dne 26. 10. 2020 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 10. 2021. Svou žádost příjemce odůvodňuje přijatými opatřeními souvisejícími se zamezením šíření nemoci COVID-19 od března roku 2020, které zamezily realizovat aktivity zaměřeném na podporu malých a středních firem v plánovaném rozsahu a intenzitě a fakticky realizovat projekt. V současné době má příjemce naplánovány dílčí aktivity zaměřené na podporu malých a středních firem, jejichž realizaci (tj. i realizaci projektu samotného) bude možné uskutečnit až v příštím roce.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

III.

Změna smlouvy

- Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31. 10. 2021,“.

- Čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2020 nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu nebo dnem jeho odesláním prostřednictvím informačního systému datových schránek. Průběžné vyúčtování tvoří formulář Závěrečné vyúčtování – Přehled o úhradách a kopie účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace a dokladů o jejich úhradě. V rámci závěrečného vyúčtování již příjemce není povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování a

předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do 22. 11. 2021. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,“

- Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 12. 2019 do 31. 10. 2021,“

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze 17. 12. 2020.

V Ostravě dne ...........					V ....................... dne ...........

…………………………………………………………		…………………………………………………………..

za poskytovatele						za příjemce

RNDr. Václav Snášel, CSc.

rektor