ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 17.12.2020

Materiál č.: 9/19

Název: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z.s

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení doby realizace projektu

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 3 - Návrh dodatku

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Veronika Mazurová, oddělení strategického plánování, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 94/8249 ze dne 17.8.2020

č. 3/141 ze dne 30.11.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1116 ze dne 13.12.2018

č. 16/1952 ze dne 4.6.2020

č. 17/2091 ze dne 3.9.2020

bere na vědomí

žádost spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. ze dne 9. 11. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, jehož předmětem je změna doby realizace projektu z „od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 8. 2020 do 31. 3. 2021“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje rozhodlo svým usnesením č. 17/2091 ze dne 3. 9. 2020 o poskytnutí individuální dotace spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. (dále „MSPZ“) ve výši 1.400.000 Kč na projekt „Moje místo v MSK“. Smlouva č. 05775/2020/RRC (dále jen „smlouva“) byla uzavřena dne 29. 9. 2020 (příloha č. 2).

Dne 9. 11. 2020 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu z původně stanoveného data ukončení 31. 12. 2020 nově na 31. 3. 2021. Předmětem projektu je prevence nárůstu nezaměstnanosti v souvislosti s pandemií Covid-19 mj. prostřednictvím zřízení 3 poradenských center a profesní poradenské služby v prostorách zaměstnavatelů. Důvodem žádosti je vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie Covid-19, který omezil fungování firem a pohyb osob, čímž aktivity projektu nemohly být realizovány dle plánovaného harmonogramu.

Navrhované změny neovlivní účelové určení ani celkovou výši poskytnuté dotace. Návrh dodatku ke smlouvě byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 3).

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	3

Datum konání:   	30. 11. 2020

Materiál č.:           9/19

Název:		Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z.s

Číslo usnesení:	3/141

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 94/8249 ze dne 17.8.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1116 ze dne 13.12.2018

č. 16/1952 ze dne 4.6.2020

č. 17/2091 ze dne 3.9.2020

bere na vědomí

žádost spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. ze dne 9. 11. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, jehož předmětem je změna doby realizace projektu z „od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 8. 2020 do 31. 3. 2021“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 17. 12. 2020