ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 17.12.2020

Materiál č.: 9/24

Název: Návrh na změnu výše profinancování a kofinancování projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Lenka Hajdučková, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4604 ze dne 27.11.2018

č. 61/5490 ze dne 30.4.2019

č. 4/276 ze dne 14. 12. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1126 ze dne 13.12.2018

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

č. 12/1431 ze dne 13.6.2019

  - rozhodlo

změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1431 ze dne 13. 6. 2019 výši profinancování a kofinancování projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, z „2.500.000 Kč“ na „2.600.000 Kč“

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu připravuje projekty do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). V rámci „IROPu“, specifického cíle 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání je vyhlášena průběžná výzva č. 86 Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života.

Cílem projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ je zajištění odpovídajících podmínek vhodných pro vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami prostřednictvím vybudování či modernizací potřebného zázemí a vybavení pro zkvalitnění práce s těmito žáky.

Výstupem projektu budou vybudované a vybavené školní dílny a výuková zahrada jako tréninkové pracoviště pro aktivizační opatření či tranzitní program, nákup vybavení pro nácvik motorických dovedností a zajištění bezbariérovosti.

Partnery tohoto projektu jsou:

- Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, p. o.,

- Odborné učiliště a praktická škola, Nový Jičín, p. o.,

- Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, p. o.,

V rámci přípravy realizace projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ je u akce s názvem „Osazení schodišťové plošiny v SŠ, ZŠ a MŠ, ul. Jablunkovská 241, Třinec“ nutné zajistit zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Vzhledem k tomu, že osazením schodišťové rampy dojde ke zúžení schodišťového prostoru, který při evakuaci žáků nebo zásahu Hasičského záchranného sboru může způsobit pevnou překážku, je vhodné zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu obdobném, jako v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, tedy dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a zajistit aktualizaci požárně bezpečnostního řešení objektu a stanoviska dotčených orgánů, zejména NIPI a Hasičského záchranného sboru.

Projektovou dokumentaci považujeme za nezbytnou také s ohledem na požadavky zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon), kdy stavebník je mj. povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1431 ze dne 13. 6. 2019 rozhodlo profinancovat a kofinancovat tento projekt ve výši 2.500.000 Kč. Vzhledem k potřebě zpracování výše zmiňované projektové dokumentace dojde ke zvýšení předpokládaných nákladů projektu o cca 107.000 Kč. Protože tyto náklady nebyly součástí rozpočtu v době podání žádosti o dotaci, budou náklady na projektovou dokumentaci zahrnuty do nezpůsobilých výdajů.

Projekt bude financován formou ex post plateb, a to 85% z prostředků EU, 5% z prostředků státního rozpočtu a z 10% z rozpočtu žadatele.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu          				  2.600.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu         					  2.439.000 Kč

-       vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)              		     243.900 Kč

-       podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)  		  2.195.100 Kč

-       předpokládané neuznatelné výdaje (kofinancování)     			     161.000 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů výše uvedeného projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Do konce roku 2019 bylo na přípravu projektu vynaloženo 29,65 tis. Kč, v rozpočtu kraje na rok 2020 je alokována částka ve výši 13,35 tis. Kč. Dále je na realizaci projektu nárokována částka ve výši 2.450 tis. Kč v návrhu rozpočtu kraje na rok 2021, který bude předložen ke schválení zastupitelstvu kraje na zasedání dne 17. 12. 2020. Finanční krytí navýšení celkových výdajů projektu bude zajištěno navrhovaným rozpočtovým opatřením z prostředků určených na přípravu projektů v roce 2020.

Na základě výše uvedeného navrhla rada kraje zastupitelstvu změnit výši profinancování a kofinancování projektu dle navrhovaných usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4604 ze dne 27. 11. 2018

č. 61/5490 ze dne 30. 4. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1126 ze dne 13. 12. 2018

č. 12/1431 ze dne 13. 6. 2019

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

  - doporučuje

- Zastupitelstvu kraje

- změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1431 ze dne 13. 6. 2019 výši profinancování a kofinancování projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, z „2.500.000 Kč“ na „2.600.000 Kč“

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |  |  |
| pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 107,00 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje |  |  |  |
| na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání |  |  |
| pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 107,00 tis. Kč |

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje