ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 20

Datum konání: 23.6.2016

Materiál č.: 11/7

Název: Žádost o prominutí povinnosti odvodu a úhrady penále za porušení rozpočtové kázně obce Žabeň

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o prominutí povinnosti odvodu a úhrady penále za porušení rozpočtové kázně obce Žabeň

Předkladatel:

Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Ema Havelková, MBA, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 100/7665 ze dne 3. 5. 2016

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 4/344 ze dne 20. 6. 2013

č. 24/2140 ze dne 6. 6. 2012

  - rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 162.750 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté obci Žabeň, IČ 00576867, na realizaci projektu „Odpočinková zóna v obci Žabeň pro turisty a cykloturisty“ v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“

  - rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté obci Žabeň, IČ 00576867, na realizaci projektu „Odpočinková zóna v obci Žabeň pro turisty a cykloturisty“ v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj (dále jen „poskytovatel“) uzavřel s obcí Žabeň, IČ 00576867 (dále jen „příjemce“), Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 01911/2012/RRC (dále jen „smlouva“), na realizaci projektu „Odpočinková zóna v obci Žabeň pro turisty a cykloturisty“ (dále jen „projekt“) z dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ v roce 2012. O poskytnutí dotace a uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 6. 6. 2012 usnesením č. 24/2140.

Dne 20. 9. 2012 byla příjemci poskytnuta 1. splátka 155.000 Kč z poskytnuté investiční dotace v celkové výši 310.000 Kč, zbývající částka měla být formou 2. splátky příjemci poskytnuta po předložení závěrečného vyúčtování.

Ve smlouvě se příjemce zavázal předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizovaného projektu v termínu nejpozději do 15. 1. 2013. Příjemce předložil průběžné vyúčtování 18. 1. 2015, čímž došlo dle výše uvedené smlouvy k porušení méně závažné povinnosti a odvod za porušení rozpočtové kázně činí 5 % z poskytnuté 1. splátky dotace, tedy 7.750 Kč.

Dne 5. 4. 2013 obdržel poskytovatel žádost o prodloužení realizace projektu z původního termínu 31. 10. 2013 na nový 31. 10. 2015. Této žádosti bylo vyhověno a na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje usnesením č. 4/344 ze dne 20. 6. 2013 byl s příjemcem uzavřen dodatek evidenční číslo 01911/2012/D1/2013/RRC. Na základě tohoto dodatku měl příjemce do 30 dnů ode dne nabytí jeho účinnosti vrátit na účet poskytovatele výše uvedenou první splátku dotace s tím, že poskytovatel se zavázal poskytnout příjemci dotaci jednorázovou úhradou ve lhůtě 60 dní od předložení bezchybného a úplného závěrečného vyúčtování. Příjemce podmínku vrátit první splátku na účet poskytovatele splnil až po stanovém termínu, čímž se dopustil porušení rozpočtové kázně spočívající v zadržení peněžních prostředků ve výši 155.000 Kč.

Z výše uvedených zjištění vyplynulo porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015.

Platebním výměrem na odvod za porušení rozpočtové kázně čj. MSK 38033/2016 ze dne 16. 3. 2016 byla příjemci uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 162.750 Kč. Platební výměr nabyl právní moci dne 16. 4. 2016.

Platebním výměrem č. 1/2016 ze dne 16. 3. 2016 čj. MSK 38040/2016 byla uložena povinnost odvést penále ve výši 119.970 Kč. Platební výměr nabyl právní moci dne 
16. 4. 2016.

Příjemce požádal dne 22. 3. 2016 o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 
a penále s odůvodněním, že zadržení finančních prostředků bylo neúmyslně způsobeno změnou pracovníků obce na pozici účetní.

Obec Žabeň pravidelně komunikovala, účel dotace byl zcela naplněn a pozdní vrácení zadržených peněz bylo neúmyslně způsobeno změnou účetní na obecním úřadě. Z tohoto důvodu je navrhována výjimka z usnesení zastupitelstva kraje č. 3/65/1/II, tedy prominutí odvodu uloženého podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, ve výši 80 %, tj. 130.200 Kč.

S ohledem na výše uvedené se dále navrhuje vyhovět žádosti a prominout plnou výši penále vznikajícího od data porušení rozpočtové kázně do data úplné úhrady stanoveného odvodu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	100

Datum konání:	3. 5. 2016

Materiál č.:		11/15

Název:		Žádost o prominutí povinnosti odvodu a úhrady penále za porušení rozpočtové kázně obce Žabeň

Číslo usnesení: 	100/7665

Rada kraje

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 4/344 ze dne 20. 6. 2013

č. 24/2140 ze dne 6. 6. 2012

  - bere na vědomí

žádost obce Žabeň, IČ 00576867 o prominutí povinnosti odvodu a úhrady penále 
za porušení rozpočtové kázně

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 162.750 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté obci Žabeň, IČ: 00576867, na realizaci projektu „Odpočinková zóna v obci Žabeň pro turisty a cykloturisty“ v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté obci Žabeň, IČ 00576867, 
na realizaci projektu „Odpočinková zóna v obci Žabeň pro turisty a cykloturisty“ v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“

  - rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 130.200 Kč

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 2143 - | Cestovní ruch |  |  |
| pol. 2211 - | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů | o | 130,2 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje |  |  |  |
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené |  |  |
| pol. 5909 - | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | o | 130,2 tis. Kč |

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení 
k rozhodnutí

Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

Termín: 23. 6. 2016