ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 17.12.2020

Materiál č.: 12/8

Název: Žádost o změnu časové použitelnosti dotace organizace Nadační fond Sborového studia Karviná

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o změnu časové použitelnosti

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 3 - Dohoda o narovnání

Předkladatel:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Eva Bruštíková, oddělení mládeže a sportu, odbor školství, mládeže a sportu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6856 ze dne 25.11.2019

č. 88/7763 ze dne 18.5.2020

č. 3/212 ze dne 30.11.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1752 ze dne 12.12.2019

č. 16/1975 ze dne 4.6.2020

  - rozhodlo

neuzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00085/2020/ŠMS s organizací Nadační fond Sborového studia Karviná, IČO 05733260; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Karvinskému pěveckému sboru Permoník, který působí pod organizací Nadační fond Sborového studia Karviná, byla zastupitelstvem kraje v prosinci 2019 schválena dotace ve výši 1.000.000 Kč na projekt „Koncertní sbor Permoník potřetí reprezentuje Moravskoslezský kraj na New York International Music Festival v Carnegie Hall“. Uznatelnými náklady dle smlouvy jsou 500.000 Kč na leteckou dopravu na festival a 500.000 Kč na pobyt v zahraničí v době konání festivalu. Samotný festival trvá 5 dní.

Účast na festivalu byla plánovaná na duben 2020, ale z důvodu epidemiologické situace byl termín přesunut na prosinec 2020. Tímto vyvstala potřeba prodloužit termín realizace projektu do 31. 12. 2020, který byl původně do 1. 5. 2020. Žadateli bylo v červnu 2020 zastupitelstvem kraje vyhověno a byla uzavřena dohoda o narovnání akceptující prodloužení realizace projektu. Nyní je zřejmé, že bohužel ani v prosinci 2020 není možné projekt realizovat a díky stále nejistým epidemiologickým podmínkám byl organizátorem nabídnut nový termín účasti na festivalu, a to až v roce 2022. Na základě této skutečnosti Nadační fond Sborového studia Permoník opětovně požádal o prodloužení časové použitelnosti projektu, nyní do 31. 10. 2022.

Příjemce svou žádost o prodloužení termínu realizace odůvodňuje jak ekonomickým dopadem storno poplatků na chod organizace, tak uměleckou stránkou věci, tj. motivací starších členů k setrvání ve sboru na další koncertní sezónu.

Dle podmínek smlouvy má příjemce dotace v případě, že projekt nebude dále uskutečňovat, nebo jej přeruší, povinnost vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plné výši.

Jelikož byla dotace příjemci schválena již v roce 2019 a vyplacena v únoru 2020, v případě vyhovění žádosti o prodloužení doby realizace projektu až do konce října 2022 by příjemce disponoval finančními prostředky po dobu téměř 3 let (resp. agentura pořádající festival a cestovní kancelář, která zprostředkovává leteckou dopravu, protože již byly zaplaceny zálohy). Příjemcem dotace byly předběžně vyčísleny storno poplatky pro případ, že by účast na festivalu v roce 2022 odmítnul, viz žádost uvedená v příloze č. 1 tohoto materiálu. Nicméně je nutné uvést, že podrobnosti storno poplatků a dalších podmínek účasti na festivalu jsou předmětem smluv mezi žadatelem a jeho partnery, do kterých kraj žádným způsobem nevstupuje.

Vývoj celosvětové pandemie COVID-19 nelze předvídat, není tedy jisté, že se projekt v roce 2022 reálně uskuteční. Prodloužením termínu použitelnosti dotace do 31. 10. 2022 může dojít pouze k odkladu povinnosti jak vrácení dotace zpět na účet poskytovatele, tak úhrady storno poplatků.

S ohledem na výše uvedené navrhujeme žadateli nevyhovět a neprodloužit termín použitelnosti dotace do 31. 10. 2022. Případnou podporu účasti na festivalu v roce 2022 navrhujeme projednat v orgánech kraje na základě nové žádosti v době, kdy bude zřejmé, že se výjezd reálně uskuteční.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis usnesení rady kraje:

datum schůze rady kraje: 30. 11. 2020

číslo usnesení: 3/212

Rada kraje

- bere na vědomí

žádost organizace Nadační fond Sborového studia Karviná o změnu časové použitelnosti dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnou neuzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00085/2020/ŠMS s organizací Nadační fond Sborového studia Karviná, IČO 05733260; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

- ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 17. 12. 2020