**Příloha č.: 3 k materiálu Stav přípravy a realizace**

Počet stran přílohy: 2

**Tabulkový přehled stavu a přípravy staveb, které naplňují deklarované záměry Moravskoslezského kraje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) Slezský kříž Sever - Jih (příloha č. 1) | **Stav přípravy a realizace** | **Zprovoznění**  |
| **Dálnice D1**  |  |  |
| Bělotín – Bohumín, státní hranice ČR/PL | zprovozněno  | 5/2014 |
| **D48 (E462), I/56** |  |  |
| D48 MÚK Bělotín - Rybí | rozděleno na 2 etapy, vybrán zhotovitel I. etapy | 20242027 \*) |
| D48 Rybí - MÚK Rychaltice | zprovozněno | 12/2020 |
| D48 Rychaltice - Frýdek-Místek | zprovozněno  | 12/2012 |
| D56 Frýdek-Místek - připojení na D48 | v realizaci | 1/2022 \*) |
| D48 Frýdek-Místek - obchvat | I. i II. etapa v realizaci,  | 1/20227/2022 \*) |
| D48 MÚK Nošovice | probíhá územní řízení | 2027 \*) |
| Silnice I/56 Místecká III. | zadána TES | není známo |
| **2) Slezský kříž Východ (příloha č. 1)** |  |  |
| Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice | zprovozněno | 10/2017 |
| Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice | zprovozněno | 10/2017 |
| Silnice I/68 Třanovice - Nebory  | v realizaci | 7/2022 \*) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3) Slezský kříž – západ (příloha č. 1)** | **Stav přípravy a realizace** | **Zprovoznění** |
| **silnice I/11 - I/57**  |  |  |
| Silnice I/57 Krnov - SV obchvat | v realizaci | 2/2021 \*) |
| Silnice I/45 Krnov, hraniční přechod | Aktualizace ÚR, podklady SP  | není známo |
| Silnice I/45 Krnov - západní obchvat | Zpracování DÚR | 2028 \*) |
| Silnice I/11 Opava - severní obchvat, západní část | v realizaci | 9/2023 \*) |
| Silnice I/46 Opava, jižní obchvat – napojení na I/11 | v realizaci | 6/2021 \*) |
| I/57, Opava, jižní obchvat, Hradecká – Olomoucká | ÚR | není známo |
| I/46, Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská | studie 2020 | není známo |
| Silnice I/11 Opava Komárov, jižní obchvat | DÚR | 2029 \*) |
| Silnice I/11 Nové Sedlice - severní obchvat | DÚR | 2029 \*) |
| Silnice I/57 Skrochovice, obchvat | zpracování DÚR | 2027 \*) |
| Silnice I/57 Linhartovy | zpracování DSP | 2024 \*) |
| Silnice I/11 Opava - severní obchvat, východní část | zprovozněno | 10/2019 |
| Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava/Ostrava | zprovozněno | 12/2015 |
| Silnice I/11 Ostrava - Prodloužená Rudná - hr. okr. Opava | zprovozněno  | 12/2019  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4) Ostatní sledované stavby (příloha č. 2)** | **Stav přípravy a realizace** | **Zprovoznění** |
| Silnice I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat | zprovozněno | 7/2012 |
| Silnice I/58 Příbor - Skotnice | zprovozněno | 12/2020 |
| Silnice I/58 Mošnov - obchvat | stavební povolení v právní moci, majetkoprávní příprava | 2023 \*) |
| Silnice I/67 Karviná, obchvat | v realizaci  | 1/2023 \*) |
| Silnice I/11 Havířov - Třanovice | příprava investičního záměru | 2032 \*) |
| Silnice I/57 obchvat Hradce nad Moravicí | studie | není známo |
| Silnice I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa | vydáno územní rozhodnutí, zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení | 2026 \*) |
| Silnice I/56 Ostrava - Opava | příprava tech. - ekonomické studie | není známo |
| Silnice I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice | Zpracování dokumentace EIA | 2029 \*) |
| Silnice I/67 Bohumín - Karviná | příprava zadání EIA | není známo |
| Silnice I/35 Lešná - Palačov | zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení | 2025 \*) |

\*) – Ministerstvo dopravy, (zdroj www.rsd.cz)

Vysvětlivky:

EIA posuzování vlivů na životní prostředí

DÚR dokumentace pro územní rozhodnutí

ÚR územní rozhodnutí

DSP dokumentace pro stavební povolení

SP stavební povolení

SV severovýchodní