ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 3

Datum konání: 17.3.2021

Materiál č.: 8/2

Název: Návrh na prodloužení splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci na zajištění předfinancování projektů realizovaných v rámci IROP 10

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci a kofinancování projektů příspěvkových organizací kraje v odvětví zdravotnictví

Předkladatel:

MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Šárka Buchvaldková, oddělení řízení organizací a zdravotní péče, odbor zdravotnictví

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/553 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1570 ze dne 12. 9. 2019

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

  - rozhodlo

změnit v bodě 2. usnesení č. 13/1570 ze dne 12. 9. 2019 údaje v příloze č. 1 usnesení dle rozsahu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Usnesením č. 13/1570 ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo zastupitelstvo kraje:

      - kofinancovat projekty příspěvkových organizací kraje v odvětví zdravotnictví „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“ v letech 2020 – 2021 v maximální celkové výši 5.180.566,40 Kč,

      - poskytnout návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro zajištění předfinancování výše uvedených projektů se splatností nejpozději do 31. 3. 2021.

Cílem projektů „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“ je zajistit automatický sběr a archivaci logů z jednotlivých informačních systémů a jiných aktivních prvků v síťovém prostředí nemocnice, včetně reportingu a analýzy bezpečnostních incidentů nebo jiných abnormálních stavů. Realizovaná technická opatření budou napomáhat zvýšení odolnosti významných systémů proti kybernetickým hrozbám a doplní soubor opatření, která byla zavedena v souvislosti s platností zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Neméně důležitým cílem je také přínos projektu v oblasti GDPR (angl. General Data Protection Regulation). Jednotlivé komponenty projektu budou chránit osobní údaje, které od 25. 5. 2018 musí podléhat nařízení o GDPR. Jedná se hlavně o technické zabezpečení přístupu k osobním údajům, jejich ochranu před odcizením, zneužitím či jinou manipulací.

Struktura financování projektů je následující:

Uznatelné výdaje projektu	100 %

Prostředky evropských fondů (ERDF)	85 %

Státní rozpočet	5 %

Příjemce dotace (kofinancování)	10 %

Financování v rámci výzvy č. 10 „Kybernetická bezpečnost“ je nastaveno jako ex post, tj. poskytnutí finančních prostředků poskytovatelem dotace se uskuteční až po ukončení projektu. Z důvodu zajištění plynulého financování projektu bylo nutno ze strany žadatele o podporu řešit otázku předfinancování, a tak překlenout období, než dojde k obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace, která představuje max. 90 % uznatelných výdajů projektu. Příjemce dotace hradí 10 % hodnoty projektu (dle podmínek financování projektu).

Přehled financování projektů v jednotlivých nemocnicích je uveden v následující tabulce:

v Kč

| nemocnice | celkové uznatelné výdaje projektu | dotace EU (85 %) | státní rozpočet (5 %) | kofinancování (10 %) | návratná finanční výpomoc (návrh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nemocnice Třinec, příspěvková organizace | 10 479 489,00 | 8 907 565,65 | 523 974,45 | 1 047 948,90 | 9 431 540,00 |
| Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace | 9 356 202,00 | 7 952 771,70 | 467 810,10 | 935 620,20 | 8 420 580,00 |
| Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace | 8 517 825,00 | 7 240 151,25 | 425 891,25 | 851 782,50 | 7 666 040,00 |
| Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace | 12 482 285,00 | 10 609 942,25 | 624 114,25 | 1 248 228,50 | 11 234 050,00 |
| Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace | 10 969 863,00 | 9 324 383,55 | 548 493,15 | 1 096 986,30 | 9 872 870,00 |
| Celkem | 51 805 664,00 | 44 034 814,40 | 2 590 283,20 | 5 180 566,40 | 46 625 080,00 |

Dle původních rozhodnutí o poskytnutí dotace byl stanoven termín ukončení realizace projektu do 31. 5. 2020, který byl na základě požadavků nemocnic, s ohledem na realizaci veřejných zakázek, prodloužen do 31. 12. 2020. Nemocnice v lednu 2021 předkládaly poskytovateli dotace dokumentaci a žádosti o platbu. S ohledem na tuto skutečnost se prodloužil termín financování poskytovatelem. Původní termín splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to nejpozději do 31.3. 2021, nelze s ohledem na uvedené dodržet.

V souvislosti s prodloužením termínu realizace projektu rada kraje usnesením č. 10/553 ze dne 22. 2. 2021 doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o posunutí termínu splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to nejpozději do 30. 9. 2021.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	10

Datum konání:	22. 2. 2021

Materiál č.:		8/11

Název:		Návrh na prodloužení splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci na zajištění předfinancování projektů realizovaných v rámci IROP 10

Číslo usnesení: 10/553

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1570 ze dne 12. 9. 2019

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2. usnesení č. 13/1570 ze dne 12. 9. 2019 údaje v příloze č. 1 usnesení dle rozsahu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer, MHA

Termín: 17. 3. 2021