DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 05492/2016/RRC

(dále jen „dohoda“)

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:

- IČO:	70890692

- DIČ:	CZ70890692

- bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

- číslo účtu:	1650676349/0800

- (dále jen „poskytovatel“)

a

- Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

- se sídlem:	Vítkovická 3335/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

- zastoupena:	Petrem Koudelou, jednatelem

- IČO:	02995832

- DIČ:	CZ02995832

- bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

- číslo účtu:	2110083360/2700

- zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 59059

- (dále jen „příjemce")

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 05492/2016/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelově určené neinvestiční dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele.

- Účelem smlouvy je spolufinancování v maximální výši 10 % uznatelných nákladů projektu Postindustriální dědictví příhraničí, který byl schválen k realizaci a financování v rámci programu Interreg V-A, Česká republika – Polsko, Prioritní osa 2.

- Dne 9. 2. 2021 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o úpravu podmínek smlouvy, a to z důvodu opoždění velké části aktivit přeshraničního projektu vlivem koronavirové pandemie a návazných vládních opatření. Projektoví partneři, kteří jsou na české i polské straně, tak nemohli realizovat naplánované aktivity dle původně schváleného plánu a před plánovaným ukončením realizace projektu nebylo zřejmé, jak bude nastaven nový časový harmonogram projektu.

# III.
Narovnání

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dále dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 31. 10. 2023,

- bezchybné závěrečné vyúčtování celého zrealizovaného projektu bude předloženo nejpozději do 31. 12. 2023,

- za uznatelné náklady se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2023, a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c) a písm. i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravená se nemění.

# IV.
závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tato dohoda nabývá platnosti, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. X/XXXX ze dne 17. 3. 2021.

| V Ostravě dne: |  | V Ostravě dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Petr Koudela jednatel |