DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02356/2020/SOC

(dále jen „dodatek")

I.

## Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:		28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:		70890692

DIČ:		CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú. 2106597481/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Slezská diakonie

# se sídlem:		Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín

zastoupen:		Ing. Mgr. Romanou Bélovou, náměstkyní ředitelky

IČO:		65468562

DIČ:		CZ65468562

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.; č. ú. 23035791/0100

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02356/2020/SOC (dále jen „smlouva").

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce o změnu termínu ukončení realizace projektu „Modernizace výtahu v domově pro seniory - dostupnost a bezpečnost všem" v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“.

III.

Změna smlouvy

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2021" nahrazuje textem „nejpozději do 30. 11. 2021".

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 31. 7. 2021“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2021“.

- V čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021“ nahrazuje textem „v období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………..… ze dne 17. 3. 2021.

V Ostravě …………….. dne …………….			V ………………………. dne ……………..

…………………………………………………				………………………………………………..

za poskytovatele					               za příjemce

Ing. Mgr. Romana Bélová

náměstkyně ředitelky