DODATEK č. 2
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 00828/2020/ŠMS

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem: 	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:

- IČO:	70890692

- DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:		UniCredit Bank

- č.ú.:		1002520362/2700

- (dále jen „poskytovatel“)

- Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje

se sídlem: 	náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Přívoz, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Karlem Kulou, členem správní rady, a Mgr. Danielem Havlíkem, členem správní rady

IČO:	05127246

bankovní spojení:	ČSOB a.s.

číslo účtu:	274903784/0300

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2020 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00828/2020/ŠMS (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí dotace na realizaci projektu „Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje“, a dne 23. 12. 2020 dodatek č. 1 ke smlouvě.

- Dne 27. 1. 2021 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu z důvodu prodloužení nouzového stavu na území České republiky usnesením vlády minimálně do 14. února 2021, a tím pádem dalšího omezení provozu Regionální fotbalové akademie.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění takto: „dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 30. 6. 2021,“.

- Čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění takto: „předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do 30. 7. 2021. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,“.

- Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2020 
do 30. 6. 2021,“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.

- V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……/………… ze dne 
……… 2021.

| V Ostravě dne ……………………………………….. | V ………………………….. dne …………………………… |
| --- | --- |
| ………………………………………………………………… | ………………………………………………………………… |
| za poskytovatele | za příjemce Karel Kula člen správní rady |

…………………………………………………………………

Mgr. Daniel Havlík

člen správní rady