ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 21

Datum konání: 22.9.2016

Materiál č.: 6/2

Název: Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o Spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o změnu smlouvy vč. odůvodnění

Příloha č. 2 - Smlouva o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018, ev. č. 001772016/ŠMS

Příloha č. 3 - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018

Příloha č. 4 - Výpis z usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport

Předkladatel:

Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Pavel Matoušek, oddělení mládeže a sportu, odbor školství, mládeže a sportu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8348 ze dne 6. 9. 2016

č. …/…. ze dne 22. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1708 ze dne 17. 12. 2015

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018, ev. č. 00177/2016/ŠMS, se spolkem Český atletický svaz, IČ 00539244, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj schválil usnesením zastupitelstva č. 17/1708 ze dne 17. 12. 2015 poskytnutí finančního daru Českému atletickému svazu v celkové výši 15 mil. Kč na náklady spojené s uspořádáním Kontinentálního poháru IAAF 2018 v Ostravě.

Po revizi rozpočtu akce provedené pořadatelem v prvním čtvrtletí roku 2016 však Organizační výbor Kontinentálního poháru zjistil, že díky nárůstu nákladů na ubytování, dopravu, propagaci a doprovodné aktivity, vlivem původně neplánovaných nákladů na zabezpečení televizního přenosu a nájmu stadiónu a změnou kursu USD došlo k celkovému navýšení výdajů o cca 15 milionů Kč vzhledem k předpokládanému rozpočtu zpracovanému v roce 2014 pro účely předložení kandidatury.

Z důvodu výše uvedené změny předpokládané výše nákladů spojených s realizací Kontinentálního poháru IAAF 2018 se Český atletický svaz obrátil na Moravskoslezský kraj s žádostí o navýšení poskytnutého daru o 5 mil. Kč. V případě schválení navýšení daru by uvedená částka 5 mil. Kč byla převedena na bankovní účet Českého atletického svazu nejpozději do 30. 6. 2018 (viz příloha č. 3). O stejné navýšení daru požádal Český atletický svaz Statutární město Ostrava.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení:

Číslo schůze:	108

Datum konání:	06.09.2016

Materiál č.:		6/10

Název:		Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o Spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018

Číslo usnesení: 108/8348

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1708 ze dne 17. 12. 2015

1. bere na vědomí

žádost spolku Český atletický svaz, IČ 00539244, o změnu smlouvy včetně odůvodnění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018, ev. č. 00177/2016/ŠMS, se spolkem Český atletický svaz, IČ 00539244, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení ke schválení

Zodp.: Mgr. Věra Palková

T: 22. 9. 2016

Číslo schůze:	110

Datum konání:	22.09.2016

Materiál č.:		./..

Název:		Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o Spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018

Číslo usnesení: …/….

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8348 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1708 ze dne 17. 12. 2015

1. rozhodla

v bodě 2. usnesení rady kraje č. 108/8348 ze dne 6. 9. 2016 nahradit přílohu č. 3 novou přílohou dle přílohy č. 2 předloženého materiálu