ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 18

Datum konání: 25.2.2016

Materiál č.: 8/1

Název: Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Bílovec

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení časové použitelnosti dotace

Příloha č. 2 - Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Příloha č. 3 - Smlouva o poskytnutí dotace včetně dodatků

Příloha č. 4 - Výpis z usnesení výboru pro dopravu

Předkladatel:

Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/7028	ze dne 26. 1. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/50	ze dne 20. 12. 2012

č. 16/1586 	ze dne 25. 9. 2015

  - bere na vědomí

žádost města Bílovec o prodloužení časové použitelnosti dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Bílovec, IČ 00297755, na základě smlouvy ev. č. 00082/2013/DSH ve znění pozdějších dodatků, na přípravu stavby „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících“ do úrovně zajištění oprávnění k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby, z „od 1. 1. 2013 do 1. 3. 2016“ na „od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2016“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00082/2013/DSH, s městem Bílovec, IČ 00297755, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Předmětem materiálu je návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 82/2013/DSH, a to z důvodu návrhu na změnu časové použitelnosti poskytnuté dotace, o kterou požádalo město Bílovec podáním ze dne 12. 1. 2016 (viz příloha č. 1).

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/50 (materiál č. 23) ze dne 20. 12. 2012 rozhodlo o poskytnutí účelové dotace městu Bílovec na přípravu stavby „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících“ do úrovně zajištění oprávnění k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby.

Následně dne 23. 1. 2013 byla mezi Moravskoslezským krajem a městem Bílovec uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, s evidenčním číslem 82/2013/DSH (viz příloha č. 3), dále jen „Smlouva“.

Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla časová použitelnost dotace prodloužena na období 1. 1. 2013 – 30. 9. 2015. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1025 ze dne 11. 12. 2014 (materiál č. 8/5). Následně byla dodatkem č. 2 opětovně prodloužena časová použitelnost dotace, a to do 1. 3. 2016, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1586 ze dne 25. 9. 2015 (materiál č. 8/2).

Cílem rekonstrukce výjezdové komunikace k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec je zajištění kapacitního dopravního napojení tohoto rekonstruovaného objektu. Integrované výjezdové centrum Bílovec (dále též „IVC“) je objektem, s nímž je příslušný hospodařit Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

S ohledem na majetkoprávní vztahy, kdy vlastní dopravní funkce bude zajištěna úpravou stávajících místních komunikací ve vlastnictví města a s respektováním ust. § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), souhlasilo město Bílovec s návrhem, aby se stalo oficiálním investorem celého projektu - přípravy i realizace akce, což však bylo podmíněno finanční podporou ze strany Moravskoslezského kraje. Přípravou stavby v daném konkrétním případě se rozumí zajištění oprávnění k realizaci stavby „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících“ dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby.

Ve zpracování výše uvedené projektové dokumentaci došlo opětovně ke zpoždění, které není zcela způsobeno ze strany města Bílovec, a to z následujících objektivních důvodů:

- řešení technických problémů s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace vzniklých v rámci inženýrské činnosti projektu a změny zadání, kdy původní verze zadání byla po projednání s občany změněna,

- vyřešení přeložek kanalizace a vodovodu, včetně přípojek v pozemní komunikaci a v samotném areálu IVC, vyvolaných stavbou (na základě požadavků správce sítě Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava a.s. a Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje),

- problematické zajišťování souhlasů s provedením stavby v důsledku většího počtu účastníků a smluv o pozemkové služebnosti mezi městem Bílovec a dotčenými orgány státní správy,

- na základě jednání dotčených stran bylo připravované dílo rozšířeno o přeložku stávající kanalizace, nové napojení kanalizační přípojky, včetně lokální přečerpávací stanice, vybudování nového vodovodu, návrh štěrkových rýh po stranách komunikace, které budou eliminovat vibrace z dopravy,

- zapracování průběhu a součinnosti při provádění rekonstrukce plynovodu a opravy kanalizace,

- zapracování návrhu štěrkových rýh po stranách navržené komunikace, které budou eliminovat vibrace z dopravy.

Město Bílovec uzavřelo se zhotovitelem projektové dokumentace již šestý dodatek ke smlouvě o dílo, jehož předmětem byly mimo jiné úpravy termínů plnění. V současné době je stav přípravy projektu ve stádiu vydaného Územního rozhodnutí na stavebním úřadě a podané žádosti o vydání stavebních povolení. V přípravě je uzavření sedmého dodatku ke smlouvě o dílo, který prodlouží termín pro vydání stavebního povolení do 1. 3. 2016.

Pro naplnění předmětu Smlouvy o poskytnutí dotace je však nezbytné ještě vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby. S ohledem na stanovený termín časové použitelnosti dotace a připravovaný dodatek ke smlouvě o dílo by město Bílovec nebylo schopno naplnit předmět dotační smlouvy.

Uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mimo jiné upravuje závazek smluvních stran, že v případě vzniku překážek objektivně nezpůsobených příjemcem, které způsobí nedodržení lhůty stanovené k ukončení projektu (přípravy stavby), tj. 31. 12. 2014, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran tato lhůta prodloužena, což sebou nese případnou nutnost uzavření dodatku smlouvy.

Z výše uvedených důvodů město Bílovec již dvakrát a nyní opětovně požádalo Moravskoslezský kraj, jako poskytovatele účelové dotace, o schválení posunutí časové použitelnosti dotace z původního smlouvou stanoveného termínu do 1. 3. 2016 (ve znění dodatku č. 2) na nový termín do 30. 9. 2016. V souvislosti s tímto je nezbytné upravit dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace také termín pro předložení závěrečného vyúčtování (30. 11. 2016). Předmětné termíny jsou nastaveny tak, aby již poskytovaly dostatečnou časovou rezervu pro plnění předmětu dotace.

Pro úplnost uvádíme, že po zajištění potřebné dokumentace, která současně upřesní celkové stavební náklady, se předpokládá další poskytnutí investiční dotace městu Bílovec, tentokrát již na samotnou realizaci stavební akce. Tyto finanční prostředky jsou již alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016, a to v rámci akce „Podpora aktivit obcí“.

S ohledem na výše uvedené se navrhuje žádosti města Bílovec v plném rozsahu vyhovět. Veškeré změny reflektuje návrh dodatku č. 3 smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha č. 2), který je právě tímto materiálem předkládán orgánům kraje. Původní text Smlouvy, vč. Dodatku č. 1 a 2 je uveden v příloze č. 3.

Materiál byl projednán na 26. jednání výboru pro dopravu zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaném dne 16. 2. 2016, viz příloha č. 4.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	89

Datum konání:	26. 1. 2016

Materiál č.:		8/2

Název:		Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Bílovec

Číslo usnesení: 89/7028

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/50	ze dne 20. 12. 2012

č. 16/1586 	ze dne 25. 9. 2015

  - bere na vědomí

žádost města Bílovec o prodloužení časové použitelnosti dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Bílovec, IČ 00297755, na základě smlouvy ev. č. 00082/2013/DSH ve znění pozdějších dodatků, na přípravu stavby „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících“ do úrovně zajištění oprávnění k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby, z „od 1. 1. 2013 do 1. 3. 2016“ na „od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2016“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00082/2013/DSH, s městem Bílovec, IČ 00297755, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) a doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje

Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

Termín: 25. 2. 2016