DODATEK č. 3

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00082/2013/DSH

I.

SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:		28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:    			70890692

DIČ:  			CZ70890692

bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

Město Bílovec

se sídlem:		Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec

zastoupeno:	Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města

IČ:			00297755

DIČ:		CZ00297755

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1761833319/0800

(dále jen „příjemce“)

spolu uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidovanou u poskytovatele pod evidenčním číslem 00082/2013/DSH, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- Článek V odst. 2 písm. d) smlouvy se mění takto:

„d) ukončit realizaci projektu nejpozději do 30. 9. 2016“.

- V článku V odst. 2 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 31. 3. 2016“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 11. 2016“.

- Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění takto:

„a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2016,“

III.

- Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.

- Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva, dodatek č. 1, dodatek č. 2 a tento dodatek budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. ……/……… ze dne 25. 2. 2016.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má město Bílovec souhlas zastupitelstva města udělený usnesením č. ………… ze dne ……………

| V Ostravě dne: |  | V Bílovci dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Mgr. Pavel Mrva starosta města |