ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 17.6.2021

Materiál č.: 9/1

Název: Schválení dodatečných aktivit v rámci projektu „RESOLVE“ spolufinancovaného z fondu ERDF prostřednictvím programu INTERREG EUROPE

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Aleš Trnka, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1014 ze dne 10.5.2021

  - bere na vědomí

prodloužení realizace projektu „RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to 
a low-carbon retailing economy“ - „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod 
k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ a návrh na realizaci dodatečných aktivit, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat dodatečné aktivity projektu s názvem „RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ - „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ předloženého do programu meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, prioritní osy 3. Nízkouhlíkové hospodářství, oblasti podpory 3.1. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství, v letech 2021 – 2023 ve výši maximálně 60.000 EUR dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci dodatečných aktivit projektu „RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ - „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ předloženého do programu meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, v roce 2021, dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů (dále jen „evropské zdroje“).

Zastupitelstvo kraje dne 25. 9. 2015 usnesením č. 16/1620 schválilo účast Moravskoslezského kraje v projektu „RESOLVE–Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ (dále jen „RESOLVE“) předkládaného do programu meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, schválilo zahájit přípravu tohoto projektu,  ve znění svého usnesení  č. 15/1838 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo profinancovat a kofinancovat aktivity projektu v letech 2016–2021 ve výši 171 tis. EUR a rozhodlo zahájit realizaci dílčích aktivit projektu.

Vedoucím partnerem RESOLVE bylo Město Roermond (Holandsko), dalšími partnery byly orgány místní samosprávy, města, region, regionální koordinátor dopravy a univerzita:

1)	Kroneborg (Švédsko),

2)	Varšava (Polsko),

3)	Almada (Portugalsko),

4)	Maribor (Slovinsko),

5)	Reggio Emilia (Itálie),

6)	Manchester (Anglie),

7)	Moravskoslezský kraj

8)	EUR (Erasmus University Rotterdam) - poradní partner a garant aktivity Výměna zkušeností.

Cílem projektu bylo omezit emise CO2 vytvořené dopravou spojenou se zásobováním a jízdami za obchodem a službami v centrech měst a obcí, a také podpora pracovních míst a růst v místní ekonomice služeb (obchodu).

V rámci projektu každý partner projektu zpracoval akční plán, který vycházel z potřeb identifikovaných zahraničními odborníky v první fázi projektu a jeho cílem bylo zlepšit svůj nástroj politiky. Pro realizaci aktivit na straně Moravskoslezského kraje byla zajištěna účast dvou statutárních měst Ostravy a Opavy, které prostřednictvím plánovaných nových projektů a zlepšením stávajících plánů městské udržitelné mobility usilovaly o ovlivnění podmínek v Integrovaném regionálním operačním programu 2014-2020. Na základě poznatků získaných v projektu RESOLVE byly v průběhu jednání s Nositelem Integrované teritoriální investice (ITI) a Řídicím orgánem IROP změněny některé podmínky vyhlášené výzvy pro IROP-ITI. Řídicí orgán IROP upravil parametry pro přijetí projektu, a to požadavku na vzdálenost od budovaného parkoviště P+R k přestupnímu terminálu z původních 100 m na novou hodnotu 200 m, díky čemuž mohl být projekt „P&R systém v rámci terminálu Opava Východ“ předložen do vyhlášené výzvy, byl vybrán k financování v rámci IROP-ITI a je aktuálně realizován. Mimo parkovacího systému u terminálu statutární město Opava realizuje opatření v oblasti cyklistiky na základě doporučení získaných od zahraničních odborníků v průběhu realizace projektu RESOLVE.

Statutární město Ostrava po konzultacích a revizích ze strany zahraničních odborníků, realizovaných v rámci projektu RESOLVE, vyhodnotilo implementaci akčních plánů SUMP jako vstupů pro revizi samotného Plánu udržitelné městské mobility města Ostravy, realizuje postupně jednotlivá Park + Ride v rámci opatření z oblasti Parkovací politika města, opatření v oblasti elektromobility – nabíjecí infrastruktury a opatření v oblasti cyklo-infrastruktura.

Realizace projektu byla ukončena v souladu s původním harmonogramem projektu v březnu 2021. S ohledem na pandemii koronaviru COVID-19 však nemohly být plně realizovány aktivity projektu naplánované na poslední rok (04/2020-03/2021) tohoto pětiletého projektu. Závěrečný průzkum mezi návštěvníky obchodních center v obou statutárních městech proběhl on-line formou, a to s ohledem na současnou pandemickou situaci.

Dne 1. dubna 2021 byla Řídicím orgánem programu INTERREG EUROPE vyhlášena 5. výzva pro dodatečné aktivity, které s ohledem na pandemii COVID-19 nemohly být u schválených projektů plně realizovány. Výzva cílí na 258 projektů spolufinancovaných z programu meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE včetně projektu RESOLVE.  Partneři původních projektů mají možnost získat finance pro další zlepšení udržitelné mobility v partnerských regionech, zlepšení nástroje politiky a výměnu zkušeností z řešení krize COVID-19. Jedná se o otevřenou výzvu, do vyčerpání omezené alokace, v rámci které jsou podporovány dodatečné aktivity. Dle podmínek výzvy má zůstat zachováno původní partnerství. Pro realizaci krajských aktivit zůstane zachováno i lokální partnerství se statutárními městy Ostravou a Opavou. Realizace dodatečných aktivit je plánována na 10/2021-09/2022 (vyúčtování a vyhodnocení projektu do 03/2023).

Cílem obou měst Ostravy a Opavy je zlepšit připravovaný operační program IROP 2 pro období 2021-2027, jehož schválení Evropskou komisí je plánováno na začátek roku 2022 a finalizace specifických podmínek pro vyhlášení výzev Řídicího orgánu IROP je plánováno na 2. pololetí 2022 - 1. pololetí 2023, tak, aby mohla být s řídícím orgánem (MMR) projednána případná doporučení obou měst na úpravu konkrétních podmínek tohoto operačního programu.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz si klade za cíl připravit Strategii městské části „fajnOVA CENTRUM“ (ve 4/2021-2/2022), která již bude ovlivněna impulzy a doporučeními expertů ze vzájemného hodnocení a z první (on-line) studijní návštěvy, dále plánuje na strategii navázat podrobnější studií, která se detailněji zaměří zejména na problémy maloobchodu, oživení centra města a na opatření, jak zlepšit veřejný prostor a atraktivní veřejné prostředí v centru města.

Město Opava si klade za cíl připravit Generel parkování, zájmovou oblastí jsou centrum Opavy a přilehlé oblasti.

Předpokládá se, že pro naplnění věcné části projektu kraj uzavře s oběma městy novou partnerskou dohodu.

Prvním krokem kraje pro účast na realizaci dodatečných aktivit projektu RESOLVE je zpracování příslušné části formuláře projektové žádosti a podpis Prohlášení partnera projektu - Project partner declaration. Tento podklad byl podepsán ze strany hejtmana kraje a spolu s formulářem žádosti odeslán ihned po schválení radou kraje.  Realizace dodatečných aktivit je podmíněna schválením projektové žádosti a zpracováním žádosti o změnu pův. projektu (technicky se jedná o prodloužení stávajícího projektu RESOLVE a nové využití rozpočtu). Realizace je plánována na 10/2021-09/2022 (vyúčtování a vyhodnocení projektu do 03/2023).

Rozpočet partnera – Moravskoslezského kraje (celkové způsobilé výdaje) - je navržen ve výši max. 60 tis. EUR (jeho výše závisí na finální dohodě s vedoucím partnerem). Jednotlivých aktivit se zúčastní jak zástupci kraje, tak i místní skupina aktérů – tj. zástupci obou statutárních měst. Rozpočet je tvořen výdaji na externí zpracovatele obou strategických dokumentů, administraci projektu, mzdové náklady partnera – tj. Moravskoslezského kraje a mzdové náklady zástupce lokálního partnera. Předpokládaný finanční podíl kofinancování Moravskoslezského kraje je u tohoto projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů.

Předpokládaná struktura financování projektu v EUR:

Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu:                            max.  60.000 EUR

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování, 15 %)		      9.000 EUR

- podíl programu INTERREG (ERDF) (profinancování, 85 %)			    51.000 EUR

Předpokládaná struktura financování projektu v Kč (přepočet dle pevného kurzu pro rok 2021, tj. 26,245 Kč/EUR):

Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu:                                  1.574.700 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování, 15 %)	         	    236.205 Kč

- podíl programu INTERREG (ERDF) (profinancování, 85 %)	                    1.338.495 Kč

Poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Finanční prostředky na realizaci projektu v roce 2021 ve výši 500 tis. Kč budou zajištěny z prostředků určených na přípravu projektů, které jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2021. Zbývající finanční prostředky byly nárokovány v rámci přípravy aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2022-2025.

V rámci meziregionálního programu INTERREG EUROPE není možné získat zálohovou platbu z ERDF. Každý projektový partner tedy musí plně předfinancovat své aktivity do doby, než prostřednictvím vedoucího partnera zažádá o proplacení způsobilých výdajů a posléze mu je 85 % způsobilých výdajů refundováno z ERDF.

Vedoucí partner projektu, město Roermond, předkládal formulář projektové žádosti na dodatečné aktivity projektu RESOLVE za celé konsorcium partnerů do vyhlášené 5. výzvy programu meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE. Všichni projektoví partneři zpracovali dílčí podklady do projektové žádosti a zajistili podpis statutárního zástupce partnera pod Prohlášení partnera projektu. Standardně by tyto podklady v případě kraje byly zpracovány a odeslány až po schválení zastupitelstvem kraje v červnu letošního roku, s ohledem na skutečnost, že vedoucí partner předkládal projektovou žádost do výzvy již 19. 5. 2021, byl výjimečně radě kraje předložen návrh rozhodnout o zaslání podkladů pro projektovou žádost o dotaci a schválit znění Prohlášení partnera projektu na schůzi konanou 10. 5. 2021. Jedná se o identickou situaci a postup, který byl uplatněn i u původní žádosti. V případě, že by nebyl přijat návrh usnesení tohoto materiálu, kraj by od své účasti ustoupil.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje ze dne 10. 5. 2021

Číslo usnesení: č. 16/1014

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/5950 ze dne 14.7.2015

č. 79/7135 ze dne 27.1.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1620 ze dne 25.9.2015

č. 15/1838 ze dne 5.3.2020

      - bere na vědomí

prodloužení realizace projektu „RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ - „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod 
k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ a návrh na realizaci dodatečných aktivit, dle předloženého materiálu

      - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat dodatečné aktivity projektu s názvem „RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ - „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ předloženého do programu meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, prioritní osy 3. Nízkouhlíkové hospodářství, oblasti podpory 3.1. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství, v letech 2021 – 2023 ve výši maximálně 60.000 EUR dle předloženého materiálu

      - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci dodatečných aktivit projektu „RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ - „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ předloženého do programu meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, v roce 2021, dle předloženého materiálu

      - schvaluje

znění Prohlášení partnera projektu s názvem „RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ - „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ acronym RESOLVE, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

      - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. – 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 17. 6. 2021