ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 17.6.2021

Materiál č.: 9/16

Název: Návrh na úpravu podmínek dotací v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o změnu_Post bellum

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace_Post bellum

Příloha č. 3 - Návrh dodatku_Post bellum

Příloha č. 4 - Žádost o změnu_Těšínské Slezsko

Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí dotace_Těšínské Slezsko

Příloha č. 6 - Návrh dohody o narovnání_Těšínské Slezsko

Příloha č. 7 - Žádost o změnu_SO Jablunkovska

Příloha č. 8 - Smlouva o poskytnutí dotace - SO Jablunkovska

Příloha č. 9 - Návrh dohody_SO Jablunkovska

Příloha č. 10 - Žádost o změnu_Háj ve Slezsku

Příloha č. 11 - Smlouva o dotaci - Háj ve Slezsku

Příloha č. 12 - Dodatek ke smlouvě - Háj ve Slezsku

Příloha č. 13 - Návrh dohody - Háj ve Slezsku

Příloha č. 14 - Žádost o změnu - Mokré Lazce

Příloha č. 15 - Smlouva o dotaci - Mokré Lazce

Příloha č. 16 - Dodatek ke smlouvě - Mokré Lazce

Příloha č. 17 - Návrh dohody - Mokré Lazce

Příloha č. 18 - Žádost o změu - Karlovice

Příloha č. 19 - Smlouva o dotaci - Karlovice

Příloha č. 20 - Návrh dohody - Karlovice

Příloha č. 21 - Žádost o změnu - Nový Jičín

Příloha č. 22 - Smlouva o dotaci - Nový Jičín

Příloha č. 23 - Dodatek ke smlouvě - Nový Jičín

Příloha č. 24 - Žádosto o dotaci - Nový JIčín

Příloha č. 25 - Závěrečné vyúčtování - Nový Jičín

Příloha č. 26 - Faktura - Nový Jičín

Příloha č. 27 - Návrh dohody - Nový Jičín

Příloha č. 28 - Žádost o dotaci - Vřesina

Příloha č. 29 - Smlouva o dotaci - Vřesina

Příloha č. 30 - Návrh dodatku č.1 - Vřesina

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Jan Smiga, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6795 ze dne 25. 11. 2019

č. 19/1152 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1581 ze dne 12. 9. 2019

č. 12/1453 ze dne 13. 6. 2019

č. 14/1721 ze dne 12. 12. 2019

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

č. 15/1851 ze dne 5. 3. 2020

č. 17/2101 ze dne 3. 9. 2020

č. 17/2104 ze dne 3. 9. 2020

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

č. 2/67 ze dne 17. 12. 2020

č. 2/70 ze dne 17. 12. 2020

  - bere na vědomí

žádost příjemce POST BELLUM, z.ú., IČO 26548526, o prodloužení doby realizace projektu „PAMĚŤ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, svědectví obyvatel a živá historie kraje v audiovizuální tvorbě Paměti národa na území Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 – 2021“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00461/2020/RRC s příjemcem POST BELLUM, z.ú., IČO 26548526, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s., IČO 44741031, o úpravu období realizace projektu „Těšínské Slezsko – spolupráce v cestovním ruchu VIII“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“

  - rozhodlo

zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 2/70, bod 10. ze dne 17. 12. 2020

  - rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06896/2019/RRC s Regionální radou rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s., IČO 44741031, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost Sdružení obcí Jablunkovska, IČO 65494636, o prodloužení doby realizace projektu „Analýza optimálních tras cyklostezek na území obcí SOJ“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07764/2019/RRC ze dne 11. 12. 2019 se Sdružením obcí Jablunkovska, IČO 65494636, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Háj ve Slezsku, IČO 00300021, o prodloužení doby realizace projektu „Projektová dokumentace cyklostezky Háj ve Slezsku (Lhota) - Mokré Lazce“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07763/2019/RRC ze dne 27. 11. 2019 s obcí Háj ve Slezsku, IČO 00300021, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Mokré Lazce, IČO 00300462, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Mokré Lazce - Háj ve Slezsku (Lhota)-projektová dokumentace“ dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04190/2019/RRC ze dne 12. 9. 2019 s obcí Mokré Lazce, IČO 00300462, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Karlovice, IČO 00296112, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Karlovice - projektová dokumentace“ dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 08179/2020/RRC ze dne 16. 12. 2020 s obcí Karlovice, IČO 00296112, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost města Nový Jičín, IČO 00298212, o dodatečné uznání účelně vynaložených nákladů spojených s realizací projektu „Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice – úsek vojenská vlečka“ dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01800/2020/RRC ze dne 15. 6. 2020 s městem Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00406/2021/RRC ze dne 16. 3. 2021 s obcí Vřesina, IČO 00635545, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodům 1 – 3 návrhu usnesení

Dne 10. 5. 2021 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost příjemce POST BELLUM, z.ú., o prodloužení doby realizace projektu „PAMĚŤ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, svědectví obyvatel a živá historie kraje v audiovizuální tvorbě Paměti národa na území Moravskoslezského kraje“ (viz příloha č. 1), v rámci dotačního programu Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 – 2021 (dále jen „program AVD“).

Předmětem žádosti o změnu je posun termínu ukončení realizace celého projektu z 30. 9. 2021 na 30. 9. 2022. Příjemce žádost o posun termínu ukončení realizace projektu odůvodňuje vyhlášením nouzového stavu a vládních opatření souvisejících se zamezením šíření nemoci Covid-19. Z těchto důvodů nebylo možné zahájit natáčení v původně plánovaném termínu v období od března 2020 do dubna 2021. Tato skutečnost měla přímý dopad na plánované práce související s realizací projektu. Vzhledem k tomu, že dle podmínek programu AVD může být doba realizace projektu nejvýše do 30. 9. 2021, navrhuje se zmírnit podmínky programu AVD, předložené žádosti vyhovět a termín pro ukončení realizace projektu posunout na 30. 9. 2022.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu. Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 3) byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodům 4 – 7 návrhu usnesení

Dne 21. 4. 2021 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost příjemce Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s., o prodloužení doby realizace projektu „Těšínské Slezsko – spolupráce v cestovním ruchu VIII“ (viz příloha č. 4), který byl realizován na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06896/2019/RRC (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí (dále jen „program destinační managementy“).

Příjemce v rámci žádosti žádá o posun termínu ukončení projektu z 28. 2. 2021 na 15. 3. 2021. Období realizace projektu je zároveň obdobím, kdy musí vzniknout a být uhrazeny veškeré náklady související s realizací projektu. Z důvodu onemocnění zaměstnance nemocí Covid-19 a následné karantény zbylých zaměstnanců příjemce v době ukončování projektu nebylo dle informací příjemce možné provést úhrady některých nákladů v termínu stanoveném ve smlouvě. Vzhledem k tomu, že dle podmínek programu destinační managementy může být doba realizace projektu nejvýše do 28. 2. 2021, navrhuje se zmírnit jeho podmínky, předložené žádosti vyhovět a termín pro ukončení realizace projektu posunout do 15. 3. 2021. Z důvodu, že nedošlo k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 2/70, bodu 10 ze dne 17. 12. 2020 v původním termínu realizace projektu, navrhuje se doporučit zastupitelstvu zrušit toto usnesení a změny obsažené ve schváleném dodatku zahrnout společně s posunem termínu realizace projektu do dohody o narovnání.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu. Návrh dohody o narovnání (příloha č. 6) byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodům 8 – 15 návrhu usnesení

Dne 8. 9. 2020 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost příjemce Sdružení obcí Jablunkovska o změnu termínu realizace projektu „Analýza optimálních tras cyklostezek na území obcí SOJ“ (viz příloha č. 7), v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+ (dále jen „program CYKLO“). Termín realizace projektu se mění z původního 1. 9. 2019 - 31. 12. 2020 na 1. 9. 2019 - 30. 9. 2021.

Dne 22. 2. 2021 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost příjemce Háj ve Slezsku o změnu termínu realizace projektu „Projektová dokumentace cyklostezky Háj ve Slezsku (Lhota) - Mokré Lazce“ (viz příloha č. 10) v rámci programu CYKLO. Termín realizace projektu se mění z původního 20. 4. 2019 – 28. 2. 2021 na 20. 4. 2019 - 30. 4. 2021.

Dne 22. 2. 2021 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost příjemce Mokré Lazce o změnu termínu realizace projektu „Cyklostezka Mokré Lazce - Háj ve Slezsku (Lhota)-projektová dokumentace“ (viz příloha č. 14) v rámci programu CYKLO. Termín realizace projektu se mění z původního 20. 4. 2019 – 28. 2. 2021 na 20. 4. 2019 - 30. 4. 2021.

Dne 16. 2. 2021 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost od příjemce obec Karlovice o změnu termínu realizace projektu „Cyklostezka Karlovice - projektová dokumentace“ (viz příloha č. 18) v rámci programu CYKLO. Termín realizace projektu se mění z původního 1. 9. 2020 – 28. 2. 2021 na 1. 9. 2020 - 30. 4. 2021.

Hlavním důvodem pro prodloužení termínů realizace projektů u všech výše uvedených příjemců dotace je dopad vládních opatření souvisejících s pandemií Covid-19, která zapříčinila omezení provozu veřejných i soukromých institucí a zdržení plánovaných aktivit projektů a dodávek. Nedodržení původně stanovených termínů realizace projektů je způsobeno rovněž komplikacemi v řešení majetkoprávních vypořádání.

K bodům 16 – 17 návrhu usnesení

Dne 5. 3. 2021 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost příjemce města Nový Jičín o uzavření dohody o narovnání ke smlouvě spočívající v akceptaci pozdějšího termínu pro úhradu nákladů spojených s realizací projektu (viz příloha č. 21) v rámci programu CYKLO. Z důvodu administrativního pochybení na straně žadatele došlo k úhradě části nákladů projektu po stanoveném termínu doby realizace projektu. Příjemce zdůvodňuje pozdní úhradu části nákladů omezeným provozem úřadu a nepřítomností většího počtu pracovníků řešících danou agendu. Úhrada faktury po stanoveném termínu realizace projektu neměla vliv na splnění účelu dotace, tedy realizaci výše uvedeného projektu.

Akceptace a uzavření dohody o narovnání umožní vyplacení 2. splátky dotace.

K bodu 18 návrhu usnesení

Dne 16. 3. 2021 byla mezi Moravskoslezským krajem a obcí Vřesina uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace, ev. č. 00406/2021/RRC, na realizaci projektu „Aby cyklotrasa byla znovu funkční“ v rámci programu CYKLO. Ve smlouvě bylo v rozporu s žádostí o poskytnutí dotace mylně uvedeno, že poskytovaná dotace je dotací investiční, a dále byl ve smlouvě uveden nesprávný konec období, v němž musí být uhrazen uznatelný náklad projektu. Uzavřením dodatku ke smlouvě dojde k nápravě uvedených informací. Nově bude období realizace projektu nastaveno od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2021 a charakter poskytnuté dotace bude neinvestiční.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 19

Datum konání: 31. 5. 2021

Materiál č.: 9/25

Název: Návrh na úpravu podmínek dotací v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu

Číslo usnesení: 19/1152

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1581 ze dne 12. 9. 2019

č. 12/1453 ze dne 13. 6. 2019

č. 14/1721 ze dne 12. 12. 2019

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

č. 15/1851 ze dne 5. 3. 2020

č. 17/2101 ze dne 3. 9. 2020

č. 17/2104 ze dne 3. 9. 2020

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

č. 2/67 ze dne 17. 12. 2020

č. 2/70 ze dne 17. 12. 2020

  - bere na vědomí

žádost příjemce POST BELLUM, z.ú., IČO 26548526, o prodloužení doby realizace projektu „PAMĚŤ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, svědectví obyvatel a živá historie kraje v audiovizuální tvorbě Paměti národa na území Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 – 2021“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00461/2020/RRC s příjemcem POST BELLUM, z.ú., IČO 26548526, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s., IČO 44741031, o úpravu období realizace projektu „Těšínské Slezsko – spolupráce v cestovním ruchu VIII“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 2/70, bod 10. ze dne 17. 12. 2020

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06896/2019/RRC s Regionální radou rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s., IČO 44741031, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost Sdružení obcí Jablunkovska, IČO 65494636, o prodloužení doby realizace projektu „Analýza optimálních tras cyklostezek na území obcí SOJ“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07764/2019/RRC ze dne 11.12.2019 se Sdružením obcí Jablunkovska, IČO 65494636, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Háj ve Slezsku, IČO 00300021, o prodloužení doby realizace projektu „Projektová dokumentace cyklostezky Háj ve Slezsku (Lhota) - Mokré Lazce“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07763/2019/RRC ze dne 27.11.2019 s obcí Háj ve Slezsku, IČO 00300021, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Mokré Lazce, IČO 00300462, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Mokré Lazce - Háj ve Slezsku (Lhota)-projektová dokumentace“ dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04190/2019/RRC ze dne 12.09.2019 s obcí Mokré Lazce, IČO 00300462, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Karlovice, IČO 00296112, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Karlovice - projektová dokumentace“ dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 08179/2020/RRC ze dne 16.12.2020 s obcí Karlovice, IČO 00296112, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost města Nový Jičín, IČO 00298212, o dodatečné uznání účelně vynaložených nákladů spojených s realizací projektu „Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice – úsek vojenská vlečka“ dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01800/2020/RRC ze dne 15. 6. 2020 s městem Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

  - rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných na dotačním programu „Podpora cykloturistiky v Moravskoslezském kraji“ o 5.340 Kč

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se a snižují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 5,34 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| na § 2143 - | Cestovní ruch | o | 5,34 tis. Kč |

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00406/2021/RRC ze dne 16. 3. 2021 s obcí Vřesina, IČO 00635545, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu.

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se a snižují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 2143 - | Cestovní ruch | o | 680 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 |  |  |  |
| na § 2143 - | Cestovní ruch | o | 680 tis. Kč |

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit žádosti dle bodu 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16 a návrhy dle bodu 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17 a 20 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 17. 6. 2021