ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 17.6.2021

Materiál č.: 9/22

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci „Programů na podporu přípravy projektové dokumentace“  a úprava dofinancování druhých splátek dotací v rámci dotačního programu

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost SO mikroregionu Hlučínska

Příloha č. 2 - Smlouva SO mikroregionu Hlučínska

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 - SO mikroregionu Hlučínska

Příloha č. 4 - Dodatek č. 2  - SO mikroregionu Hlučínska

Příloha č. 5 - Dohoda o narovnání - SO mikroregionu Hlučínska

Příloha č. 6 - Návrh Dodatku č. 3  - SO mikroregionu Hlučínska

Příloha č. 7 - Žádost SO mikroregionu Hlučínska

Příloha č. 8 - Smlouva SO mikroregionu Hlučínska

Příloha č. 9 - Dodatek č. 1 - SO mikroregionu Hlučínska

Příloha č. 10 - Návrh Dodatku č. 2 - SO mikroregionu Hlučínska

Příloha č. 11 - Žádost Vítkov

Příloha č. 12 - Smlouva Vítkov

Příloha č. 13 - Návrh Dodatku č. 1 - Vítkov

Příloha č. 14 - Žádost Kyjovice

Příloha č. 15 - Smlouva Kyjovice

Příloha č. 16 - Návrh Dodatku č. 1 - Kyjovice

Příloha č. 17 - Žádost Krmelín

Příloha č. 18 - Smlouva Krmelín

Příloha č. 19 - Návrh Dodatku č. 1 - Krmelín

Příloha č. 20 - Žádost Pržno

Příloha č. 21 - Smlouva Pržno

Příloha č. 22 - Návrh Dodatku č. 1 - Pržno

Příloha č. 23 - Žádost Sedlnice

Příloha č. 24 - Smlouva Sedlnice

Příloha č. 25 - Návrh Dodatku č. 1 - Sedlnice

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018

č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

č. 12/1446 ze dne 13. 6. 2019

č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019

č. 16/1960 ze dne 4. 6. 2020

č. 17/2098 ze dne 3. 9. 2020

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

č. 3/196 ze dne 17. 3. 2021

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015

č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

č. 55/4923 ze dne 29. 1. 2019

č. 19/1157 ze dne 31. 5. 2021

  - bere na vědomí

žádosti

- Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- města Vítkov, IČO 00300870, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

- obce Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

- obce Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

- obce Pržno, IČO 00494216, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

- obce Sedlnice, IČO 00298352, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

  - rozhodlo

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

  - rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07224/2018/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03723/2019/RRC s městem Vítkov, IČO 00300870, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05805/2019/RRC s obcí Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04851/2019/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. XXXXXX/XXXX/RRC s obcí Pržno, IČO 00494216, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. XXXXXX/XXXX/RRC s obcí Sedlnice, IČO 00298352, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

  - rozhodlo

dofinancovat dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 96.000 Kč

  - rozhodlo

změnit v bodě 4. usnesení zastupitelstva kraje č. 3/196 ze dne 17. 3. 2021 výši dofinancování dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2022 z částky „72.100 Kč“ na částku „317.840“

  - rozhodlo

dofinancovat dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 97.500 Kč

  - rozhodlo

změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2092 ze dne 3. 9. 2020 výši dofinancování dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020“ z rozpočtu kraje na rok 2022 z částky „2.782.100 Kč“ na částku „2.361.760 Kč“

Důvodová zpráva:

K návrhu usnesení 1a):

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/2098 (materiál č. 10/16) ze dne 23. 6. 2016 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 (dále jen „Program“) dotaci mimo jiné Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na realizaci projektu „Cyklostezka Dolní Benešov-Kozmice“, Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen „Smlouva“) č. 04428/2016/RRC (příloha č. 2). Zastupitelstvo kraje následně svým usnesením č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018 (materiál č. 9/2) a usnesením č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019 (materiál č. 9/22) rozhodlo o zmírnění podmínek, a to o prodloužení termínu ukončení realizace projektu. Ke smlouvě byly uzavřeny Dodatek č. 1 a  Dodatek č. 2. Následně byla na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2098 ze dne 3. 9. 2020 (materiál č. 9/20) uzavřena Dohoda o narovnání, kterou byl znovu prodloužen termín ukončení realizace projektu, a to do 30. 6. 2021  a rovněž byl prodloužen termín pro doložení dokladu od Řídícího orgánu příslušného programu, že žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace (dále jen „PD“) splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, nebo pro předložení kolaudačního rozhodnutí v případě, že projekt, jehož součástí je PD financovaná z dotace poskytnuté na základě smlouvy, byl realizován na vlastní náklady příjemce, do 31. 12. 2021.

Dle podmínek Programu a rovněž dle příslušných ustanovení Smlouvy má příjemce povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí bude PD, financovaná z dotace poskytnuté dle této Smlouvy, do Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí nebo do Programu rozvoje venkova. Pokud nebude vyhlášena adekvátní výzva v rámci uvedených programů, má příjemce povinnost realizovat projekt vlastními prostředky.

Příjemce dotace požádal ve své žádosti (příloha č. 1) o opětovné prodloužení lhůty k předložení výše uvedených dokladů, a to do 31. 12. 2022 a dále také o rozšíření možnosti předložit žádosti o spolufinancování také do národních dotačních titulů. Důvodem je především zpoždění ve zpracování PD vyplývající z nutnosti vyřešit nesoulad záměru výstavby cyklostezky se studií obchvatu silnice I/56. V žádosti příjemce uvádí, že v současné době se projednává koordinované stanovisko a dopracovává se dokumentace pro stavební povolení.

K návrhu usnesení 1b):

Zastupitelstvo kraje dne 14. 6. 2018 svým usnesením č. 8/880 (materiál č. 9/16) rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 dotaci mimo jiné Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na realizaci projektu “Cyklostezka Hlučín – Kozmice“, Smlouva č. 07224/2018/RRC ze dne 31. 8. 2018 (příloha č. 8). Následně zastupitelstvo kraje dne 4. 6. 2020 usnesením č. 16/1960 (materiál č. 9/17) rozhodlo o zmírnění podmínek Programu a Dodatkem č. 1 byl prodloužen termín ukončení realizace projektu do 30. 6. 2021.

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska dopisem ze dne 4. 5. 2021 (příloha č. 7) požádal o prodloužení termínu ukončení realizace projektu, a to do 30. 6. 2022. Důvodem pro tuto žádost je nutnost zpracovat změnu plánované trasy cyklostezky z důvodu nesouhlasu jednoho z majitelů sousedního pozemku s výstavbou cyklostezky.

Ze zaměření Programu, jejíž nedílnou a důležitou součástí jsou majetkoprávní vypořádání, která jsou zejména u liniových nebo plošně rozsáhlých infrastrukturních staveb velmi složitá a zdlouhavá, vyplývá, že možnost příjemce dotace ovlivnit délku realizace projektu při těchto komplikacích (např. majetkoprávní řešení, jednání s množstvím úřadů a institucí) je omezená a není výjimkou, že je nutné realizaci projektu prodloužit. V opačném případě bude příjemce nucen ukončit projekt bez dosažení stanoveného cíle, a tedy bude mít za povinnost poskytnutou dotaci vrátit.

Dále příjemce rovněž požádal o prodloužení lhůty pro doložení dokladu od Řídícího orgánu příslušného programu, že žádost o spolufinancování včetně podpořené PD splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, nebo pro předložení kolaudačního rozhodnutí v případě, že projekt, jehož součástí je PD financovaná z dotace poskytnuté na základě Smlouvy, byl realizován na vlastní náklady příjemce, a to do 31. 12. 2022 a dále také o rozšíření možnosti předložit žádosti o spolufinancování také do národních dotačních titulů.

K návrhu usnesení 1c) - g):

Zastupitelstvo kraje dne 13. 6. 2019 svým usnesením č. 12/1446 (materiál č. 9/17) rozhodlo poskytnout dotaci v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 (dále jen „Program“), dotaci mimo jiné:

- městu Vítkov na realizaci projektu „Regenerace brownfieldu na parc. č. 718/1, k. ú. Vítkov“, Smlouva č. 03723/2019/RRC ze dne 9. 9. 2019 (příloha č. 12);

- obci Kyjovice na realizaci projektu „Vodní nádrž Kyjovice – příprava PD“, Smlouva č. 05805/2019/RRC ze dne 1. 10. 2019 (příloha č. 15);

- obci Krmelín na realizaci projektu „Náves v obci Krmelín – projektová dokumentace“, Smlouva č. 04851/2019/RRC ze dne 9. 9. 2019 (příloha č. 18);

- obci Pržno na realizaci projektu „PD na výstavbu zázemí pro sport“, Smlouva č. 02586/2019/RRC ze dne 25. 7. 2019 (příloha č. 21);

- obci Sedlnice na realizaci projektu „Projektová dokumentace – chodníky v obci“, Smlouva č. 03746/2019/RRC ze dne 3. 9. 2019 (příloha č. 24)

Město Vítkov dopisem ze dne 4. 5. 2021 požádalo o zmírnění podmínek a zúžení rozsahu projektu. V tomto projektu, který město realizuje v rámci Programu, se jedná o zpracování studie a projektových dokumentací různých stupňů pro následné podání žádosti na vlastní realizaci plánovaného záměru. Město má aktuálně zpracovánu a uhrazenu dokumentaci bouracích prací a studii následného využití zregenerovaného prostoru po demolici areálu bývalého pivovaru. V průběhu realizace projektu byl areál bývalého pivovaru prohlášen Ministerstvem kultury ČR, se souhlasným stanoviskem Moravskoslezského kraje, za kulturní památku, což znemožňuje realizaci původně zamýšleného záměru provést demolici většiny objektů v areálu pivovaru a následně zamýšleného projektového záměru. Za této situace se jeví neúčelným zpracovat PD pro územní řízení, pro stavební povolení a pro povolení stavby a původně zamýšlenou žádost o dotaci do národního programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Z tohoto důvodu město Vítkov požádalo o zmírnění podmínek Programu a zúžení rozsahu projektu tak, že bude zahrnovat pouze zpracování dokumentace bouracích prací (toto není součástí projektu financovaného v rámci Programu) a studii následného využití a dále o vypuštění podmínky ve smlouvě předložit vlastním jménem žádosti o dotaci na plánovaný záměr do programu na národní či evropské úrovni.

Ze strany města Vítkova nebylo možno uvedenou situaci v době zahájení realizace tohoto projektu předvídat a nebylo možno jí zabránit.

Obec Kyjovice dopisem ze dne 1. 4. 2021 požádala o zmírnění podmínek Programu, a to o prodloužení termínu ukončení realizace do 30. 6. 2022. Důvodem tohoto požadovaného prodloužení je zpoždění ve zpracování studie na řešení odpadních vod, která samotnému zpracování PD předchází. Vzhledem k pandemii COVID-19 muselo být prodlužováno a opětovně opakováno výběrové řízení na výběr zpracovatele/dodavatele, protože v rámci tak specifické oblasti, jakou je problematika vodních nádrží, bylo velmi obtížné najít projektanta, který se na tuto oblast specializuje. Dále obec považuje za klíčové zpracovat PD v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), kam chce následně podat žádost o dotaci. Podmínky nového OPŽP nejsou v současné době ještě přesně definovány.

Obec Krmelín dopisem ze dne 31. 3. 2021 požádala o zmírnění podmínek Programu, a to o prodloužení termínu ukončení realizace do 30. 12. 2022. Důvodem požadovaného prodloužení je zpoždění ve zpracování studie, na kterou navazují stupně PD. Toto zpoždění nastalo zejména z důvodu zapracování požadavků, které vyplynuly především z veřejného projednávání, další zpoždění bylo způsobeno nutností opakování výběru zpracovatele PD, kterého se nepodařilo vybrat napoprvé.

Obec Pržno dopisem ze dne 20. 5. 2021 požádala o zmírnění podmínek Programu, a to o prodloužení termínu ukončení realizace do 31. 12. 2021. Důvodem požadovaného prodloužení je zpoždění ve zpracování PD, způsobené pandemií COVID-19, která se promítla jednak v prodlení při realizaci služeb dodavatele PD - projekční kanceláře (onemocnění, karantény, ošetřovné), tak v průtazích při získávání stanovisek a vyjádření nezbytných pro přípravu PD na straně úřadů a dotčených orgánů.

Obec Sedlnice dopisem ze dne 20. 5. 2021 požádala o zmírnění podmínek Programu, a to o prodloužení termínu ukončení realizace do 31. 12. 2021. Důvodem požadovaného prodloužení je opět zpoždění ve zpracování PD, způsobené pandemií COVID-19.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/2092 ze dne 3. 9. 2020 o dofinancování druhých splátek dotací v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 2.782.100 Kč. Druhé splátky dotací mají být dle podmínek smlouvy vyplaceny nejpozději v roce 2022. Některé projekty již byly ukončeny a v roce 2021 bylo předloženo závěrečné vyúčtování projektů. Druhé splátky dotací tedy byly vyplaceny v letošním roce. Zdrojem pro výplatu druhých splátek dotací byly prostředky z úspor z nevyplacených druhých splátek dotací dotačních programů vyhlášených na předchozí období. Výše schváleného závazku tedy není aktuální.

V návaznosti na výše uvedené rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje změnit výši závazku dofinancovat druhé splátky dotací z rozpočtu kraje na rok 2022 z 2.782.100 Kč na 2.361.760 Kč.

Pro úplnost uvádíme informaci, že veškeré změny závazků obsažených v návrzích usnesení tohoto materiálu jsou rovněž součástí připravovaného návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2022-2025, který bude předložen odborem financí na stejné zasedání zastupitelstva kraje dne 17. 6. 2021.

S ohledem na výše uvedené doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje schválit zmírnění podmínek Programu a uzavřít dodatky ke smlouvám.

Přílohou tohoto materiálu jsou návrhy těchto Dodatků ke Smlouvám, které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 6, 10, 13, 16 a 19).

Navrhované změny neovlivní účelová určení, celkové výše poskytnutých dotací ani stanovené procentuální podíly spoluúčastí dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	19

Datum konání:	31. 5. 2021

Materiál č.:		9/30

Název:	Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci „Programů na podporu přípravy projektové dokumentace“ a úprava dofinancování druhých splátek dotací v rámci dotačního programu

Číslo usnesení:	19/1157

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015

č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

č. 55/4923 ze dne 29. 1. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018

č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

č. 12/1446 ze dne 13. 6. 2019

č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019

č. 16/1960 ze dne 4. 6. 2020

č. 17/2098 ze dne 3. 9. 2020

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

č. 3/196 ze dne 17. 3. 2021

  - bere na vědomí

žádosti

- Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- města Vítkov, IČO 00300870, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

- obce Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

- obce Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

- obce Pržno, IČO 00494216, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

- obce Sedlnice, IČO 00298353, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07224/2018/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03723/2019/RRC s městem Vítkov, IČO 00300870, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05805/2019/RRC s obcí Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04851/2019/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. XXXXXX/XXXX/RRC s obcí Pržno, IČO 00494216, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03746/2019/RRC s obcí Sedlnice, IČO 00298352, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

  - rozhodla

- snížit objem finančních prostředků alokovaných na dotačním programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace“ o 439.240 Kč

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 3636 - | Územní rozvoj | o | 439.240 Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 439.240 Kč |

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 96.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 4. usnesení zastupitelstva kraje č. 3/196 ze dne 17. 3. 2021 výši dofinancování dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2022 z částky „72.100 Kč“ na částku „317.840 Kč“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 97.500 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2092 ze dne 3. 9. 2020 výši dofinancování dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020“ z rozpočtu kraje na rok 2022 z částky „2.782.100 Kč“ na částku „2.361.760 Kč“

  - ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit žádosti dle bodu 1 a návrhy dle bodů 2, 3, 6, 7, 8 a 9 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 17. 6. 2021