### Dohoda o narovnání

### Ke smlouvě o poskytnutí dodtace z rozpočtu Moravskoslezkého kraje, ev. č. 01359/2020/RRC ze dne 20. 5. 2020

### I.
Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

### zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# DAP Services a.s.

se sídlem:	Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zastoupen:	Mgr. Jiřím Šimonkem, předsedou představenstva

IČ:	27775585

DIČ:	CZ27775585

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu:	511879002/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3077

(dále jen „příjemce“)

### II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2020 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01359/2020/RRC (dále jen „smlouva“).

- Účelem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „InnoBooster pro SportMind“ realizovaného v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020 (dále jen „projekt“).

- Příjemce požádal poskytovatele o zmírnění podmínek smlouvy týkající se změny termínu realizace projektu na období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021. Svou žádost příjemce odůvodňuje způsobenými dopady, přijatými za účelem zamezení šíření nemoci COVID-19, díky kterým byl celý segment sportu po převážnou část roku 2020 ochromen. Sportovní kluby, které měly být díky aktivitám projektu osloveny pro spolupráci, přišly o značnou část příjmů určenou na tyto aktivity. Zároveň nebylo možné se stýkat s realizačními týmy. I přes tyto potíže se příjemci povedlo navázat obchodní spolupráci s několika partnery. Rovněž došlo k přeorientování aktivit na oblast eSportu. Všechny činnosti a aktivity byly realizovány až po uplynutí doby pro realizaci projektu.

- Vzhledem k tomu, že příslušný orgán příjemce (tj. zastupitelstvo kraje) nestihl žádost příjemce projednat před uplynutím doby realizace projektu sjednané v rámci smlouvy, uzavírají smluvní strany tuto dohodu až po uplynutí sjednané doby realizace projektu.

### III.
Změna smlouvy

- S ohledem na skutečnosti popsané v čl. II odst. 3 a 4 této dohody se smluvní strany dohodly, že nedodržení termínu realizace projektu ze strany příjemce nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že:

- za termín pro ukončení projektu (dle čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy) se považuje 30. 6. 2021,

- příjemce je povinen předložit závěrečné vyúčtování dle čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy nejpozději do 31. 7. 2021,

- za uznatelné náklady projektu dle čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se považují takové náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období realizace projektu, tj. v období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 (úhradu osobních nákladů na zaměstnance je možné provést do lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování),

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c), g) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

### IV.

### Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dohoda účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze dne 17. 6. 2021.

| V Ostravě dne: |  | V ………………… dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Mgr. Jiří Šimonek předseda představenstva |