DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 04349/2020/RRC

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem: 	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:

- IČO:	70890692

- DIČ:	CZ70890692

- bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

- číslo účtu:	1650676349/0800

- (dále jen „poskytovatel“)

a

- SSK Stavby Ostrava s.r.o.

se sídlem:			Čujkovova 1714/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava

zastoupen:		Martinem Unuckou, jednatelem

IČO: 			03467562

DIČ:			CZ03467562

bankovní spojení:		MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu:			223023728/0600

- Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60022.

- (dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 18. 8. 2020 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04349/2020/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

- Z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky a s ním souvisejícími krizovými opatřeními, která měla dopad na realizaci stáží, a tím na úspěšné dokončení projektu, se smluvní strany dohodly na prodloužení období realizace projektu.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- V čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2021“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 10. 2021“.

- V čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 31. 7. 2021“ nahrazuje textem „nejpozději do 22. 11. 2021“.

- V čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „v období od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2021“ nahrazuje textem „v období od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2021“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.

- V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze dne 17. 6. 2021.

V Ostravě dne ……………….	V …………………. dne ……………….

________________________	__________________________

za poskytovatele	za příjemce

Martin Unucka

jednatel společnosti