

**Výbor sociální zastupitelstva kraje**

**Výpis z usnesení**

**Číslo jednání:** 4

**Datum konání:** 18. 5. 2021

**Číslo usnesení:** 4/43

Výbor sociální zastupitelstva kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje

1. vzít na vědomí žádosti o prodloužení časové použitelnosti dotace dle příloh 1, 4 a 7 předloženého materiálu
2. rozhodnout povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 75/6865 ze dne 25. 11. 2019 příjemcům dotace:
3. Vila Vančurova o.p.s., IČO 02250152, u projektu „Výstavba nových kapacit domova pro seniory a domova se zvláštním režimem – Vila Vančurova v Opavě“
4. Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, u projektu „Vybudování aktivizační a socioterapeutické místnosti Adelante Ostrava“
5. Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, u projektu „Výtahy v Domově Přístav Ostrava – Kunčičky
6. rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:
7. ev. č. 02245/2020/SOC ze dne 9. 7. 2020 se subjektem Vila Vančurova o.p.s., IČO 02250152, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Výstavba nových kapacit domova pro seniory a domova se zvláštním režimem – Vila Vančurova v Opavě“ z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021“ na „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
8. ev. č. 02807/2020/SOC ze dne 29. 7. 2020 se subjektem Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Vybudování aktivizační a socioterapeutické místnosti Adelante Ostrava“ z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
9. ev. č. 02822/2020/SOC ze dne 29. 7. 2020 se subjektem Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Výtahy v Domově Přístav Ostrava - Kunčičky“ z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021“, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

Za správnost vyhotovení:

Mgr. Petra Havláková

V Ostravě dne 18. 5. 2021

Ing. Jiří Carbol

předseda výboru sociálního