DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01168/2021/RRC ze dne 12. 5. 2021

(dále jen „dodatek“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Obec Smilovice

se sídlem:	Smilovice 13, 739 55 Smilovice

zastoupena:	Ing. Miroslavem Sikorou, starostou

IČO:	00576905

DIČ:

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č. ú. 115-8485130247/0100

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01168/2021/RRC (dále jen „smlouva“).

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti obce Smilovice o prodloužení doby realizace projektu „Vybavení školní kuchyně“ v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“.

# III.
ZMĚNA SMLOUVY

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 12. 2021“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 6. 2022“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „nejpozději do 20. 1. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 29. 7. 2022“.

- Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022,“.

- Do článku V odst. 3 smlouvy se vkládá nové písm. q):

„předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2021 nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,“.

- Do článku V odst. 3 smlouvy se vkládá nové písm. r):

„předložit poskytovateli průběžné vyúčtování dle písm. q) tohoto odstavce smlouvy, které obsahuje popis postupu prací na projektu a průběžného naplňování účelového určení, spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace a dokladů o jejich úhradě. V rámci závěrečného vyúčtování již příjemce není povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování.“

- Článek V odst. 4 věta první smlouvy se nahrazuje takto:

„Porušení podmínek uvedených v odst. 3 písm. g), h), k), n), o), p), q) a r) je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.“

- Článek V odst. 4 písm. a) před dvojtečkou smlouvy se nahrazuje takto:

„Předložení vyúčtování podle odst. 3 písm. g) a q) po stanovené lhůtě“.

- V článku V odst. 4 písm. b) smlouvy se text „Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. h) spočívající ve formálních nedostatcích závěrečného vyúčtování“ nahrazuje textem „Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. h) nebo písm. r) spočívající ve formálních nedostatcích vyúčtování“.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze 
dne ... ... …..

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ... ze dne

| V Ostravě dne: |  | V ………………… dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce |