ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 5

Datum konání: 16.9.2021

Materiál č.: 9/16

Název: Návrh na ukončení přípravy projektů z oblasti školství a chytrého regionu

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Milan Rostek, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6127 ze dne 18.8.2015

č. 88/7744 ze dne 18.5.2020

č. 94/8252 ze dne 17.8.2020

č. 24/1593 ze dne 30.8.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1624 ze dne 25.9.2015

č. 16/1963 ze dne 4.6.2020

č. 17/2082 ze dne 3.9.2020

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK“ připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí

  - rozhodlo

zrušit bod 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2082 ze dne 3. 9. 2020 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK“

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Aditivní technologie a 3D tisk do škol v Moravskoslezském kraji“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů po projednání se zadávajícími odbory navrhuje ukončit přípravu dvou níže uvedených projektů.

„Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK“

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem energetiky, průmyslu a chytrého regionu připravuje projekt „Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK“. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 16/1963 ze dne 4. 6. 2020 rozhodlo o zahájení přípravy projektu a usnesením č. 17/2082 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo o jeho profinancování a kofinancování v předpokládané výši 20 mil. Kč.

Cílem projektu je zkvalitnit a zpřesnit předpověď povodní, a tím zvýšit ochranu obyvatelstva obcí Moravskoslezského kraje. Projekt má přispět k zpřesnění predikce lokálních povodní. Součástí projektu je systém přenosu dat z vybraných měřicích míst, webový integrační portál a mobilní aplikace dostupná zdarma orgánům státní správy, samosprávy, firmám a občanům MSK. Na těchto platformách budou také poskytována data ze stávajících hladinoměrů ČHMÚ a Povodí Odry s. p. s možností nastavení notifikace jak pro starosty, tak pro občany, jež se přihlásí k odběru těchto informací. 
Na základě rozhodnutí rady kraje usnesení č. 95/8321 ze dne 31. 8. 2020 uzavřel Moravskoslezský kraj se společností AQUATIS a.s. Smlouvu na zhotovení technické dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, ev. č. 05279/2020/DSH ze dne 14. 9. 2020 pro účely podání žádosti o dotaci a případnou následnou realizaci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020 (dále jen „OPŽP“).

S ohledem na možnou duplicitu projektu se systémem Hlásné a předpovědní protipovodňové služby ČR jsme neobdrželi kladné stanovisko ČHMÚ jako nezbytnou přílohu pro podání žádosti o podporu. Rovněž námi navrhovaná, otevřená a cenově výhodná technologie přenosu dat Internet of Things (internet věcí, dále jen „IoT“) nebyla financovatelná z OPŽP. Smluvní vztah se společností AQUATIS a.s. byl předčasně ukončen oboustrannou Dohodou o zániku závazků schválenou usnesením rady kraje č. 3/90 ze dne 30. 11. 2020. Na základě shora uvedeného navrhujeme po dohodě se zadávacím odborem přípravu projektu ukončit. Vyvstane-li v budoucnu potřeba realizovat projekt obdobného charakteru, bude do evidence projektů nově zaveden a na základě vyhodnocení předložen orgánům kraje k rozhodnutí.

Na přípravu projektu byly v roce 2021 vynaloženy finanční prostředky na zpracování technické dokumentace ve výši 240.427,00 Kč. Žádné další finanční prostředky nejsou na projekt rozpočtovány.

Aditivní technologie a 3D tisk do škol v Moravskoslezském kraji

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem školství mládeže a sportu připravuje projekt „Aditivní technologie a 3D tisk do škol v Moravskoslezském kraji“. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 16/1624 ze dne 25. 9. 2015 rozhodlo o zahájení přípravy projektu k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu v předpokládané výši 20 mil. Kč.

Cílem projektu je pořízení 3D tiskáren a souvisejícího IT vybavení do cca 20 technických škol v Moravskoslezském kraji, případně vybudování samostatných laboratoří pro 3D tisk v těchto školách. Příprava projektu a následné podání žádosti o dotaci nebyly realizovány zejména ve vazbě na prioritizaci potřeb škol a školských zařízení - byla dána přednost jiným projektům s vyšší prioritou. Oblast 3D tisku, jako součást podpory polytechnického vzdělávání, je postupně řešena v rámci projektů Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji (OKAP I a II) dle potřeb jednotlivých škol – partnerů projektů, realizace uvedeného projektu tak v současné době není aktuální. S ohledem na výše uvedené a po dohodě se zadávacím odborem navrhujeme přípravu uvedeného projektu ukončit.

Na přípravu projektu nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky. V rozpočtu kraje na rok 2021 nejsou na uvedený projekt alokovány žádné finanční prostředky.

Materiál byl projednán v radě kraje dne 30. 8. 2021 a rada kraje usn. č. 24/1593 doporučila zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo dle bodu 1), 2) a 3) tohoto materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	24.

Datum konání:	30. 8. 2021

Materiál č.:		9/12

Název:	Návrh na ukončení přípravy projektů z oblasti školství a chytrého regionu

Číslo usnesení: 	24/1593

- Rada kraje

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK“ připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2082 ze dne 3. 9. 2020 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Aditivní technologie a 3D tisk do škol v Moravskoslezském kraji“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1) až 3) navrhovaných usnesení zastupitelstvu kraje

Termín: 16. 9. 2021

Zodp.: Jan Krkoška