ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 5

Datum konání: 16.9.2021

Materiál č.: 9/17

Název: Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotace a návrh na dofinancování dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Patizon 2.0_Žádost

Příloha č. 2 - Patizon 2.0_Smlouva

Příloha č. 3 - Patizon 2.0_Návrh Dohody o narovnání

Příloha č. 4 - VŠB-TUO_Žádost

Příloha č. 5 - VŠB-TUO_Smlouva

Příloha č. 6 - VŠB-TUO_Dodatek č. 1

Příloha č. 7 - VŠB-TUO_Návrh Dodatku č. 2

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Adam Škáva, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6805 ze dne 25. 11. 2019

č. 75/6800 ze dne 25. 11. 2019

č. 82/7379 ze dne 2. 3. 2020

č. 3/132 ze dne 30. 11. 2020

č. 24/1595 ze dne 30. 8. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1720 ze dne 12. 12. 2019

č. 15/1859 ze dne 5. 3. 2020

č. 2/68 ze dne 17. 12. 2020

  - bere na vědomí

- žádost subjektu Patizon 2.0 s.r.o., IČO 07324774 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - rozhodlo

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03155/2020/RRC se subjektem Patizon 2.0 s.r.o., IČO 07324774 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08183/2019/RRC se subjektem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 1.663.280 Kč

Důvodová zpráva:

K bodu usnesení č. 1a) a 2a)

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1859 (mat. č. 9/23) ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020.

Dotační program Podpora podnikání se obecně zaměřuje na podporu podnikatelů a podnikavosti na území Moravskoslezského kraje. Program je rozdělen do několika titulů, každý se specifickým zaměřením. Část se zaměřuje na podporu začínajících lokálních podnikatelů, další tituly jsou již zaměřeny na ustálené firmy s výrazným inovačním potenciálem či vyvíjeným inovačním produktem/řešením. Výběr projektů vhodných k financování, naplňující podstatu výše uvedeného dotačního programu, provádí externí hodnotitelé z řad podnikatelského prostředí. Jedná se o respektované osoby, které samy provozují aktivní podnikatelskou činnost či svými aktivitami a činnostmi rozvíjí a napomáhají k tvorbě silného a stabilního podnikatelského prostředí a zázemí.

Jedním z příjemců dotace v rámci výše uvedeného programu byla i společnost Patizon 2.0 s.r.o. (dále jen „příjemce“), která získala dotaci na projekt s názvem „Péřové bundy“ (dále jen „projekt“), jehož účelem je vytvoření funkčního vzorku lehkých technických bund určených pro venkovní aktivity a pobyt v drsných přírodních podmínkách. Moravskoslezský kraj projekt příjemce spolufinancuje ve výši 63 % celkových uznatelných nákladů projektu, max. do výše 315.000 Kč.

Dne 29. 7. 2021 předložil příjemce prostřednictvím datové schránky žádost (příloha č. 1) o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 10. 2021. Svou žádost příjemce odůvodňuje uzavřením vývojového pracoviště na 2 měsíce (listopad a prosinec 2020) z důvodu výskytu nemoci COVID-19. Na toto zpoždění navazovaly další aktivity, činnosti a procesy, které v důsledku uzavření pracoviště způsobily další prodlevy v harmonogramu realizace projektu a není tak v silách příjemce zajistit, aby byl účel projektu dle smlouvy naplněn ve stanovené lhůtě, tj. do 30. 6. 2021.

S ohledem na výše uvedené se navrhuje žádosti vyhovět v plném rozsahu.

Ostatní ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje zůstávají nezměněna. Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

K bodu usnesení č. 1b a 2b)

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 14/1720 (mat. č. 9/18) ze dne 12. 12. 2019 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 (dále jen „příjemce“) na realizaci projektu s názvem „Digitální inovační hub Ostrava – pilotní ověření“ (dále jen „projekt“), jehož účelem je poskytnutí zvýhodněných služeb digitálního inovačního hubu inovačním malým a středním podnikům v Moravskoslezském kraji. Moravskoslezský kraj projekt příjemce spolufinancuje ve výši 80 % celkových uznatelných nákladů projektu, max. do výše 1.000.000 Kč.

Následně zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 2/68 (mat. č. 9/16) ze dne 17. 12. 2020 rozhodlo uzavřít s příjemcem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 6). Uzavřením tohoto dodatku byl prodloužen termín realizace projektu do 31. 10. 2021.

Prostřednictvím této poskytnuté dotace je umožněno malým a středním podnikům z Moravskoslezského kraje získat finančně zvýhodněný přístup k superpočítačové infrastruktuře a službám a ověřit si tak využitelnost/přidanou hodnotu výpočetního clusteru v rámci svého podnikání (např. testování technických parametrů produktu v různých podmínkách za účelem vylepšení tohoto produktu). Aktuálně totiž neexistuje možnost, aby firmy nejen z Moravskoslezského kraje, ale celé České republiky, získaly přístup k superpočítačové infrastruktuře jinak než za tržních podmínek (případně prostřednictvím projektů financovaných ze zdrojů EU apod.), což je pro malé a střední firmy velmi nákladnou investicí a představuje pro ně limitující faktor znemožňující si superpočítač vyzkoušet.

Dne 9. 8. 2021 předložil příjemce žádost (příloha č. 4) o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 10. 2022. Svou žádost příjemce odůvodňuje přijatými opatřeními souvisejícími se zamezením šíření nemoci COVID-19, které zamezily realizaci aktivit zaměřených na podporu malých a středních firem v plánovaném rozsahu a časovém harmonogramu. V současné době se situace ohledně COVID-19 začíná měnit a plánované aktivity v rámci projektu se začínají pozvolně realizovat. Nicméně pilotní testování představuje rozsah prací v časovém horizontu přesahující termín ukončení realizace projektu, tj. do 31. 10. 2021.

S ohledem na výše uvedené se navrhuje žádosti vyhovět v plném rozsahu.

Ostatní ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje zůstávají nezměněna. Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

K bodu usnesení č. 3)

Zastupitelstvu kraje je navrhováno dofinancovat Program z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 1.663.280 Kč, tj. ve výši druhých splátek dotací. Výše závazku byla zapracována v návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2022 – 2025, který byl schválen usnesením zastupitelstva č. 4/322 ze dne 17. 6. 2021.

Přijetím navrhovaného usnesení nedochází k dodatečnému navýšení finančních prostředků, není ovlivněna celková výše poskytnutých dotací či stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech schválených projektů. Přijetím tohoto usnesení dochází pouze k formálnímu doplnění výše uvedeného usnesení zastupitelstva kraje ze dne 17. 6. 2021.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	24

Datum konání:	30. 8. 2021

Materiál č.:		9/14

Název:	Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotace

Číslo usnesení:	24/1595

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6805 ze dne 25. 11. 2019

č. 75/6800 ze dne 25. 11. 2019

č. 82/7379 ze dne 2. 3. 2020

č. 3/132 ze dne 30. 11. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1720 ze dne 12. 12. 2019

č. 15/1859 ze dne 5. 3. 2020

č. 2/68 ze dne 17. 12. 2020

  - bere na vědomí

- žádost subjektu Patizon 2.0 s.r.o., IČO 07324774 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - rozhodla

o zmírnění podmínek dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020“ dle důvodové zprávy

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03155/2020/RRC se subjektem Patizon 2.0 s.r.o., IČO 07324774 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08183/2019/RRC se subjektem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - ukládá

- náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 1. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 16. 9. 2021

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	19

Datum konání:	31. 5. 2021

Materiál č.:		9/33

Název:	Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021"

Číslo usnesení:	19/1160

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/583 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

- poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

- neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 4, 5, 6 a 7 předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

dofinancovat dotační program „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 1.663.280 Kč

3. schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| na § 3636 - |  | Územní rozvoj | o | 227.040 Kč |  |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |  |  |
| na § 3636 - | Územní rozvoj |  | o | 227.040 Kč |  |

4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstva kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 17. 6. 2021