## RMK 31_07_2021_ZK_hodnoty
Příloha č. 4
Přehled akcí reprodukce majektu kraje v roce 2021 (v tis. Kč)
v tis. Kč
ORG | Název akce | Výdaje na akci celkem | Kontrola na | Vlastní zdroje PO | Výdaje v předchozích letech |  | Rozpočet | Skutečnost | % plnění | Předpoklad 2021 | Plánované výdaje v letech |  |  |  | Poznámka
|  |  | Přehled RMK |  | před r. 2020 | 2020 | stav k 31.07. 2021 |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | po r. 2024
ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE:
4077 | Rekonstrukce budovy krajského úřadu | 218922.264 | 218922.264 | 0 | 214036 | 302.564 | 2648.7 | 1510.0832 | 57.01% | 2648.7 | 1935 | 0 | 0 | 0 | Sloupec "Výdaje na akci celkem" zahrnuje výdaje od roku 2005.
5337 | Kapitálové výdaje - ICT - činnost krajského úřadu | 151934.7541 | 151934.7541 | 0 | 26495 | 14000.0341 | 27889.72 | 8322.9032 | 29.84% | 27889.72 | 6000 | 15850 | 30850 | 30850 | Sloupec "Výdaje na akci celkem" zahrnuje výdaje od roku 2015.
5338 | Ostatní kapitálové výdaje - činnost krajského úřadu | 50514.4264 | 50514.4264 | 0 | 26370 | 2604.4264 | 7890 | 69.3681 | 0.8792% | 7890 | 5000 | 1700 | 3600 | 3350 | Sloupec "Výdaje na akci celkem" zahrnuje výdaje od roku 2015.
5339 | Kapitálové výdaje - činnost zastupitelstva kraje | 12616.9498 | 12616.9498 | 0 | 5223 | 267.7898 | 4076.16 | 567.3884 | 13.92% | 4076.16 | 1150 | 50 | 1600 | 250 | Sloupec "Výdaje na akci celkem" zahrnuje výdaje od roku 2015.
| ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE CELKEM | 433988.3943 | 433988.3943 | 0 | 272124 | 17174.8143 | 42504.58 | 10469.7428 | 24.63% | 42504.58 | 14085 | 17600 | 36050 | 34450
ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU:
5057 | Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje | 202053.2815 | 202047.2315 | 0 | 137191 | 20090.7315 | 24396.55 | 19052.61 | 78.1% | 24396.55 | 19507 | 861 | 0 | 0 | Jedná se o celkové náklady na realizaci investičních opatření, včetně úhrady úroků a služeb za energetický management.
5313 | Výdaje související se sdílenými službami - investiční | 4070.498 | 4070.498 | 0 | 2539.3544 | 1160.5836 | 370.56 | 370.56 | 100% | 370.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU CELKEM | 206123.7795 |  | 0 | 139730.3544 | 21251.3151 | 24767.11 | 19423.17 | 78.42% | 24767.11 | 19507 | 861 | 0 | 0
ODVĚTVÍ DOPRAVY:
4081 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3 | 410409 | 410409 | 0 | 0 | 1009.14 | 1228.86 | 0 | x | 1228.86 | 130993 | 277178 | 0 | 0 | -
4117 | Oprava dilatačních závěrů mostu ev. č. 48016-1 přes trať ČD v Mošnově (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | x | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4118 | Odstavná plocha – výhybna u MK mezi Albrechtičkami a Petřvaldíkem s vjezdem na letištní stojánky v Mošnově (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 500 | 62.5% | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4119 | Okružní křižovatka silnice II/482 s ul. Francouzská v Kopřivnici (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | x | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4121 | Silnice III/01125 opěrná zeď Nové Sedlice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 28500 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 0 | x | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4122 | Rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 8000 | 72.73% | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spolufinancování akce městem Vítkov ve výši 21.300 tis. Kč.
4123 | Osazení a správa pachových ohradníků na vybraných úsecích silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 1206 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 0 | x | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4355 | Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 2277036.983 | 2277036.983 | 0 | 1532458.94 | 345379.043 | 239199 | 37000 | 15.47% | 239199 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | -
4788 | Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy | 95344.0047 | 95344.0047 | 0 | 60672.69 | 9671.3147 | 5000 | 703.383 | 14.07% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | -
5180 | Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví dopravy (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 4488.9818 | 4488.9818 | 0 | 1012.1078 | 0 | 3476.87 | 3476.874 | 100% | 3476.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5741 | Okružní křižovatka silnic III/46611 x III/4697, Ludgeřovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | x | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5752 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje | 38146.1626 | 38146.1626 | 0 | 328.94 | 447.2226 | 1554 | 255.9694 | 16.47% | 1554 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | Akce budou realizovány společností Letiště Ostrava, a. s. a fnancování akcí bude řešeno formou zápočtu nájemného.
5950 | Most 48416-3 Frýdlant nad Ostravicí (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 41450 | 550 | 0 | x | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5954 | Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava – projektová dokumentace | 2981489.7601 | 2981489.7601 | 0 | 0 | 31.2501 | 27360.51 | 0 | x | 18360.51 | 38993 | 64999 | 1003710 | 1855396 | Plánováno spolufinancování akce ze státního rozpočtu ve výši 2.705.396 tis. Kč.
| ODVĚTVÍ DOPRAVY CELKEM | 5910920.8921 |  | 0 | 1594472.6778 | 397987.9704 | 340375.24 | 49936.2265 | 14.67% | 331375.244 | 223940 | 396131 | 1057664 | 1909350
ODVĚTVÍ CHYTRÉHO REGIONU:
4050 | Dynamický systém rezervace parkovacích míst u budov KÚ MSK | 1609 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 1609 | 0 | x | 1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4054 | Pořízení zálohovacího serveru (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | x | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5878 | Vysokorychlostní datová síť | 7143.38 | 7143.38 | 0 | 0 | 0 | 7143.38 | 45.0626 | 0.6308% | 7143.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ CHYTRÉHO REGIONU CELKEM | 8822.38 |  | 0 | 0 | 0 | 8822.38 | 45.0626 | 0.5108% | 8822.38 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ:
4060 | Pořízení zdravotnických přístrojů - COVID-19 | 15809.673 | 15809.673 | 0 | 0 | 8156.583 | 7654.24 | 7653.0656 | 99.98% | 7653.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4984 | Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení | 48432.4997 | 48432.4997 | 0 | 46669 | 1549.4897 | 214.01 | 82.885 | 38.73% | 214.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5179 | Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví krizového řízení | 1896.233 | 1896.486 | 0 | 1475 | 3.747 | 417.49 | 413.019 | 98.93% | 417.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5780 | Trafostanice IVC Český Těšín | 1278.4891 | 1278.4891 | 0 | 231.164 | 891.0351 | 156.29 | 156.2826 | 100% | 156.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5908 | Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně – dovybavení provozu | 2395.0011 | 2395.0011 | 0 | 1614.0431 | 668.598 | 112.36 | 48.4 | 43.08% | 112.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ CELKEM | 69811.8959 |  | 0 | 49989.2071 | 11269.4528 | 8554.39 | 8353.6522 | 97.65% | 8553.236 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ KULTURY:
4042 | Odvodnění budovy Těšínského divadla (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) | 2750 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | x | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4043 | Žerotínský zámek - revitalizace objektu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | x | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
4044 | Oprava fasády Langova domu (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 880 | 500 | 380 | 0 | 0 | 500 | 0 | x | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4067 | Zámek Nová Horka - revitalizace části objektu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | x | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4724 | Přístavba Domu umění - Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) | 41542.6751 | 41542.6751 | 0 | 6452 | 59.3751 | 340.62 | 31.2501 | 9.174% | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 35000 | -
5250 | Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury | 75011.2394 | 75011.2394 | 0 | 0 | 25239.2394 | 12402 | 1602 | 12.92% | 12772 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | -
5254 | Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK (Jednotný systém evidence sbírek muzejní povahy) | 25961.8551 | 28961.8551 | 0 | 18965.85 | 59.3751 | 3142.63 | 0 | x | 3142.63 | 1309 | 1309 | 588 | 588 | -
5635 | Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) - příprava | 68204.047 | 68204.047 | 0 | 3204 | 10181.727 | 37644.32 | 9438.726 | 25.07% | 37644.32 | 17174 | 0 | 0 | 0 | -
5748 | Zámek Nová Horka - dobudování infrastruktury (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 52560.17 | 52560.17 | 0 | 242 | 0 | 1918.17 | 0 | x | 1918.17 | 40400 | 10000 | 0 | 0 | -
5843 | Hrad Sovinec - oprava vnitřního opevnění (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 8820.0076 | 8820.0076 | 620 | 2000 | 3528.3076 | 2671.7 | 325.0679 | 12.17% | 2671.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5847 | Hrad Hukvaldy - dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 31000.3755 | 31000.3755 | 0 | 1640 | 7581.7755 | 21778.6 | 11.979 | 0.055% | 21778.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5848 | Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 99999.8137 | 99999.8137 | 0 | 57 | 1760.5137 | 1745.3 | 2 | 0.1146% | 1745.3 | 1437 | 30000 | 65000 | 0 | -
5885 | Obnova expozice (zámek v Bruntále, Kosárna v Karlovicích) (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 7199.0905 | 7199.0905 | 0 | 187 | 28.5905 | 6983.49 | 112.236 | 1.607% | 6983.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5955 | Zámek Bruntál - revitalizace objektu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 99894.21 | 99894.21 | 894.21 | 0 | 1730.3 | 27269.7 | 2402.8 | 8.811% | 2644.8 | 50000 | 44624.9 | 0 | 0 | -
5956 | Zámek Nová Horka – expozice přízemí (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 4911.532 | 4900.062 | 11.47 | 0 | 3161.262 | 1738.8 | 0 | x | 1738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM | 528235.016 |  | 1905.68 | 32747.85 | 53330.4659 | 130385.33 | 13926.059 | 10.68% | 105821.12 | 119570 | 95183.9 | 74838 | 44838
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU:
5307 | Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu (udržitelnost projektů) | 16696.575 | 16696.575 | 0 | 9778.9688 | 3682.4532 | 3235.15 | 2019.58 | 62.43% | 3235.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU CELKEM | 16696.575 |  | 0 | 9778.9688 | 3682.4532 | 3235.15 | 2019.58 | 62.43% | 3235.153 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:
4048 | Přístavba chráněného bydlení Sedlnice (Domov NaNovo, příspěvková organizace) | 2773.9516 | 2634.9016 | 673.95 | 0 | 641.4116 | 1458.59 | 1458.5884 | 100% | 1458.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4051 | Nákup budovy a pozemků ve Skotnici (Domov NaNovo, příspěvková organizace) | 11814 | 11814 | 0 | 0 | 0 | 11814 | 0 | x | 11814 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4052 | Modernizace kotelny Domov Hortenzie (Domov Hortenzie, příspěvková organizace) | 4532 | 1600 | 2932 | 0 | 0 | 1600 | 0 | x | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4053 | Demolice rodinného domu Karviná - Mizerov (Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace) | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | x | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4139 | Nákup budov a pozemků v Opavě (Sírius, příspěvková organizace) | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | x | 10650 | 2850 | 0 | 0 | 0 | -
4165 | Chráněné bydlení Hynaisova (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) | 1458.0063 | 1458.4363 | 458 | 0 | 153.6963 | 11446.31 | 60.5 | 0.5286% | 846.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5032 | Pořizování movitého majetku - příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí | 8885 | 8885 | 0 | 5385 | 1500 | 2000 | 2000 | 100% | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5347 | Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí | 16527 | 16526.721 | 0 | 12377 | 1600 | 2550 | 550 | 21.57% | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5418 | Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) | 72171.0845 | 72171.0845 | 0 | 9706.4262 | 57408.6584 | 5056 | 4962.3931 | 98.15% | 5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5737 | Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice | 366739.7315 | 366739.7315 | 0 | 324 | 6376.7315 | 53000 | 1143.68 | 2.158% | 18000 | 230000 | 112039 | 0 | 0 | -
5758 | Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 206980.33 | 206980.33 | 0 | 302 | 1491.93 | 18000 | 193.6 | 1.076% | 3000.4 | 135525 | 66661 | 0 | 0 | -
5850 | Rekonstrukce střechy včetně zateplení a rekonstrukce fasády (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) | 3849.8059 | 4579.8059 | 0 | 0 | 3560.0259 | 289.78 | 289.7675 | 100% | 289.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5851 | Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) | 20513.0499 | 20513.0499 | 533 | 0 | 13650.0499 | 6330 | 6329.8835 | 100% | 6330 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5957 | Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou) | 13835 | 13835 | 492 | 0 | 157.3 | 13185.7 | 846.8077 | 6.422% | 13185.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5958 | Výstavba administrativní budovy (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) | 6852.5 | 8853 | 3552.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | x | 100 | 3200 | 0 | 0 | 0 | -
5991 | Kogenerační jednotka s akumulací (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava) | 5500.0041 | 5500.0041 | 1000 | 0 | 4447.2641 | 52.74 | 0 | x | 52.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM | 756195.4639 |  | 9641.45 | 28094.4262 | 90987.0678 | 134947.12 | 17835.2202 | 13.22% | 77197.52 | 371575 | 178700 | 0 | 0
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ:
4001 | Úprava venkovního areálu (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) | 7152.4638 | 7152.4638 | 0 | 18 | 3508.1138 | 3626.35 | 3626.34 | 100% | 3626.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4002 | Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) | 39388 | 39388.06 | 14 | 274 | 0 | 11100 | 0 | x | 1100 | 20250 | 17750 | 0 | 0 | -
4004 | Rekonstrukce střechy a zateplení fasády (Gymnázium, Třinec, přípspěvková organizace) | 21500 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | x | 127.05 | 21372.95 | 0 | 0 | 0 | -
4007 | Rekonstrukce střechy budov dílen (Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace) | 25240 | 25240 | 240 | 0 | 0 | 23000 | 0 | x | 23000 | 2000 | 0 | 0 | 0
4010 | Rekonstrukce hromosvodů (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 59.29 | 1.694% | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4011 | Úpravy prostor pro PPP a školní jídelnu (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) | 13020 | 13020 | 0 | 0 | 287.98 | 12732.02 | 387.2 | 3.041% | 12732.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4012 | Rekonstrukce školního dvora (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) | 14650 | 14650 | 300 | 0 | 0 | 1500 | 0 | x | 350 | 14000 | 0 | 0 | 0 | -
4013 | Rekonstrukce elektroinstalace (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 46400 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 46400 | 1389.08 | 2.994% | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4015 | Rekonstrukce obálky budovy a podhledu sálu (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace) | 5974 | 5974 | 0 | 0 | 59.29 | 5914.71 | 0 | x | 5914.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4016 | Výměna střešní krytiny (Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace) - ul. Jiráskova | 7813.8763 | 7600.0063 | 213.87 | 0 | 4416.6063 | 3183.4 | 3183.3937 | 100% | 3183.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4018 | Propojení budovy školy a jídelny a instalace výtahu (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 72.6 | 18.15% | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4019 | Výměna osobního výtahu a oprava střechy strojovny (Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace) | 2071.008 | 2071.008 | 0 | 0 | 1196.448 | 874.56 | 242.605 | 27.74% | 874.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4021 | Oprava kanalizačního systému a odpadních jímek (Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace) | 903.89 | 800 | 103.89 | 0 | 0 | 800 | 800 | 100% | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4023 | Rekonstrukce sociálního zařízení v domově mládeže (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) | 12312.98 | 12312.98 | 2000 | 0 | 0 | 10500 | 10312.9703 | 98.22% | 10312.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4025 | Rekonstrukce střešního pláště haly č. 3 (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 5284.7479 | 5302.7479 | 21.78 | 0 | 1067.1779 | 4195.79 | 4195.7761 | 100% | 4195.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4026 | Havarijní stav střech – spojovací krček SK 1, 2 a střecha nad tělocvičnou T1a (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 6750 | 6750 | 0 | 0 | 133.15 | 6616.85 | 3050.6715 | 46.1% | 6616.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4027 | Rekultivace vnitrobloku a zpevněné plochy (Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) | 5933 | 5933 | 73 | 0 | 0 | 5860 | 159.72 | 2.726% | 360 | 5500 | 0 | 0 | 0 | -
4028 | Rekonstrukce cvičné kuchyně v prostorách Tyršova 34, Opava (Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) | 7000 | 7000 | 300 | 0 | 0 | 6700 | 0 | x | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4029 | Celková rekonstrukce elektroinstalace (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace) | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 352 | 6.4% | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4031 | Vybudování čističky odpadních vod (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | x | 350 | 1150 | 0 | 0 | 0 | -
4032 | Instalace sálavého vytápění a obložení stěn tělocvičny (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | x | 400 | 2000 | 0 | 0 | 0 | -
4033 | Výměna kotlů v plynové kotelně (Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 3031 | 3031 | 0 | 0 | 0 | 3031 | 127.413 | 4.204% | 3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4034 | Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace) | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | x | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | -
4035 | Oprava opěrné zdi (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2636.1274 | 82.38% | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4036 | Stavební úpravy tělocvičny (Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace) | 17120 | 17120 | 0 | 0 | 0 | 17120 | 0 | x | 17120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4037 | Rekultivace sportovního areálu Gymnázia a SOŠ (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace) | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | x | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4038 | Rekonstrukce podlahy v tělocvičně (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace) | 1767 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 751.3056 | 42.52% | 1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4039 | Parkoviště za budovou PPP FM (Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | x | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4040 | Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace) | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 18.15 | 1.396% | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4041 | Modernizace hydraulického výtahu budovy B (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 218.405 | 5.46% | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4072 | Rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace a sociálních zařízení (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 187.55 | 4.689% | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4073 | Oprava fasády (Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace) | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | x | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4074 | Celková oprava střechy (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | x | 600 | 14400 | 0 | 0 | 0 | -
4078 | Výměna ventilů ústředního topení (Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace) | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 335.685 | 19.75% | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4080 | Novostavba školních dílen a tělocvičny (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace) | 2639 | 2639 | 0 | 139 | 0 | 2500 | 0 | x | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4082 | Rekonstrukce budovy školní družiny (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | x | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4083 | Rekonstrukce sociálního zařízení Čáslavská (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace) | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 420.2064 | 28.01% | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4084 | Oprava stoupaček, sekce B (Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) | 800 | 800 | 200 | 0 | 0 | 600 | 0 | x | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4085 | Rekonstrukce střechy tělocvičny (Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace) | 6700 | 6500 | 200 | 0 | 0 | 6500 | 402.083 | 6.186% | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4086 | Rekonstrukce střechy na objektu A (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 24.2 | 0.3903% | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4087 | Výměna dlažby chodby školy (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 | 100% | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4090 | Rekonstrukce kotelny (Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace) | 185.43 | 185.43 | 0 | 0 | 0 | 185.43 | 185.4204 | 99.99% | 185.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4091 | Vestavba osobního výtahu (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 411.4 | 9.567% | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4092 | Zateplení budovy a výměna výplní otvorů (Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace) | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | x | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4093 | Rekonstrukce kotelny včetně výměny zdrojů tepla (Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace) | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1983.097 | 66.1% | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4094 | Rekonstrukce sportovního hřiště (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 83.127 | 27.71% | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4095 | Výstavba ředitelství včetně spojovacích chodeb (Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | x | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4096 | Úpravy venkovních ploch (Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace) | 838.59 | 800 | 38.59 | 0 | 0 | 800 | 33.275 | 4.159% | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4097 | Úprava zpevněných ploch (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) | 7314 | 7314 | 200 | 0 | 0 | 7114 | 59.29 | 0.8334% | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4098 | Odstranění závad strojovny bazénu (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 3230.44 | 3100 | 130.44 | 0 | 0 | 3100 | 47.2505 | 1.524% | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4099 | Výměna odpadního potrubí ve školní kuchyni (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | x | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4100 | Rekonstrukce kotelny domova mládeže (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 1055 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 40 | 3.791% | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4101 | Oprava střechy (Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace) | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 260.15 | 5.203% | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4102 | Obnova movitého majetku škol a školských zařízení | 11865 | 11865 | 0 | 0 | 0 | 11865 | 5409.892 | 45.6% | 11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4104 | Sanace zdiva (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 2763 | 2763 | 20 | 0 | 0 | 2743 | 2486.9269 | 90.66% | 2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4105 | Vybavení rekonstruovaných objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) | 12100 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 680 | 466.45 | 68.6% | 680 | 11420 | 0 | 0 | 0 | -
4106 | Revitalizace vstupní haly a chodby budovy A na ul. Příčná (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | x | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4107 | Zpevněné plochy O. Jeremiáše (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 108.9 | 72.6% | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4108 | Oprava havarijního stavu střechy na spojovací chodbě "J" - krčku u ŠJ (Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) | 1219.43 | 1189.18 | 30.25 | 0 |  | 1200 | 1189.1713 | 99.1% | 1189.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4110 | "Stavební úpravy – Komunitní centrum a vybudování a modernizace učeben a zázemí pro výuku" (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace). | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | x | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4111 | Nová dešťová a splašková kanalizace – havarijní stav (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | x | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4112 | Rekonstrukce střechy ZUŠ Poruba – budova V. Makovského (Základní umělecká škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace) | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | x | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4125 | Oprava střechy - havarijní stav (Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace) | 2777.05 | 1050 | 1727.05 | 0 | 0 | 650 | 0 | x | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4126 | Oprava sociálního zázemí pro personál (Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace) | 2279.08 | 2100 | 179.08 | 0 | 0 | 2100 | 0 | x | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4127 | Rekonstrukce plynové kotelny (Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace) | 1101 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 0 | x | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4138 | Sanace štítové zdi, stropu pod půdou a střechy objektu školy (Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí) | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 211.024 | 60.29% | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4147 | Stavební úpravy půdního prostoru (Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace) | 960 | 300 | 660 | 0 | 0 | 300 | 0 | x | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5181 | Reprodukce majetku kraje v odvětví školství | 39682.266 | 880 | 0 | 28091 | 10711.266 | 880 | 380 | 43.18% | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | Výdaje na akci dokryty z vlastních zdrojů příspěvkových organizací.
5456 | Rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové, Opava (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) | 57448.27 | 57448.27 | 0 | 467 | 914.76 | 2456.51 | 148.709 | 6.054% | 366.51 | 2090 | 26000 | 27610 | 0 | -
5556 | Rekonstrukce přívodů vody a odpadů (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) | 10294 | 10294 | 417 | 5877 | 0 | 4000 | 1192.9194 | 29.82% | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5681 | Využití objektu v Bílé (Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, příspěvková organizace) | 282500.145 | 282500.145 | 0 | 977 | 1335.235 | 11164.91 | 28.5905 | 0.2561% | 128.6 | 11036.31 | 100000 | 100000 | 69023 | -
5727 | Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví školství | 8811.5084 | 0 | 0 | 7317.1024 | 0 | 1494.41 | 1494.406 | 100% | 1494.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | Výdaje na akci dokryty z vlastních zdrojů příspěvkových organizací.
5730 | Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) | 180323.372 | 180323.372 | 5 | 1915 | 487.872 | 22487.5 | 217.8 | 0.9685% | 12487.5 | 113428 | 52000 | 0 | 0 | -
5750 | Rekonstrukce objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) | 80719.994 | 80719.994 | 0 | 1395 | 27724.574 | 32100.42 | 5633.9269 | 17.55% | 32100.42 | 19500 | 0 | 0 | 0 | -
5754 | Modernizace Školního statku v Opavě (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) | 77844.3866 | 77844.3866 | 0 | 32392 | 14733.2366 | 35479.76 | 30678.0035 | 86.47% | 30719.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5816 | Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu (Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, Melč) | 14450.0019 | 14450.0019 | 0 | 352.27 | 3300.5719 | 10797.16 | 6608.5766 | 61.21% | 10797.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5834 | Přístavba tělocvičny - projektová příprava (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, Třinec) | 73339.59 | 73339.33 | 40 | 1741 | 0 | 908.59 | 908.581 | 100% | 1058.59 | 50000 | 20500 | 0 | 0 | -
5837 | Přístavba tělocvičny Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) | 4208.516 | 4208.516 | 208 | 522 | 114.466 | 3364.05 | 300.08 | 8.92% | 3364.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5855 | Sanace suterénního zdiva (Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace) | 7480.8 | 7480.8 | 480.8 |  | 0 | 7000 | 1761.4232 | 25.16% | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5856 | Rekonstrukce elektroinstalace (Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace) | 17352.4286 | 17352.4086 | 1452.41 | 2326 | 6574.0186 | 7000 | 203.2753 | 2.904% | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5866 | Rekonstrukce elektroinstalace hlavní budovy školy (Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 42681.29 | 42681.7 | 59.29 | 922 | 0 | 41000 | 4869.9466 | 11.88% | 41700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5867 | Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) | 52500.25 | 52500.25 | 0 | 0 | 0 | 1861.25 | 0 | x | 1861.25 | 25639 | 25000 | 0 | 0 | -
5868 | Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 4000.9958 | 4000.9958 | 0 | 0 | 572.8358 | 3428.16 | 1169.3314 | 34.11% | 3428.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5874 | Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji | 6776.5 | 6776.5 | 900 | 3596.5 | 280 | 2000 | 0 | x | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5884 | Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 297174.9905 | 297174.6505 | 205 | 5292 | 93343.8905 | 197834.1 | 57950.6514 | 29.29% | 197834.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | -
5905 | Demolice budov a výstavba sportoviště (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace) | 58655.805 | 58655.805 | 0 | 620 | 133.165 | 55246.64 | 14741.5983 | 26.68% | 57902.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5914 | Rekonstrukce prostor dílen (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 11418.6958 | 11418.6958 | 0 | 0 | 3469.0258 | 7949.68 | 7949.6721 | 100% | 7949.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5915 | Rekonstrukce nevyužitých budov obchodní akademie pro ZUŠ Orlová (Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace) | 2719 | 2719 | 0 | 0 | 319.44 | 2399.56 | 210.54 | 8.774% | 2399.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5916 | Rekonstrukce osvětlení tělocvičny (Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace) | 929.23 | 700 | 229.23 | 0 | 0 | 700 | 700 | 100% | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5943 | Rekonstrukce střech tělocvičny (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) | 6900 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 103 | 1.493% | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5945 | Rekonstrukce střechy tělocvičny (Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) | 6135.45 | 6135.45 | 0 | 0 | 175.45 | 5960 | 0 | x | 5960 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5947 | Oprava izolačních vrstev střešního pláště (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 24900.0067 | 24900.0067 | 0 | 0 | 4630.4067 | 9269.6 | 2130.455 | 22.98% | 9269.6 | 11000 | 0 | 0 | 0 | -
5962 | Oprava zdravotechniky objektu školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) | 6024.5782 | 6024.5782 | 0 | 0 | 3924.5782 | 2100 | 0 | x | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5963 | Rekonstrukce atletického oválu (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace) | 7636.9564 | 7636.9564 | 363 | 0 | 6173.2964 | 1100.66 | 1100.6553 | 100% | 1100.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5966 | Rekonstrukce hlavního vstupu budovy školy a šaten (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace) | 9512.47 | 9512.47 | 12.47 | 0 | 2500 | 7000 | 2108.1515 | 30.12% | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5967 | Rekonstrukce nádvoří (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 9300 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 226.27 | 75.42% | 300 | 0 | 9000 | 0 | 0 | -
5969 | Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí a trafostanice (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 2165.0297 | 2165.0297 | 0 | 0 | 1544.1297 | 620.9 | 0 | x | 620.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5971 | Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) | 25886.98 | 25771.98 | 115 | 0 | 338.8 | 25433.18 | 329.604 | 1.296% | 433.18 | 25000 | 0 | 0 | 0 | -
5976 | Vybudování vestavěné trafostanice na ulici Husova a realizace odběrného místa na hladině NN na ulici Komenského (Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace) | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 266.2 | 2733.8 | 1753.3115 | 64.13% | 2733.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5979 | Výstavba trafostanice (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | x | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5999 | Novostavba sportovní haly a multifunkčního sportoviště (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 216.59 | 2183.41 | 593.7 | 27.19% | 2183.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM | 1822484.4925 |  | 11139.15 | 94233.8724 | 194452.5741 | 790191.36 | 192093.3249 | 24.31% | 722989.636 | 352786.26 | 250250 | 127610 | 69023
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ:
4056 | Rekonstrukce interiéru nemocniční kaple v areálu nemocnice v Novém Jičíně | 268.459 | 268.459 | 0 | 0 | 136.609 | 131.85 | 131.8295 | 99.98% | 131.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4058 | Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví | 2216.1122 | 2216.112 | 0 | 53.97 | 1719.8322 | 442.31 | 442.308 | 100% | 442.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4059 | Vybavení ambulancí primární péče (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 6800.0083 | 6800.008 | 0 | 0 | 3475.1383 | 3324.87 | 668.082 | 20.09% | 3324.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4061 | Rekonstrukce počítačové sítě v budově A (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 2218.2801 | 1989.2801 | 229 | 0 | 1034.8801 | 954.4 | 954.3909 | 100% | 954.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4062 | Vyvolávací systém ambulance dle GDPR (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 1850.0081 | 1850.0081 | 0 | 0 | 226.6681 | 1623.34 | 0 | x | 1623.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4063 | Energetické úspory (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 215.985 | 14.4% | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
4089 | Kartový systém (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 2000.0022 | 2000.0022 | 0 | 0 | 573.8422 | 1426.16 | 1244.679 | 87.27% | 1426.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4131 | Stavební úpravy - interna (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 13740.69 | 13740.69 | 240.69 | 0 | 6000 | 7500 | 0 | x | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4171 | Stavební úpravy sesteren pro zajištění ochrany osobních údajů pacientů (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 2000 | 2000 | 150 | 0 | 0 | 1850 | 0 | x | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4172 | Rozšíření gastro ambulance Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 12663.4 | 12663.4 | 0 | 0 | 0 | 12663.4 | 4135.663 | 32.66% | 12663.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4174 | Venkovní posezení pro pacienty GDO (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 1013.73 | 500 | 513.73 | 0 | 0 | 500 | 500 | 100% | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4175 | Studie proveditelnosti energetických úspor v areálu nemocnice (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 600 | 600 | 0 | 0 | 296.45 | 303.55 | 0 | x | 303.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4182 | Rekonstrukce prostor pro dokumentační pracovnice (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 725.4669 | 685.8169 | 39.65 | 0 | 329.7869 | 356.03 | 356.0207 | 100% | 356.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4184 | Havarijní zdroj vytápění (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 11332.4 | 11332.4 | 0 | 0 | 0 | 532.4 | 435.6 | 81.82% | 11332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4185 | Vybudování urgentního příjmu (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 332.75 | 16.64% | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4186 | Stavební úpravy Centrální sterilizace (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 470 | 469.48 | 70 | 0 | 0 | 400 | 400 | 100% | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4292 | Výstavba urgentního příjmu (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 2500.2 | 2500 | 1992 | 0 | 0 | 508.2 | 508.2 | 100% | 508.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4294 | Stavební úpravy a přístrojové vybavení zubní ambulance (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 5400.0027 | 5400.0027 | 1100 | 0 | 1607.2727 | 2692.73 | 1941.3382 | 72.1% | 2692.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4295 | Rekonstrukce v budově R pro stanici lůžek následné péče (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 10000 | 10000 | 4000 | 0 | 216.59 | 5783.41 | 0 | x | 5783.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4296 | Operační lůžkový fond – 5. NP (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 1788.4 | 1621.4 | 167 | 0 | 0 | 1621.4 | 1439.9 | 88.81% | 1621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4297 | Skladovací prostory nemocnice (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 3098.42 | 2500 | 598.42 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 100% | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4298 | Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 4662 | 4000 | 662 | 0 | 0 | 4000 | 0 | x | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4299 | Rekonstrukce vodárny Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 1356 | 1356 | 56 | 0 | 0 | 1300 | 0 | x | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4301 | Pavilon F - stavební úpravy 1.NP pro rehabilitaci (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 22551.84 | 22488.92 | 851.84 | 0 | 0 | 21700 | 0 | x | 21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4302 | Rekonstrukce střechy monobloku Orlová – havarijní stav (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 1337.39 | 1337.39 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 1337.3888 | 99.95% | 1337.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4496 | Přístavba a nástavba rehabilitace (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 107521.5905 | 107521.5905 | 0 | 369 | 1303.1705 | 43327.02 | 849.42 | 1.96% | 10849.42 | 50000 | 45000 | 0 | 0 | -
5100 | Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně – reinvestiční část nájemného a opravy | 319147.2436 | 319147.6336 | 0 | 46891 | 42203.6636 | 35832.59 | 738.2997 | 2.06% | 35832.58 | 17199 | 17330 | 17462 | 142229 | -
5162 | Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví | 19007.8958 | 19007.8958 | 0 | 12925.3458 | 4020.6 | 2230.73 | 1471.0406 | 65.94% | 2061.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5252 | Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví | 19361.9043 | 19361.9043 | 0 | 15618.706 | 3579.7983 | 163.4 | 0 | x | 163.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5482 | Výstavba nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 2493.914 | 2493.914 | 0 | 1293.914 | 0 | 1200 | 0 | x | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5483 | Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou, rehabilitační a specializovanou péči - příspěvkové organizace MSK | 12587.41 | 0 | 0 | 11887.41 | 0 | 700 | 0 | x | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Výdaje na akci dokryty z vlastních zdrojů příspěvkových organizací.
5594 | Pavilon H - stavební úpravy a přístavba (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 92955.2958 | 92895.9958 | 105.3 | 6350 | 65601.7358 | 20898.27 | 20898.2574 | 100% | 20898.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5689 | Rekonstrukce elektroinstalace Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5690 | Pavilon L - stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 188400 | 188400 | 0 | 3787 | 0 | 15197 | 35.09 | 0.2309% | 431.11 | 134181.89 | 50000 | 0 | 0 | -
5693 | Pořízení zdravotnických přístrojů | 171700.6581 | 171700.6581 | 0 | 75328.0825 | 49001.1456 | 58171.43 | 5000.474 | 8.596% | 47371.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5761 | Nemocnice Havířov - ČOV (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 25151.233 | 25151.233 | 0 | 130 | 312.543 | 2708.69 | 34.727 | 1.282% | 1808.69 | 22900 | 0 | 0 | 0 | -
5765 | Domov sester - přístavba výtahu a stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 77596.0016 | 77596.0016 | 1652 | 29444 | 34932.2216 | 11567.78 | 11249.0539 | 97.24% | 11567.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5912 | Obnova vozového parku (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 117789.965 | 117789.965 | 0 | 38780.5 | 48973.485 | 30035.98 | 3835.979 | 12.77% | 30035.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5921 | Rekonstrukce podkroví (Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 12200 | 12200 | 0 | 0 | 762.3 | 11437.7 | 7928.1362 | 69.32% | 11437.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5983 | Odstranění příčin hrozící havárie vnitřního bazénu (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 6000.0025 | 6000.0025 | 0 | 0 | 372.9825 | 5627.02 | 5627.0175 | 100% | 5627.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5984 | Rekonstrukce hemodialýzy v budově S (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 36700.0002 | 36700.0002 | 1200 | 0 | 2454.6102 | 33045.39 | 28359.5325 | 85.82% | 33045.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5987 | Výstavba JIP dětského oddělení a boxu ARO (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 1122 | 1122 | 742 | 0 | 0 | 380 | 380 | 100% | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5988 | Výstavba operačních sálů a dospávacích pokojů (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 45434.6248 | 30600.0048 | 14834.62 | 0 | 8358.3648 | 22241.64 | 22241.6352 | 100% | 22241.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM | 1369262.5486 |  | 29204.25 | 242858.9282 | 277493.6904 | 375216.69 | 126192.7982 | 33.63% | 323403.79 | 224280.89 | 112330 | 17462 | 142229
ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
5349 | Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje-webová aplikace | 4694.06 | 4694.06 | 0 | 0 | 0 | 4694.06 | 694.056 | 14.79% | 4694.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM | 4694.06 |  | 0 | 0 | 0 | 4694.06 | 694.056 | 14.79% | 4694.06 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM | 11127235.4978 |  | 51890.53 | 2464030.2848 | 1067629.804 | 1863693.41 | 440988.8922 | 23.66% | 1653363.829 | 1325744.15 | 1051055.9 | 1313624 | 2199890