DOHODA O NAROVNÁNÍ

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

číslo účtu:	2106597481/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Domov pro seniory Krnov

se sídlem:	Rooseveltova 2141/51, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

zastoupena:	Ing. Kateřinou Michalikovou, ředitelkou

IČO:	00846325

DIČ:	CZ00846325

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	23938771/0100

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02323/2020/SOC (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ (dále jen „Program“).

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem „Pořízení signalizačního zařízení pro zvýšení kvality poskytované služby klientům DZR a DS Domova pro seniory Krnov“ (dále jen „projekt“).

- Dne 10. 6. 2021 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu z důvodu přijatých mimořádných opatření v letech 2020 a 2021 v souvislosti s COVID-19. Ve svém upřesnění žádosti ze dne 14. 7. 2021 příjemce uvedl, že dílo realizované v rámci projektu bylo předáno dne 28. 5. 2021 a následně byly zhotovitelem vystaveny a předány faktury, které byly uhrazeny až dne 2. 6. 2021.

III.

Narovnání

- Poskytovatel konstatuje, že bylo dosaženo účelu poskytnutí dotace, neboť projekt byl po obsahové stránce realizován v souladu s žádostí. Za situace, kdy byl průběh realizace projektu nepříznivě ovlivněn pandemií onemocnění COVID-19, poskytovatel akceptuje žádost příjemce, aby byly označeny za uznatelné i náklady projektu, které byly uhrazeny až dne 2. 6. 2021.

- Smluvní strany se dohodly, že:

- 	za uznatelné se považují náklady, které vznikly v období od 1. 7. 2020 do 31. 5. 2021 a byly příjemcem uhrazeny nejpozději do 2. 6. 2021 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě,

- 	za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 29. 10. 2021.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 2 písm. e), čl. V odst. 3 písm. i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem poskytovatel.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.

- Osobní údaje obsažené v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne 16. 9. 2021.

| V Ostravě dne ...................... | V Krnově dne ...................... |
| --- | --- |
| ………………………………………………………… | ……………………………………………….. |
| za poskytovatele | za příjemce Ing. Kateřina Michaliková ředitelka |