ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 21

Datum konání: 22.9.2016

Materiál č.: 10/10

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Nižní Lhoty

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace - obec Nižní Lhoty

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 - obec Nižní Lhoty

Příloha č. 4 - Dodatek č. 2 - obec Nižní Lhoty

Příloha č. 5 - Dodatek č. 3 - obec Nižní Lhoty

Příloha č. 6 - Návrh dotatku č. 4 - obec Nižní Lhoty

Příloha č. 7 - Žádost Kyjovice

Příloha č. 8 - Smlouva Kyjovice

Příloha č. 9 - Návrh dodatku č. 1 - obec Kyjovice

Příloha č. 10 - Žádost společnosti taneco a.s.

Příloha č. 11 - Smlouva o poskytnutí dotace - společnost taneco a.s.

Příloha č. 12 - Návrh dodatku č. 1 - společnost taneco a.s.

Příloha č. 13 - Žádost - Mosty u Jablunkova

Příloha č. 14 - Smlouva - Mosty u Jablunkova

Příloha č. 15 - Návrh dodatku č. 1 - Mosty u Jablunkova

Předkladatel:

Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Petr Zajac, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 25/2196 ze dne 25. 9. 2008

č. 13/1172 ze dne 22. 9. 2010

č. 2/56 ze dne 20. 12. 2012

č. 13/1154 ze dne 5. 3. 2015

k usnesení rady kraje

č. 108/8418 ze dne 6. 9. 2016

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02803/2008/RRK s obcí Nižní Lhoty, IČ 00577065, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2016“ na „od 1. 1. 2008 do 30. 9. 2017“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02006/2016/RRC s obcí Kyjovice, IČ 00534722, jehož předmětem je změna účelového určení dotace a prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00130/2015/RRC se společností taneco a.s., IČ 00534722, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit účelové určení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, o jejímž poskytnutí rozhodlo svým usnesením č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015, z „Cyklo pěší stezka – lokalita Šance“ na „Pěší stezka – lokalita Šance“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00364/2016/RRC s obcí Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K návrhu usnesení č. 1:

Zastupitelstvo kraje dne 26. 11. 2008 usnesením č. 25/2008 rozhodlo o poskytnutí investiční dotace ve výši 8.500.000 Kč obci Nižní Lhoty na projekty rozvoje obecní infrastruktury. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02803/2008/RRK (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena dne 12. 12. 2008. Podle Smlouvy měly být projekty rekonstrukce a výstavby realizovány do 31. 12. 2010.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1172 ze dne 22. 9. 2010 rozhodlo o prodloužení časové použitelnosti poskytnuté dotace a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 2/56 ze dne 20. 12. 2012 rozhodlo o prodloužení časové použitelnosti poskytnuté dotace, konkrétně umožnit použití finančních prostředků na úhradu vlastního podílu kanalizace v rámci dobrovolného svazku obcí, který měl stavbu provádět a uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě.

Následně zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1154 ze dne 5. 3. 2015 rozhodlo o prodloužení časové použitelnosti poskytnuté dotace, rozhodlo umožnit použití finančních prostředků na pořízení komunální techniky a garáže pro parkování techniky a uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě.

Dopisem ze dne 1. 8. 2016 starostka obce Nižní Lhoty požádala o prodloužení realizace projektu do 30. 9. 2017. Svoji žádost starostka zdůvodňuje nevyřešenými majetkoprávními vztahy a probíhajícím řízením o shodě a průběhu hranic pozemků. S ohledem na uvedené není možné dodržet plánovaný termín ukončení realizace projektu do 31. 12. 2016.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací 
a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektu.

K návrhu usnesení č. 2:

Zastupitelstvo kraje dne 21. 4. 2016 usnesením č. 19/1987 rozhodlo poskytnout investiční dotaci obci Kyjovice ve výši 9.000.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu rekonstrukce „Objekt občanské vybavenosti obce Kyjovice“, s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 3. 2017 a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace č. 02006/2016/RRC (dále jen „Smlouva“).

Starosta obce požádal dne 18. 8. 2016 o změnu účelového určení dotace a prodloužení termínu realizace akce. Změnu účelového určení dotace odůvodňuje výsledky ze závěrečné zprávy geodetických a průzkumných prací při přípravě stavby na objektu občanské vybavenosti, kdy namísto rekonstrukce objektu byla doporučena kompletní demolice a odstranění celé stávající budovy a výstavba budovy nové. Prodloužení termínu realizace akce odůvodňuje posunutím dokončení výstavby objektu (venkovní omítky, přístupové a příjezdové komunikace) po zimním období. Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2017 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2017.

Navrhované změny neovlivní celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

K návrhu usnesení č. 3:

Zastupitelstvo kraje dne 11. 12. 2014 usnesením č. 12/1059 rozhodlo poskytnout investiční dotaci obchodní společnosti taneco a.s. ve výši 310.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s hydrologickým průzkumem v průmyslové zóně Frýdek-Místek – Kasárna Palkovická, s časovou použitelností od 1. 11. 2014 do 30. 6. 2015. Smlouva o poskytnutí dotace č. 00130/2015/RRC se společností taneco a.s. byla uzavřena dne 6. 2. 2016.

Dopisem ze dne 5. 8. 2016 se předseda představenstva společnosti taneco a.s. obrátil na Moravskoslezský kraj s žádostí o úpravu smlouvy, která spočívá ve zrušení článku V., odst. 2, písm. o) stanovující povinnost, že po dobu pěti let od ukončení realizace projektu nezcizí majetek pořízený nebo technicky zhodnocený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy. Svoji žádost předseda představenstva zdůvodňuje tím, že výsledky realizovaného průzkumného hydrogeologického vrtu ukázaly, že podmínky pro realizaci plánovaného podnikatelského záměru společnosti nejsou vhodné. Magistrát města Frýdek – Místek vyzval současně společnost taneco a.s. k odstranění vrtu z pozemků průmyslové zóny.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací 
a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektu.

K návrhu usnesení č. 4:

Rada kraje rozhodla na své schůzi dne 9. 6. 2015 usnesením č. 69/5702 o vyhlášení dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ (dále jen „Program“) a schválila jeho podmínky a hodnotící kritéria.

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1766 ze dne 17. 12 2015 byl rovněž podpořen projekt obce Mosty u Jablunkova „Cyklo pěší stezka – lokalita Šance“ s maximální výší dotace 278.000 Kč.

Smlouva č. 00364/2016/RRC (dále jen „smlouva“) byla s poskytovatelem uzavřena dne 29. 2. 2016.

Příjemce dne 3. 8. 2016 požádal o změnu účelového určení projektu z původního „Cyklo pěší stezka – lokalita Šance“ na „Chodník pro pěší – lokalita Šance“.

Tato změna v projektu je vyvolána nutností splnit požadavek Správy silnic Moravskoslezského kraje, který ve svém vyjádření ke stavbě vydal stanovisko, že je nutné, aby šířka stávající silnice byla minimálně 6,25 m.

Po zaměření celé trasy vyplynulo, že pokud má zůstat komunikace zachována v požadované šíři, nelze původně zamýšlený projekt cyklo pěší stezky, která musí mít dle ČSN šíři minimálně 2m, realizovat bez následných velkých investic na přeložky sloupů, plotů, kácení aleje lip atd.

Příjemce proto zamýšlí provést změnu v projektu, která bude spočívat v přípravě projektové dokumentace pouze chodníku pro pěší, a to v šíři 1,5m.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	108

Datum konání:	6. 9 2016

Materiál č.:		10/18

Název:		Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace

Číslo usnesení: 108/8418

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 25/2196 ze dne 25. 9. 2008

č. 13/1172 ze dne 22. 9. 2010

č. 2/56 ze dne 20. 12. 2012

č. 13/1154 ze dne 5. 3. 2015

č. 19/1987 ze dne 21. 4. 2016

  - bere na vědomí

žádost obce Nižní Lhoty, IČ 00577065, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02803/2008/RRK s obcí Nižní Lhoty, IČ 00577065, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2016“ na „od 1. 1. 2008 do 30. 9. 2017“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Kyjovice, IČ 00534722, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02006/2016/RRC s obcí Kyjovice, IČ 00534722, jehož předmětem je změna účelového určení dotace a prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost společnosti taneco a.s., IČ 02721341, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00130/2015/RRC se společností taneco a.s., IČ 02721341, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit účelové určení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, o jejímž poskytnutí rozhodlo svým usnesením č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015, z „Cyklo pěší stezka – lokalita Šance“ na „Pěší stezka – lokalita Šance“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00364/2016/RRC s obcí Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2., 4., 6., 8. a 9. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Martin Sikora

Termín: 22. 9. 2016