DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

č. 00417/2021/DSH

I.
Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	xxxxxxxxxx

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Statutární město Opava

se sídlem:		Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava

zastoupeno:	Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem

IČO:		00300535

DIČ:		CZ00300535

bankovní spojení:	xxxxxxxxxx

(dále jen „příjemce“)

spolu uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidovanou u poskytovatele pod evidenčním číslem 00417/2021/DSH (dále jen „smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- Článek V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění takto:

„c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 30. 6. 2022,“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „nejpozději do 21. 1. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 29. 7. 2022“.

- Do článku V odst. 3 smlouvy se vkládá nové písm. q) ve znění:

„q) předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2021 nejpozději do 17. 1. následujícího kalendářního roku. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,“.

- Do článku V odst. 3 smlouvy se vkládá nové písm. r) ve znění:

„r) předložit poskytovateli průběžné vyúčtování dle písm. q) tohoto odstavce smlouvy, které obsahuje popis postupu prací na projektu a průběžného naplňování účelového určení, spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace a dokladů o jejich úhradě. V rámci závěrečného vyúčtování již příjemce není povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování,“.

- Článek V odst. 4 smlouvy se mění takto:

„4. Porušení podmínek uvedených v odst. 3 písm. g), h), k), n), o), p), q) a r) je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím způsobem:

  - Předložení vyúčtování podle odst. 3 písm. g) a q) po stanovené lhůtě:

do 7 kalendářních dnů	1.500 Kč,

od 8 do 30 kalendářních dnů	3.000 Kč,

od 31 do 50 kalendářních dnů	5.000 Kč,

  - Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. r) spočívající ve formálních nedostatcích průběžného vyúčtování	10 % poskytnuté dotace,

  - Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. h) spočívající ve formálních nedostatcích závěrečného vyúčtování	10 % poskytnuté dotace,

  - Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. k)	5 % poskytnuté dotace,

  - Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. n)	2 % poskytnuté dotace,

  - Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. o)	10 % poskytnuté dotace,

  - Porušení každé podmínky, na niž se odkazuje v odst. 3 písm. p)	5 % poskytnuté dotace.“

- Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění takto:

„a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022,“.

III.

- Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel.

- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……/………... ze dne 16. 12. 2021.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Opavy svým usnesením č. ……………… ze dne …………….

| V Ostravě dne: |  | V Opavě dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Ing. Tomáš Navrátil primátor |