ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 6

Datum konání: 16.12.2021

Materiál č.: 9/1

Název: Informace o stavu realizace projektů z EU a dalších externích zdrojů

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha č. 1 - Souhrnný přehled podle stavů projektů a operačních programů_2021

Příloha č. 2 - Příloha č. 2 - Seznam projektů 2014-2020 k 1.11.2021

Příloha č. 3 - Příloha č. 3 - Aktuální struktura financování projektů_2021

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Milena Lahutová, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2078 ze dne 29.11.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/58 ze dne 17.12.2020

  - bere na vědomí

informace o stavu realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských a dalších externích finančních zdrojů a předkládaných do výzev jednotlivých programů v programovém období 2014 – 2020 dle předloženého materiálu.

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen koordinací oblasti finančních podpor z evropských a dalších externích finančních zdrojů a prováděním monitoringu a reportingem o projektech spolufinancovaných z evropských a dalších externích finančních zdrojů, kde Moravskoslezský kraj působí v roli příjemce dotace.

Realizaci projektů spolufinancovaných z evropských a dalších externích zdrojů pak zajišťují dva odbory. Projekty neinvestičního charakteru, projekty investiční typu dodávka a projekty typu stavba zajišťuje odbor evropských projektů, a odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu administruje kotlíkové dotace a projekty technické pomoci z oblasti regionálního rozvoje.

Za účelem pravidelného informování orgánů kraje o projektech realizovaných z evropských a dalších externích finančních zdrojů odbor evropských projektů předkládá souhrnný materiál, jehož obsahem jsou informace k administraci projektů programového období 2014 – 2020. Jedná se o souhrnnou informaci za oba uvedené odbory podílející se na realizaci projektů a uvádí stav ke dni 1. 11. 2021.

Zastupitelstvem kraje bylo ke dni 1. 11. 2021 k zahájení přípravy schváleno 238 projektů v celkovém objemu 13,7 mld. Kč.

Z tohoto objemu byla předložena žádost o podporu u celkem 202 projektů v celkovém objemu 9,095 mld. Kč.

U 188 projektů v objemu 7,837 mld. Kč bylo schváleno financování z evropských či jiných zdrojů, nebo byla zahájena či ukončena fyzická realizace projektů. 48 projektů v objemu 2,351 mld. Kč je nyní ve fázi fyzické realizace a 117 projektů v celkovém objemu 4,182 mld. Kč bylo již fyzicky ukončeno. U 2 projektů v objemu 162 mil. Kč probíhá jejich příprava a zatím nebyla u nich žádost o podporu předložena.

Dále je v administraci výše uvedených odborů 31 projektů v celkovém objemu 1,895 mld. Kč, u kterých zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy, ale v současné době je u nich příprava pozastavena.

Na celkovém objemu administrovaných projektů se dále podílejí kotlíkové dotace, které jsou administrovány ve třech projektech v celkovém objemu 2,587 mld. Kč.

Na celkovém objemu administrovaných projektů se nejvíce podílí oblast dopravy, kde jsou realizovány projekty za 3,378 mld. Kč, jedná se o celkem 53 projektů. Druhý největší objem tvoří kotlíkové dotace s objemem 2,587 mld. Kč. V oblasti školství jsou administrovány projekty v objemu 2,026 mld. Kč, jedná se o 68 projektů. V oblasti školství je tak v realizaci nejvíce projektů, i když se nejedná o oblast s nejvyšším objemem finančních prostředků. V oblasti sociálních věcí jsou realizovány projekty za 2,474 mld. Kč, jedná se o 40 projektů. V oblasti kultury jsou administrovány projekty za 1,179 mld. Kč, jedná se o 14 projektů. V oblasti zdravotnictví je administrováno 13 projektů v objemu 528 mil. Kč.

Souhrnný přehled podle stavů projektů a operačních programů je obsažen v příloze č. 1 tohoto materiálu. Podrobný seznam projektů realizovaných v programovém období 2014 – 2020 je uveden v tabulce v příloze č. 2 tohoto materiálu.

Součástí materiálu (příloha č. 3) je zároveň informace o aktuální struktuře financování projektů, a to těch, u kterých došlo ke změně oproti údajům uvedeným při schvalování profinancování a kofinancování projektu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	31

Datum konání:	29. 11. 2021

Materiál č.:		9/2

Název:	Informace o stavu realizace projektů z EU a dalších externích zdrojů

Číslo usnesení:	31/2078

- Rada kraje

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informace o stavu realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských a dalších externích finančních zdrojů a předkládaných do výzev jednotlivých programů v programovém období 2014 – 2020 dle předloženého materiálu.

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 12. 2021