DOHODA O NAROVNÁNÍ

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00711/2020/RRC ze dne 16. 4.2020

(dále jen „dohoda“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Obec Háj ve Slezsku

se sídlem: Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku

zastoupen: Karlem Palovským, starostou

IČO: 00300021

DIČ: CZ00300021

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-2318821/0710

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 16. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00711/2020/RRC (dále jen „smlouva“)

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Výstavba cyklostezky Háj ve Slezsku (Lhota) - Mokré Lazce“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+.

- Dne 26. 8. 2021 byla poskytovateli doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu z důvodu posunutí termínu realizace do zimních měsíců v důsledku průtahů při zajišťování souhlasu s umístěním stavby na pozemcích jiných vlastníků a projednávání stavby s Policií České republiky. Tuto žádost nebylo možno projednat v orgánech poskytovatele před uplynutím doby realizace projektu.

# III.

# Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (30. 9. 2021), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (29. 10. 2021) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 30. 4. 2022,

- za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 31. 5. 2022,

- za uznatelné náklady se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 1. 10. 2019 do 30. 4. 2022 a splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly, že za podmínky, jejichž porušení je méně závažným porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se s přihlédnutím k odst. 2 tohoto článku považují následující podmínky a za odvod spojený s jejich porušením se považuje odvod stanovený následujícím procentem:

  - Předložení vyúčtování podle čl.  V odst. 3 písm. g) a i) smlouvy po stanovené lhůtě:

do 7 kalendářních dnů	 		  5 % poskytnuté dotace,

od 8 do 30 kalendářních dnů			10 % poskytnuté dotace,

od 31 do 50 kalendářních dnů			20 % poskytnuté dotace,

  - Porušení podmínky stanovené v čl. V odst. 3 písm. h) smlouvy spočívající ve formálních nedostatcích průběžného vyúčtování			10 % poskytnuté dotace,

  - Porušení podmínky stanovené v čl. V odst. 3 písm. j) smlouvy spočívající ve formálních nedostatcích závěrečného vyúčtování		10 % poskytnuté dotace,

  - Porušení podmínky stanovené v čl. V odst. 3 písm. m) smlouvy	  5 % poskytnuté dotace,

  - Porušení podmínky stanovené v čl. V odst. 3 písm. p) smlouvy	  2 % poskytnuté dotace,

  - Porušení podmínky stanovené v čl. V odst. 3 písm. q) smlouvy	10 % poskytnuté dotace,

  - Porušení každé podmínky, na niž se odkazuje v čl. V odst. 3 písm. r) smlouvy 5 % poskytnuté dotace.

- Smluvní strany se dále dohodly, že příjemce předloží poskytovateli průběžné vyúčtování projektu s náležitostmi dle čl. V odst. 3 písm. h) smlouvy zpracované k 31. 12. 2021   do 17. 1. 2022. Porušení této podmínky bude považováno za méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 10a odst. 6 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Odvod za porušení této podmínky je stanoven v odst. 3 písm. a), resp. písm. b) tohoto článku.

- Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu příjemcem. Lhůta pro vyplacení této splátky začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1, odst. 2 písm. e), odst. 3 písm. c), g), h), i) a  j) a odst. 4 a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Tato dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č.  ze dne .

| V Ostravě dne: |  | V …………………. dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Karel Palovský starosta obce |