DOHODA O NAROVNÁNÍ

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# obec Vražné

se sídlem:	Vražné 37, 742 34 Vražné

zastoupena:	Ing. Vladimírem Nippertem, starostou

IČ:	62351290

DIČ:

bankovní spojení:	ČSOB, a. s. , č. ú. 170876881/0300

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02362/2016/RRC (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kaje 2016“, jež byla poskytovatelem podepsána dne 7. 6. 2016.

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem „Rekonstrukce a modernizace klubovny – základny tělovýchovného zařízení Pod Emauzy v obci Vražné“ (dále jen „projekt“).

- Dne 30. 6. 2016 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o posunutí termínu pro ukončení realizace projektu z důvodu, že obec se vázala na termín podepsání smlouvy o poskytnutí dotace. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu.

III.

Narovnání

- Z důvodu prodloužení realizace projektu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci, kdy ze strany poskytovatele došlo k podpisu smlouvy až dne 7. 6. 2016, což příjemci znemožnilo realizovat projekt na základě smlouvy v období předpokládaném smlouvou, se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (31. 5. 2016), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (30. 6. 2016) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 30. 9. 2016,

- za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 30. 10. 2016.

- Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 1. 3. 2016 do 30. 9. 2016 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 30 dnů od předložení kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování projektu příjemcem. Lhůta pro vyplacení této splátky začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody o narovnání.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 2 písm. e), čl. V odst. 3 písm. c) a g) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravená se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dva a příjemce jedno vyhotovení.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne ………………..

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……………………. ze dne ………

| V Ostravě dne ........... | V ....................... dne ........... |
| --- | --- |
| ………………………………………………………… | ………………………………………………………….. |
| poskytovatele | za příjemce |