ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 6

Datum konání: 16.12.2021

Materiál č.: 9/23

Název: Změny podmínek individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o změnu_DOV

Příloha č. 2 - Smlouva_DOV

Příloha č. 3 - Dohoda o narovnání_DOV

Příloha č. 4 - Žádost o změnu_Fulnek

Příloha č. 5 - Smlouva_Fulnek

Příloha č. 6 - Dohoda o narovnání_Fulnek

Příloha č. 7 - Žádost o změnu_Prostřední Bečva

Příloha č. 8 - Smlouva_Prostřední Bečva

Příloha č. 9 - Návrh dodatku_Prostřední Bečva

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Jan Smiga, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2083 ze dne 29. 11. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/205 ze dne 17. 3. 2021

č. 4/319 ze dne 17. 6. 2021

bere na vědomí

žádost příjemce Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, o změnu rozpočtu a prodloužení doby realizace projektu „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblasti VÍTKOVICE v roce 2021“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00769/2021/RRC s příjemcem Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

bere na vědomí

žádost příjemce město Fulnek, IČO 00297861, o prodloužení doby realizace projektu „Zhotovení stálé expozice – Síň slávy Petry Kvitové“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03366/2021/RRC s příjemcem město Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

bere na vědomí

žádost obce Prostřední Bečva, IČO 00304221, o prodloužení doby realizace projektu „Revitalizace Pusteven 2021“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03874/2021/RRC s obcí Prostřední Bečva, IČO 00304221, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodům 1. a 2. návrhu usnesení:

Dne 15. 10. 2021 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost příjemce Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., o změnu rozpočtu a prodloužení doby realizace projektu „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblasti VÍTKOVICE v roce 2021“ (dále jen „projekt“).

Předmětem žádosti o změnu rozpočtu projektu je možnost pořízení myčky 3D brýlí a pořízení nové sady 3D brýlí do 3D kina nad rámec plánovaných uznatelných nákladů projektu, a to díky úspoře prostředků určených na zakoupení licence k novému vzdělávacímu 3D filmu. 3D brýle je potřeba vzhledem k novým hygienickým požadavkům po každém představení vyčistit a dezinfikovat, současné vybavení je již na konci své životnosti. Úspora finančních prostředků, kterou příjemce plánuje využít na zakoupení nového vybavení 3D kina vznikla z důvodu snížení cen licencí 3D filmů na trhu. V souvislosti s úpravou rozpočtu příjemce žádá také o posun termínu ukončení realizace celého projektu z 30. 11. 2021 na 28. 2. 2022, aby mohl nové vybavení pořídit a celý projekt v daném termínu vyúčtovat. Navrhované změny neovlivní celkovou výši poskytnuté dotace.

Jelikož změnu není možné do konce realizace projektu upravit dodatkem ke smlouvě, doporučuje se uzavřít s příjemcem dohodu o narovnání, jejíž znění je součástí přílohy č. 3 předloženého materiálu. Návrh znění dohody o narovnání byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodům 3. a 4. návrhu usnesení:

Dne 14. 9. 2021 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost města Fulnek o prodloužení doby realizace projektu „Zhotovení stálé expozice – Síň slávy Petry Kvitové“ (dále jen „projekt“), která byla upřesněna následně dopisem ze dne 14. 10. 2021 (viz příloha č. 4).

Předmětem žádosti příjemce je posun termínu ukončení realizace projektu z 30. 9. 2021 na 31. 1. 2022 a také v souvislosti s tím i posun termínu pro předložení závěrečného vyúčtování. Důvodem požadavku na posun termínu ukončení realizace projektu je vyřizování stavebního povolení, se kterým nebylo původně v rámci projektu počítáno. Navrhované změny neovlivní účelové určení ani celkovou výši poskytnuté dotace.

Jelikož změnu nebylo možné do konce realizace projektu upravit dodatkem ke smlouvě, doporučuje se uzavřít s příjemcem dohodu o narovnání, jejíž znění je součástí přílohy č. 6 předloženého materiálu. Návrh znění dohody o narovnání byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodům 5. a 6. návrhu usnesení:

Dne 12. 11. 2021 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Prostřední Bečva o prodloužení doby realizace projektu „Revitalizace Pusteven 2021“ (dále jen „projekt“, viz příloha č. 7).

Předmětem předložené žádosti je požadavek na posun termínu ukončení realizace projektu z 31. 12. 2021 na 31. 5. 2022. Důvodem změny je upřesnění rozsahu aktivity „Poplatky za trvalé odnětí plnění produkční funkce lesa“, a s ní také spojené aktivity „Geodetické zaměření (geometrické plány)“, které souvisí s dokončující se Studií veřejného prostranství Pustevny. Ta je ve fázi připomínkování. Teprve po jejím dokončení bude upřesněn zábor lesních pozemků novým veřejným prostranstvím a bude možné dotaci vyúčtovat.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 03874/2021/RRC byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním a je součástí přílohy č. 9 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 31

Datum konání: 29. 11. 2021

Materiál č.: 9/7

Název: Změny podmínek individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

Číslo usnesení: 31/2083

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/205 ze dne 17. 3. 2021

č. 4/319 ze dne 17. 6. 2021

  - bere na vědomí

žádost příjemce Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, o změnu rozpočtu a prodloužení doby realizace projektu „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblasti VÍTKOVICE v roce 2021“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00769/2021/RRC s příjemcem Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost města Fulnek, IČO 00297861, o prodloužení doby realizace projektu „Zhotovení stálé expozice – Síň slávy Petry Kvitové“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03366/2021/RRC s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Prostřední Bečva, IČO 00304221, o prodloužení doby realizace projektu „Revitalizace Pusteven 2021“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - doporučuje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03874/2021/RRC s obcí Prostřední Bečva, IČO 00304221, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit žádosti dle bodů 1., 3. a 5. a návrhy dle bodů 2., 4. a 6. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp. Jan Krkoška

Termín: 16. 12. 2021