DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00769/2021/RRC

(dále jen „dohoda“)

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

se sídlem:	Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zastoupen:	Liběnou Světlíkovou, předsedkyní představenstva

IČO:	75125285

DIČ:	CZ75125285

bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:	5899880036/5500

zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. L 14989

(dále jen „příjemce")

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00769/2021//RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele na projekt „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2021“.

- Dne 15. 10. 2021 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o úpravu podmínek smlouvy, konkrétně o změnu nákladového rozpočtu projektu z důvodu úspory v rámci plánovaných investičních nákladů a návazně také o úpravu termínu ukončení realizace projektu a termínu předložení závěrečného vyúčtování.

# III.
Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (30. 9. 2021) a pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (30. 11. 2021) nepovažují za porušení smlouvy.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že:

- příloha č. 1 smlouvy — nákladový rozpočet projektu se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 této dohody;

- doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu, se považuje za dodrženou, bude-li realizace projektu ukončena nejpozději do 28. 2. 2022;

- závěrečné vyúčtování je příjemce povinen předložit s náležitostmi uvedenými ve smlouvě nejpozději do 31. 3. 2022;

- za uznatelné náklady projektu se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2022 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c), čl. V odst. 3 písm. g), čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

- Smluvní strany se dále dohodly na tom, že příjemce předloží poskytovateli ke dni 31. 12. 2021 informaci o průběžném čerpání poskytnuté dotace, a to nejpozději do 17. 1. 2022. Informace o průběžném čerpání dotace se považuje za předloženou poskytovateli dnem jejího předáni k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu nebo doručením do datové schránky poskytovatele.

- Porušení povinnosti uvedené v odst. 4 této dohody je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím způsobem:

Předložení informace podle odst. 4 této dohody po stanovené lhůtě:

do 7 kalendářních dnů 		1.500 Kč,

od 8 do 15 kalendářních dnů 	3.000 Kč,

od 16 do 30 kalendářních dnů 	5.000 Kč.

# IV.
závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tato dohoda nabývá platnosti, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……… ze dne 16. 12. 2021.

| V Ostravě dne: |  | V Ostravě dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Liběna Světlíková předsedkyně představenstva |

Příloha č. 1: Nákladový rozpočet projektu