ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 6

Datum konání: 16.12.2021

Materiál č.: 9/24

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obec Staré Město BR

Příloha č. 2 - Smlouva obec Staré Město (BR)

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 obec Staré Město (BR)

Příloha č. 4 - Žádost obec Křišťanovice

Příloha č. 5 - Smlouva obec Křišťanovice

Příloha č. 6 - Dodatek č. 1 obec Křišťanovice

Příloha č. 7 - Žádost obec Olbramice

Příloha č. 8 - Smlouva obec Olbramice

Příloha č. 9 - Dodatek č. 1 obec Olbramice

Příloha č. 10 - Žádost obec Kaňovice

Příloha č. 11 - Smlouva obec Kaňovice

Příloha č. 12 - Dodatek č. 1 obec Kaňovice

Příloha č. 13 - Žádost obec Řepiště

Příloha č. 14 - Smlouva obec Řepiště

Příloha č. 15 - Dodatek č. 1 obec Řepiště

Příloha č. 16 - Žádost obec Stará Ves

Příloha č. 17 - Smlouva obec Stará Ves

Příloha č. 18 - Dodatek č. 1 obec Stará Ves

Příloha č. 19 - Žádost obec Libhošť

Příloha č. 20 - Smlouva obec Libhošť

Příloha č. 21 - Dodatek č. 1 obec Libhošť

Příloha č. 22 - Žádost obec Jiříkov

Příloha č. 23 - Smlouva obec Jiříkov

Příloha č. 24 - Dodatek č. 1 obec Jiříkov

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Jana Bartošková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/201 ze dne 17. 3. 2021

k usnesení rady kraje

č. 96/8478 ze dne 21. 9. 2020

č. 10/574 ze dne 22. 2. 2021

č. 29/1952 ze dne 15. 11. 2021

  - bere na vědomí

žádosti příjemců

- obce Staré Město, IČO 00576051, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Křišťanovice, IČO 00296147, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- obce Olbramice, IČO 60798416, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- obce Kaňovice, IČO 00494267, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- obce Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

- obce Stará Ves, IČO 00575950, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

- obce Libhošť, IČO 72086718, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

- obce Jiříkov, IČO 00296082, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01089/2021/RRC s obcí Staré Město, IČO 00576051, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03084/2021/RRC s obcí Křišťanovice, IČO 00296147, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01019/2021/RRC s obcí Olbramice, IČO 60798416, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01772/2021/RRC s obcí Kaňovice, IČO 00494267, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02442/2021/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01775/2021/RRC s obcí Stará Ves, IČO 00575950, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03086/2021/RRC s obcí Libhošť, IČO 72086718, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00770/2021/RRC s obcí Jiříkov, IČO 00296082, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/201 (materiál č. 9/17) ze dne 17. 3. 2021 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ (dále jen „program“) mimo jiné na projekty obce:

- Staré Město „Rekonstrukce fasády a střechy obecního úřadu Staré Město“

- Křišťanovice „Modernizace víceúčelového sportoviště v Křišťanovicích“

- Olbramice „Rekonstrukce veřejného prostranství před budovou KD a OÚ Olbramice“

- Kaňovice „Modernizace veřejného prostranství včetně rekonstrukce autobusových zastávek v obci Kaňovice“

- Řepiště „Řepiště centrum obce 1 — místní komunikace, chodníky a parkoviště pro 3 veřejné budovy“

- Stará Ves „Rekonstrukce věže hasičské zbrojnice“

- Libhošť „Modernizace multifunkčního hřiště v obci Libhošť“

- Jiříkov „Veřejné  prostranství v Sovinci“

(dále jen „projekt“).

S obcí Staré Město byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje číslo 01089/2021/RRC (příloha č. 2).

Starosta obce požádal dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 6. 9. 2021 o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2022 (příloha č. 1). Žádost odůvodňuje časovým prodlením při přípravě projektové dokumentace, včetně rozpočtu projektu, potřebné pro vyhlášení veřejné zakázky na výběr dodavatele díla.

Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2022 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 20. 7. 2022.

S obcí Křišťanovice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje číslo 03084/2021/RRC (příloha č. 5).

Starostka obce požádala dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 17. 9. 2021 o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2022 (příloha č. 4). Žádost odůvodňuje vysokou finanční náročností projektu. Obec využila další dotační možnosti předložením žádosti ve výzvě KABINA Národní sportovní agentury k získání finančních prostředků na realizaci projektu, kdy je umožněno spolufinancování krajských dotačních zdrojů v kombinaci se zdroji národními. Realizace projektu se předpokládá v období 03 – 05/2022 s termínem pro ukončení realizace projektu do 30. 6. 2022.

Termín pro ukončení realizace projektu se proto navrhuje posunout do 30. 6. 2022 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 29. 7. 2022.

S obcí Olbramice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje číslo 01019/2021/RRC (příloha č. 8).

Starosta obce požádal dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 4. 10. 2021 o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2022 (příloha č. 7). Žádost odůvodňuje časovými prodlevami v dodacích lhůtách stavebních materiálů, které mohou vést k nedokončení díla do termínu stanoveném ve smlouvě.

Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2022 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 29. 7. 2022.

S obcí Kaňovice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje číslo 01772/2021/RRC (příloha č. 11).

Starosta obce požádal dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 11. 10. 2021 o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2022 (příloha č. 12). Žádost odůvodňuje projednáním financování (nové rozpočtové opatření) projektu zastupitelstvem obce, kdy realizace projektu je ovlivněna doznívající covidovou situací, nedostatkem kapacit firem podnikajících ve stavebnictví a intenzívním růstem cen stavebních materiálů.

Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2022 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 29. 7. 2022.

S obcí Řepiště byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje číslo 02442/2021/RRC (příloha č. 14).

Starosta obce požádal dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 20. 10. 2021 o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2022 (příloha č. 13). Žádost odůvodňuje časovými prodlevami při realizaci projektu, které jsou způsobeny průtahy při stavebních pracech při realizaci projektu.

Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2022 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 29. 7. 2022.

S obcí Stará Ves byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje číslo 01775/2021/RRC (příloha č. 17).

Starostka obce požádala dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 14. 10. 2021 o prodloužení termínu realizace projektu (příloha č. 16). Žádost odůvodňuje průtahy v realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby.

Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2022 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 29. 7. 2022.

S obcí Libhošť byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje číslo 03086/2021/RRC (příloha č. 20).

Starosta obce požádal dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 19. 10. 2021 o prodloužení termínu realizace projektu (příloha č. 19). Žádost odůvodňuje souběhem realizace a dokončováním projektu s projektem „Obnova tělocvičny v obci Libhošť“ (realizace z dotace Ministerstva pro místní rozvoj) na stejném pozemku.

Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2022 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 29. 7. 2022.

S obcí Jiříkov byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje číslo 00770/2021/RRC (příloha č. 23).

Starosta obce požádal dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 4. 11. 2021 o prodloužení termínu realizace projektu (příloha č. 22). Žádost odůvodňuje opožděním stavebních prací ze strany dodavatele stavby.

Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2022 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 29. 7. 2022.

Výše uvedeným žádostem se navrhuje vyhovět.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace (příloha č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 a 24) byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním

{Konec důvodové zprávy}

Výpis usnesení Rady kraje

Číslo zasedání:	29

Datum konání:	15. 11. 2021

Materiál č.:		9/4

Název:		Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021"

Číslo usnesení:	29/1952

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 96/8478 ze dne 21. 9. 2020

č. 10/574 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/201 ze dne 17. 3. 2021

bere na vědomí

žádosti příjemců

- obce Staré Město, IČO 00576051, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Křišťanovice, IČO 00296147, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- obce Olbramice, IČO 60798416, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- obce Kaňovice, IČO 00494267, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- obce Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

- obce Stará Ves, IČO 00575950, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

- obce Libhošť, IČO 72086718, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

- obce Jiříkov, IČO 00296082, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01089/2021/RRC s obcí Staré Město, IČO 00576051, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03084/2021/RRC s obcí Křišťanovice, IČO 00296147, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01019/2021/RRC s obcí Olbramice, IČO 60798416, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01772/2021/RRC s obcí Kaňovice, IČO 00494267, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02442/2021/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01775/2021/RRC s obcí Stará Ves, IČO 00575950, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03086/2021/RRC s obcí Libhošť, IČO 72086718, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00770/2021/RRC s obcí Jiříkov, IČO 00296082, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Termín: 16. 12. 2021